昆明市东川区人民政府办公室文件

东政办发〔2018〕102号

昆明市东川区人民政府办公室关于印发东川区电子商务进农村综合示范县建设工作

实施方案和东川区电子商务进农村

综合示范项目专项资金使用

管理办法的通知

各乡（镇）人民政府、铜都街道办事处，区属各办、局：

现将《东川区电子商务进农村综合示范县建设工作实施方案》和《东川区电子商务进农村综合示范项目专项资金使用管理办法》已经五届政府第21次常务会议研究通过，现印发给你们，请结合工作实际，认真组织实施。

昆明市东川区人民政府办公室

2018年6月12日

东川区电子商务进农村综合示范县建设

工作实施方案

为进一步加快东川区电子商务进农村进程，助推农村经济快速发展，按照《云南省商务厅 云南省财政厅 云南省人民政府扶贫开发办公室关于做好2017年电子商务进农村综合示范项目及资金管理有关工作的通知》，为加快推进我区电子商务进农村综合示范工作，结合实际，制定本实施方案。

一、总体思路

以推动农村商贸流通现代化，拓宽特色农副产品网络销售渠道为目标，以电子商务进农村综合示范县为抓手，按照企业主体、政府推动、市场运作、合作共赢的原则，精心实施互联网+精准扶贫，充分发挥电子商务优势，培育和壮大农村电子商务经营主体，搭建农村流通电子商务公共服务平台，加快农村电子商务支撑保障体系建设；以农村待业青年、大学毕业生、返乡农民工、退伍军人、农村创业青年为重点，强化农村电子商务宣传教育和培训，促进农村电子商务普及应用，建设完善农村电子商务配送及综合服务网络体系，不断提升我区农村电子商务应用水平。

二、发展目标

2019年底，实现电子商务进农村综合示范县创建目标。建成电子商务区级服务中心1个、仓储中心1个、乡镇服务站8个，村级服务点覆盖50%以上的行政村，建成并完善电商物流配送体系，培育壮大农村电商龙头企业，打造示范县电商特色品牌，孵化当地特色产品品牌3个，积极推动“三品一标”、“一村一品”特色产品网上营销，带动农产品销售，促进农民增收，全区电子商务交易额同比增长率在30%以上。电子商务基础普及性培训和增值培训累计3000人次以上，为农村电商培育人才，带动农民就业，促进农民增收。基本实现电子商务应用广泛、保障体系健全、配套服务完善、产业发展集聚的农村电子商务新格局。

三、组织领导

成立东川区电子商务进农村综合示范建设工作领导小组。

组　长：陈　江　　区委副书记、区政府区长

副组长：颜　静　　区政府副区长

潘守领　　区政府副区长

成　员：桂　圆　　区政府办副主任

桂　光　　区委宣传部副部长

字文斌　　区旅游和商务局局长

张震鸿　　区扶贫办主任

阳卉仙　　区财政局局长

陈文东　　区发改局局长

全　敏　　区工科信局党组书记

杨加林　　区农业局局长

徐昌凤　　区人社局局长

李俊宏　　区交通局局长

王杰云　　区教育局局长

黄　勇　　区市场监督管理局局长

云正勇　　区供销社主任

胡旭渝　　团区委副书记

杨　洋　　移动东川分公司经理

李　浩　　联通东川公司经理

马兴满　　电信东川分公司经理

刘中杰　　铜都街道办事处主任

刘涵懿　　阿旺镇镇长

杨　勇　　乌龙镇镇长

侯丽琼　　拖布卡镇镇长

罗　雄　　汤丹镇镇长

包钦元　　因民镇镇长

余伟军　　红土地镇镇长

周明奕　　舍块乡乡长

领导小组下设办公室，办公室设在区旅游和商务局，字文斌同志兼任办公室主任。各乡镇、街道建立相应的工作机构。

四、各成员单位工作职责

区政府办：负责综合协调电子商务进农村工作。

区委宣传部：负责电子商务相关的各类媒体宣传推广、舆论引导及开展宣传教育活动，及时宣传报道全区电子商务发展最新动态和成果。

区旅游和商务局：负责区电子商务进农村综合示范建设工作领导小组办公室日常工作，做好全区农村电子商务的宣传发动、政策制定、规划建设工作的日常管理和综合协调。

区扶贫办：负责全区贫困村电商服务网点建设的指导工作，电子商务进农村的扶贫政策落实。

区财政局：负责全区农村电子商务建设专项工作经费的保障和落实。

区发改局：将电子商务发展作为全区服务业发展重点领域推动，参与电子商务产业发展规划和扶持政策的制定，争取电子商务产业建设项目。

区工科信局：引导县域企业运用电子商务推动经济转型升级。

区农业局：组织发动全区农产品生产企业、农业专业合作社、种养大户、家庭农场等参与电子商务培训和应用推广，培育扶持农特产品电子商务应用示范企业和示范网商，并做好农产品网货供应主体的产品质量监管工作。

区人社局：将农村电子商务创业培训纳入全区就业创业培训体系，做好从业人员培训，并开展网上创业认定研究和相关政策制定、大学生就业创业优惠政策制定等工作。

区交运局：指导建设电子商务发展需要的现代物流体系，促进物流资源和电子商务的对接。

区教育局：加强电子商务职业教育和专业技术培训，督促职业技术学院开设电子商务课程和实习实训。

区市场监督管理局：做好全区电子商务企业的登记工作，加强对电商企业和网店的诚信教育和监管。

区供销社：规范和推进相关重点品类农业专业合作社建设，促进和协调农民专业合作组织开展网络营销，推进农村基层供销网点电子商务服务建设。

团区委：组织指导各级共青团组织积极参与电子商务创业、创新等工作，组织青年创业者开展相关培训。

区移动公司、区联通公司、区电信公司：加强全区农村的通信基础设施建设，改善农村通信条件。

各乡（镇）街道：负责本辖区电子商务进农村宣传、协调、服务和监管工作。

五、重点建设项目

围绕目标任务，2018年全区计划实施电子商务进农村重点项目6个。

（一）东川区区级电子商务公共服务中心建设项目

在东川区城区选择1000—1500㎡的空置场地建设东川区电子商务公共服务中心，提供电商技能培训、政策解读、信息收集发布、创业辅导、快递物流、网店装修、包装设计、运营策划、产品推广等服务。满足电商企业运营、创业服务等需求，成为全区特色产品、资源展示、销售的窗口和平台。区级电商公共服务中心应拥有专业的团队，完善的技术保障体系，建立健全运营办法和管理制度，并负责乡村站点的建设、运营、监管、指导等工作。区级电子商务公共服务中心设置农村电商运营服务中心、产品展示体验中心、电商孵化中心、仓储物流中心、培训中心、产品质量检验检测中心等。

（二）东川区农村电子商务服务站体系建设项目

依托各乡镇、村已有的供销、邮政、万村千乡商贸企业等网点资源和整合各个成熟的电商平台资源建设农村乡镇村级电子商务服务站。实行“一网多用”，即电商服务、便民服务、金融服务、物流收货点、物流配送点等功能。

村级电子商务服务站服务内容:（1）互联网商品代购：多平台比价、品牌多、价更低；（2）便民缴费服务；（3）出行订购：旅行订购、火车票订购、飞机票订购、酒店订购；（4）快递收发：物流快递到村、快递可收可发，解决物流最后一公里问题；（5）人才培养：培训创业人才、开网店、做微商、免费提供电商培训。（6）产品上行：收集乡镇村农产品资源，对接服务中心，推动产品上行。

建设要求：（1）在全区建成8个乡（镇）和85个村建设村级电子商务服务站；（2）按统一风格进行装修装饰，门头、牌匾建设特征醒目，有“全国电子商务进农村综合示范项目”和“东川区xx乡（镇）电子商务服务站”、“东川区xx乡（镇）xx村电子商务服务站”等字样；

（三）东川区区域电子商务物流体系建设项目

建设区域物流配送中心，集中全区电商物流资源，包含场地装修、设备采购、物流车辆购置等，完善区域电子商务物流仓储功能。建立县域物流配送网络，实现区内产品品控分拣、打包配送、仓储、分销、配送、售后等相关功能。针对三级物流体系制定相应的管理制度、登记流程、产品货架归类制度、问题件处理流程、配送员考核及其他工作流程。

整合县域现有物流公司，建立县域物流配送网络，通过物流配送中心优化配送路线、整合区域快件并打包配送，提高配送效率，降低物流配送成本，打通农村物流配送最后一公里。

（四）东川区农村电子商务培训体系建设项目

制定符合东川区电子商务产业特点的电子商务实用人才教学大纲、培训教材，开展电子商务知识普及和职业培训；项目期内，共计培训各级各类电商人才3000人次以上。

通过政府购买服务的形式，由扶贫办、人社局、农业局、团区委、旅游和商务局、工科信局等部门协同开展，为当地群众提供培训和技术指导。项目期内计划培训电子商务人才3000人次，包括针对全区各乡（镇）、村有电子商务学习意愿的农村群众（建档立卡户）和新生网商的电子商务基础知识培训；针对已经掌握电子商务基本技能、需要继续提升的网络创业者或在职人员的电子商务进阶提升培训；针对区直单位、乡（镇）政府公职人员和村干部的电子商务进农村公职人员的专题培训；针对区电子商务公共服务中心管理服务人员、乡（镇）、村（居）委会电子商务服务站点管理服务人员的技能培训；针对企业、农民合作社和网商的区域农产品互联网品牌孵化培训；根据区电子商务发展情况组织电商游学和电商大赛等。

（五）东川区电子商务农产品质量保障体系建设项目

对现有的蔬菜、水果、地方特色食品、文化旅游产品等名优特色产品，确定和培育特色产业及主打产品，按照规模化种植、标准化生产和商品化销售的要求，建立农产品质量标准体系，严格产品等级、质量要求、质量认证、包装要求。

建设农产品质量追溯系统，使用统一的防伪溯源标识，做到“一品一码”，形成一整套符合农产品特点的质量安全追溯模式。理顺政府、生产者、消费者间的关系，实现生产追溯、监测管理、风险评估预警、问题危机处理、食品追溯查询、食品追溯监管。

健全“三品一标”基础数据库，记录农产品种植、加工、包装、监测、销售等关键环节的信息，设置系统预警，并通过互联网、手机APP、电话等途径发布信息，增强公众对产品的认可。同时，将精准扶贫与质量追溯管理工作有效结合，在追溯体系支持下对贫困群体经营的商品做批次管理，进行重点帮扶。

（六）东川区电子商务品牌营销服务体系建设项目

对现有的农、特产进行品牌化梳理，推进东川整体电商品牌策略。通过对县域内的产品进行梳理，在现有的全区优质特色农产品基础上策划打造5个区级区域公共品牌，进行推广策划、包装设计、价格体系、渠道定位等全方位品牌建设工作，力争实现东川区电子商务农特产品品牌通过的“三品一标”认证。

在线下品牌及产品营销推广方面，结合我区泥石流国际汽车越野赛等国际赛事打造地方电商节活动，与第三方平台（淘宝、京东）的资源对接，加强媒体宣传，提高东川电商产品和品牌影响力；在线上搭建农产品上行渠道，通过线下活动对接线上资源、搭建地方平台地方馆，运用多种电子商务营销手段(采摘直播、事件营销等)，提高农产品的产业化、组织化程度，让更多优质、安全的农产品以便捷的方式、通畅的渠道进入市场，促进农业增效、农民增收。

六、项目资金管理

统筹安排中央财政专项资金，根据项目建设合同进行项目建设批复，按照实施进度进行资金拨付，发挥好资金的导向作用。严格项目立项，由东川区电子商务进农村综合示范建设工作领导小组严格把关上报的项目建设内容，经旅游和商务局会同相关单位实地勘察后，报东川区电子商务进农村综合示范县建设工作领导小组审批；建立健全审批和支付管理制度，根据实际勘察结果按工程进度拨付资金，实行专款专用、专账核算,确保相关账簿、记账凭证、完税凭证及其他有关资料完整；建立大额资金支付动态跟踪制度，及时掌握大额资金去向，实现对电子商务发展重点项目的全过程监管。在此基础上，按照商务部下发的工作指南对重点资金使用情况和项目建设情况定期或不定期开展专项检查，确保资金得到有效监管。不断加强对资金透明使用，及时在网络公开已经确定的中央财政资金扶持项目的基本信息，每月更新项目建设进度，坚持项目公开、政策公开、补助标准公开、办事程序公开，同时设立征求意见窗口和纪检、审计举报窗口，主动接受上级机关、纪检监察、审计及社会各界的监督。

七、实施步骤

（一）项目启动阶段（2018年3月—2018年5月）

大力宣传电子商务进农村的目的、意义，创造良好的工作氛围，2018年4月底前修改完善电子商务进农村综合示范建设具体实施方案和实施运营企业招标工作。

（二）组织实施阶段（2018年6月—2018年12月）

2018年8月底前完成区电子商务公共服务中心建设并投入运营，建设8个乡镇和85个村级服务点。2018年10月底前完成农产品质量保障体系建设，2018年11月底完成三级物流服务体系建设和电子商务品牌营销服务体系建设，完成3000人次以上的培训目标。

（三）总结验收阶段（2018年12月）

2018年12月，由区电子商务进农村综合示范建设工作领导小组办公室牵头，抽调相关部门人员组成初步验收小组，对示范项目建设进行自验，发现问题及时整改，验收结果报区电子商务进农村工作领导小组审核。自验合格后，向省商务厅、财政厅、扶贫办提交项目竣工验收报告，迎接检查验收。

八、保障措施

（一）加强组织领导。电子商务进农村综合示范建设工作领导小组，定期召开相关会议，协调解决工作中遇到的困难问题。

（二）加大政策资金扶持。加快《促进农村电子商务发展扶持奖励办法》的制定，进一步加大对网商、电商企业、农村电商项目以及电商创业人士的奖励扶持力度。项目期间区级财政安排200万元资金，用于电商基础设施建设，配套国家电子商务进农村综合示范县建设专项支持资金2000万元使用。

（三）强化监督考核。区电子商务进农村综合示范建设工作领导小组办公室负责审核项目设计方案和建设标准，全程跟监项目的执行和资金使用，定期巡查项目资金使用情况，确保项目建设有序进行。区政府将把电子商务进农村综合示范工作纳入年终目标责任考核，对工作配合不力、责任落实不到位的乡（镇）和部门在全区范围内进行通报，严肃问责。

（四）广泛宣传动员。各乡（镇）和相关部门要充分利用广播、横幅标语、网络、微信等多种宣传工具，采用传统和现代相结合、集中宣传与日常宣传相结合的手段，深入宣传电子商务进农村综合示范项目的重要意义和有关要求，切实提高广大群众对电子商务的知晓率，为电子商务进农村的顺利开展创造良好的社会环境。

附件：东川区电子商务进农村综合示范项目投资预算表

东川区电子商务进农村综合示范项目投资预算表

单位：万元

| 序号 | 项目 | 实施内容 | 总投资 | 中央财政资金比例 | 中央财政资金 | 市财政配套资金 | 区财政配套资金 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区级电子商务公共服务中心建设项 | 包含线下展示中心、数据中心、培训中心、创业孵化中心、管理中心，线上区电子商务公共服务平台。含办公场所装修、设备采购、软件采购、运营服务等。 | 400 | ≤15% | 210 | 110 | 80 |
| 2 | 农村电子商务服务站体系建设项目 | 8个乡镇服务中心建设，85个以上村级服务站。提供电商服务、物流中转等功能及运营服务，含服务站基础建设内容和物流中转相关设施。 | 330 | ≤15% | 200 | 80 | 50 |
| 3 | 农村电子商务培训体系建设项目 | 开展电子商务培训3000人次，含普及培训、提升性培训、电商游学、组织参加电商大赛等。 | 220 | ≤10% | 140 | 40 | 40 |
| 4 | 区域电子商务物流体系建设项目 | 建设区域物流配送中心，集中全区电商物流资源。包含场地装修、设备采购、物流车辆购置等，完善区域电子商务物流仓储功能。 | 500 | ≥50% | 350 | 120 | 30 |
| 5 | 电子商务农产品质量保障体系建设项目 | 建设农产品质量分级标准和农产品质量追溯系统。 | 350 |  | 300 | 50 |  |
| 6 | 电子商务品牌营销服务体系建设项目 | 对现有的农、特产进行供应链梳理，建设区级电商产品库，打造东川整体品牌策略。 | 200 |  | 200 |  |  |
| 合计 |  |  | 2000 |  | 1400 | 400 | 200 |

东川区电子商务进农村综合示范项目专项

资金使用管理办法

为规范2017年电子商务进农村综合示范县中央财政资金的使用和管理，提高财政资金的使用绩效，扎实有效的开展电子商务进农村综合示范工作，根据《云南省商务厅 云南省财政厅关于做好电子商务进农村综合示范项目及资金管理有关工作的通知》（云商市〔2015〕86号）有关规定，制定本办法。

一、资金使用方向

（一）支持区级电子商务公共服务中心和乡镇、村级电子商务公共服务站点建设、改造（不含土建）和设备购入，支持购买区电子商务公共服务中心的运营费。

（二）支持建立完善区域电子商务物流体系建设。支持区、乡、村三级电子商务物流点基础设施建设（不含土建）与改造，支持购买电子商务物流配送体系服务。着重解决从乡镇到村“最初一公里”、“最后一公里”物流瓶颈问题。鼓励商贸流通、第三方物流和本地物流等企业在内的各类主体，在充分竞争的基础上，采取市场化的方式建立农村电子商务物流解决方案。

（三）支持为发展农村电子商务而开展的农产品和农村特色产品的培育、宣传、推广和质量保障体系建设，农产品标准化、分级包装、预冷、初加工、配送等设施建设。

（四）支持农村电子商务培训。支持电子商务企业、各类培训机构、协会对政府机构、涉农企业、合作社工作人员和农民等，进行电子商务政策、理论、运营、实操等方面培训，重点培训农村青年、返乡大学生、退伍军人、贫困户等。

（五）支持农村电子商务示范创建、宣传、推广和电商

扶贫。

（六）其他资金支出。

二、申报审核和资金拨付

（一）项目的申报。承办企业将已经建成并符合支持条件的项目向东川区电子商务进农村综合示范建设工作领导小组办公室提出申请，并附承建项目的相关材料。

（二）项目审核公示。东川区电子商务进农村综合示范建设工作领导办公室负责对承建企业所报项目的材料进行初审，并在材料审核后对承建项目进行实地调查评审，确定材料内容与实际项目实施内容的一致性。项目评审按照“实事求是、客观公正、注重质量、讲求实效”的原则，通过实地评审和会审会商评审的方式，对每个项目给出“合格”或“不合格”的验收结论。对验收合格项目和拟补助资金进行公示。

（三）补助资金拨付。对公示无异议的项目，由东川区电子商务进农村综合示范建设工作领导小组办公室按支持标准拨付补助资金。

（四）委托审计单位对项目进行审计。专项资金的使用应接受社会和各有关部门的监督，并经第三方审计。

三、工作职责和监督管理

（一）东川区电子商务进农村综合示范建设工作领导办公室负责编制专项资金预算，组织项目申报和审核，下达项目及项目资金计划；组织开展绩效评价工作；及时向有关部门通报扶持情况。

（三）区财政局负责审核专项资金的预算；及时拨付下达专项资金，对专项资金使用情况进行监督检查与绩效评价。

（四）项目承办企业负责如实提供相关的审批资料；制定项目投资预算，落实项目实施的条件和配套资金；负责项目的具体实施；对专项资金进行财务管理和会计核算；接受有关部门的监督检查和验收；按要求提供项目执行情况的报告及附属材料。

（五）项目承办企业必须具有健全财务管理机构、建立严格的财务管理制度和配备合格的财务管理人员，按照国家有关财务、会计制度的规定进行账务处理，严格按照规定使用资金，并自觉接受商务、财政、审计等部门的监督检查。

（六）财政、审计、监督等相关部门对电子商务进农村专项资金的使用和管理实施监督、检查，项目单位提供虚假资料骗取电子商务进农村专项资金的违法行为，由项目主管部门负责追回资金，并取消以后该项目单位专项资金的申请资格，同时依照《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律法规进行处罚，涉嫌犯罪的依法移送司法机关追究其刑事责任。

抄送：市商务局。

昆明市东川区人民政府办公室              2018年6月12日印发