《东川区易地扶贫搬迁进城集中安置工作

实施细则》工作落实情况报告

各位领导：

根据会议安排，现将《东川区易地扶贫搬迁进城集中安置工作实施细则》中第19项、第25项、第26项、第27项、第28项、第29项、第30项、第31项、第47项工作落实情况汇报如下：

一、第十九项抓实“两后生”职业技能教育培训

（一）按照东川区人民政府与云南机电职业技术学院签订的合作办学协议，大力推进政校合作办学，把云南机电职业技术学院东川校区建设为优质特色学校。目前，东川校区五年制大专共有机械制造技术、汽车制造与检修、机电技术应用、电气技术应用、数字媒体应用技术、焊接技术应用、会计、供用电技术、数控技术应用、汽车制造与检修（汽车电子）等10个专业。到2020年，将建设省、市级重点示范专业4个，即汽车制造与检修、机电技术应用数控技术应用、焊接技术应用；特色专业2个，即汽车制造与检修、焊接技术应用。2018年职教“双师型”教师比例达到35%以上。

（二）今年9月东川一中新招收对口升学班两个，鼓励引导初中毕业生进入职业教育学习。

二、第25项分批次安排就学

（一）第一批集中安置情况。2018年8月1日至3日报名，2018年9月1日报到，已安置就读情况为：小学453名（洗尾嘎小学178人；尼拉姑小学235人、集义小学5人；东川三小35人）；中学260人（东川一中164人；铜都中学96人）；中学、小学合计713人。

（二）第二批集中安置情况。2018年11月1日至5日报名，2018年12月1日报到，需安置就读情况为：小学1104人；中学422人；合计1526人。

（三）第三批零星安置情况。2019年1月15日至18日报名，2019年春季学期开学到学校就读。

三、第26项统筹划片安置就学

（一）易地搬迁学生安置：起嘎片区小学阶段主要安置在铜都中心学校洗尾嘎小学就读，中学安置在东川区第一中学就读；对门山片区小学阶段主要安置铜都中心学校尼拉姑小学就读，中学阶段安置在铜都中学就读。

（二）“三区”移民搬迁就学安置：一年级安置138人在东川区第三小学就读；二年级至六年级安置22人在铜都中心学校集义小学就读；七年级至九年级安置11人在铜都中学就读。

四、第27项学龄前儿童入园

按照就近就便的就学原则，由家长自愿选择就读学校，**一是**有校车的幼儿园运营好校车，**二是**入城口幼儿园可安置700余名儿童入园。

五、第28项寄宿制学生就学

（一）已安排40人到铜都中心学校腊利小学、木树朗小学两所学校就读。

（二）尼拉姑小学已开办食堂，让对门山片区的全体学生（已就读174人）能在学校吃午餐，减少往返次数，费用按照营养改善计划标准下拨。

六、第29项学生公共交通保障方面

现已同公交公司协商达成一致，按方案实施，开通对门山片区到尼拉姑小学公交专线（中途不停），发车时间早上6:40（祥和家园发车），下午17:00（尼拉姑小学学府路口发车）。发车线路：祥和家园↔金江路↔古铜路↔市府街↔团结路延长线↔学府路口。现有乘车意愿的学生仅有9人，预计2018年10月8日正式运营（运营资金待协调解决），办理专用卡，采用打卡消费，一个学期结一次费用。

七、第30项学生午餐保障方面

本学期尼拉姑小学、集义小学、沙坝小学、洗尾嘎小学、东川一中、铜都中学已正常开办了食堂。所有营养餐食品均严格按照要求公开招标，项已正常供货，确保所需物品物美价廉。教育局进一步加强对食堂的管理，积极争取资金，确保学生在校午餐吃饱吃好，最大程度减轻学生家庭负担。

八、第31项统筹教育均衡发展方面

**一是**整合项目资金1800万元，分别在尼拉姑小学（已交付使用）、洗尾嘎小学（11月初交付使用）建设1栋24个教学班的教室，共48间教室；**二是**对各学校的编制数进行了调整，向安置学校倾斜；**三是**安排2018年新入职教师及实习教师时向东川一中、铜都镇中心学校倾斜，一中新分教师15人，另外安排实习生3人，铜都中心学校新分教师11人，从舍块整合支持补入4人，另外安排免费实习生10名（实习生实习期一年），铜都中学补充4个新教师；**四是已**安排资金300万元用于一体机、桌凳等教育教学设施设备采购；**五是**将红土地（原倘甸两区配备）、东川四小（因未开办食堂）多余的食堂设施设备调至东川铜都中心学校、东川一中等紧缺学校。

九、第47项强化服务引导

**开展“五个一”关心关爱搬迁学生活动方面**。**一是**制定了《关爱易地扶贫搬迁、“三区”移民搬迁学生实施方案》；**二是**开展一次以“欢迎新同学”为主题的开学第一课活动；**三是**开展一次易地扶贫搬迁、“三区”移民搬迁学生困难和需求调查；**四是**召开一次家长，促进家校联系工作；**五是**组织3-9年级学生写一篇作文。

2018年10月7日