## Sheet1
附件
东川区各乡镇（街道）农村危房改造推进情况统计表 (截至2018年10月15日)
乡镇（街道） |  |  | 乌龙镇 | 阿旺镇 | 因民镇 | 汤丹镇 | 红土地镇 | 拖布卡镇 | 铜都街道 | 舍块乡 | 合计
C级 | 建档立卡贫困户 | 总数 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | 开工 |  | 0 |  |  |  |  | 1 |  | 1
|  | 竣工 |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 入住 |  | 0 | [6 empty] | 0
|  | 开工率 |  | 0
|  | 竣工率 |  | 0
|  | 入住率 |  | 0
| 3类重点人员 | 总数 |  | 3 |  | 2 |  |  | 2 |  | 7
|  | 开工 |  | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  | 6 | c | 253
|  | 竣工 |  | 3 |  | 2 |  |  | 1 |  | 6 | d | 25782
|  | 入住 |  | 3 |  | 0 |  |  | 1 |  | 4
|  | 开工率 |  | 0
|  | 竣工率 |  | 0 | [7 empty] | 4 | 16864
|  | 入住率 |  | 0 | [7 empty] | 1 | 9415
| 一般户 | 总数 |  | 13 |  | 3 |  |  | 229 |  | 245
|  | 开工 |  | 13 |  | 3 |  |  | 5 |  | 21
|  | 竣工 |  | 13 |  | 3 |  |  | 5 |  | 21
|  | 入住 |  | 13 |  | 0 |  |  | 5 |  | 18
|  | 开工率 |  | 0
|  | 竣工率 |  | 0
|  | 入住率 |  | 0
D级 | 建档立卡贫困户 | 总数 | 1809 | 134 | 166 | 2765 | 2692 | 3490 | 3273 | 13 | 14342
|  | 开工 | 1809 | 133 | 166 | 2765 | 2692 | 3490 | 3273 | 13 | 14341
|  | 竣工 | 1802 | 131 | 166 | 2765 | 2499 | 3470 | 3249 |  | 14082
|  | 入住 | 1758 | 131 | 161 | 2394 | 2395 | 3032 | 2775 |  | 12646
|  | 开工率 |  | 0%
|  | 竣工率 |  | 0%
|  | 入住率 |  | 0
| 3类重点人员 | 总数 | 39 | 350 | 72 | 386 | 141 | 348 | 933 | 1 | 2270
|  | 开工 | 39 | 350 | 72 | 386 | 141 | 348 | 933 | 1 | 2270
|  | 竣工 | 39 | 349 | 69 | 386 | 112 | 340 | 877 |  | 2172
|  | 入住 | 39 | 349 | 62 | 193 | 95 | 177 | 659 |  | 1574
|  | 开工率 |  | 0%
|  | 竣工率 |  | 0%
|  | 入住率 |  | 0
| 一般户 | 总数 | 943 | 1161 | 110 | 1386 | 889 | 2437 | 2222 | 22 | 9170
|  | 开工 | 943 | 1150 | 108 | 1386 | 889 | 2437 | 2222 | 22 | 9157
|  | 竣工 | 943 | 1085 | 98 | 1386 | 744 | 2301 | 2019 |  | 8576
|  | 入住 | 941 | 1076 | 89 | 1121 | 673 | 1313 | 1303 |  | 6516
开工率
竣工率
入住率
合计 |  | 总数 | 2791 | 1661 | 348 | 4542 | 3722 | 6275 | 6660 | 36 | 26035
|  | 开工 | 2791 | 1649 | 346 | 4542 | 3722 | 6275 | 6435 | 36 | 25796
|  | 竣工 | 2786 | 1581 | 333 | 4542 | 3355 | 6111 | 6151 | 0 | 24859
|  | 入住 | 2738 | 1572 | 312 | 3708 | 3163 | 4522 | 4743 | 0 | 20758
|  | 开工率 | 100% | 99.28% | 99.43% | 100% | 100% | 100% | 96.62% | 100% | 99.08%
|  | 竣工率 | 99.82% | 95.18% | 95.69% | 100% | 90.1% | 97.39% | 92.36% | 0% | 95.48%
|  | 入住率 | 98.1% | 94.64% | 89.66% | 81.64% | 85% | 72.06% | 71.22% | 0% | 79.73%
得分 |  |  | 99.1684 | 95.7857 | 94.023 | 92.6552 | 90.04 | 87.7801 | 84.7538 | 20 | 89.9021
备注： 1.得分：按《东川区农村危房改造工作问责办法（试行）的通知》（东办通〔2017〕90号）文件精神，得分实行百分制，根据农村危房改造的开工率、竣工率和入住率进行评分，开工率、竣工率、入住率分别占总分的20%、40%、40%，三项相加即为总得分。 2.危房总数变更说明：2018年2月上报全区危房总数为24186户，因2018年5月5日,乌龙危房数由3056户调整为2864，阿旺镇由1597调整为1582，拖布卡由6176调整为6093，汤丹镇由4534调整为3948，5月18日，汤丹由3948调整为4554，故全区危房总数变更为23916户。 3.2018年6月30日，各镇分别有任务指标调整，原23916调整为23575。 4.2018年7月，红土地镇由1551调整为3320，舍块乡由78调整为75，故全区危房总数变更为25341户. 5.8月28日，拖布卡镇由6272调整为6241，故全区危房总数变更为25310户 ;9月，舍块乡由75户调整为36户，故全区危房总数变更为25271户。 6.10月1日，拖布卡镇由6241调整为6275，红土地镇由3320调整为3722，因民镇由336调整为348，阿旺镇由1582调整为1661，铜都街道由6423调整为6660，故全区危房总数变更为26035户。