阿旺镇通达公路建设项目绩效评估报告

一、项目概况

（一）基本情况

阿旺镇地处昆明市东川区最南端，是东川的南大门,优美的古彝乡，也是东川传统的农业乡镇。全镇国土面积267.8平方公里，耕地9.8万亩，人均耕地2.57亩，森林覆盖率30.78%，境内最高海拔3240米，最低海拔1350米，辖16个村民委员会，1个社区居民委员会。2018年底，全镇户籍总人口9949户37694人，其中有少数民族人口4564人，占全镇总人口的12.1%；少数民族中，彝族人口有4081人，占全镇少数民族人口的89.42%。

贫困面大、贫困程度深、脱贫难度大，是东川区脱贫攻坚的主战场。2017年东川区通村公路路面硬化及改造工程（通达工程）项目将解决阿旺镇10个村民小组老百姓出行难的问题，有利于改善全镇基础设施建设及人民群众的生产生活条件，提高全镇的生活质量，带动全镇经济产业发展。

1. 项目资金申报及批复情况。

项目计划里程14.84公里，区交运局同意批复按项目可行性研究报告进行实施，符合公路建设管理办法等相关规定。

（三）项目绩效目标

1.项目建设规模

阿旺镇4个行政村10个村民小组，通达工程计划里程14.84公里，实际完成13.67公里（规格：路基宽宽5米，路面宽宽4.5米）。

2.项目建设内容

本项目分做三个标段：（1）关中村马路、纸厂、牛棚组、发罗村发罗组通达工程建设项目；（2）小营村磨角房组通达工程建设项目。（3）芋头塘村岩角组、支锅山组、大麦地组、吊嘎、纸厂组通达工程建设项目；

**第一标段：关中村马路、纸厂、牛棚组、发罗村发罗组通达工程建设项目；**

**1、马路公路：**通达工程计划里程6.69公里，实际完成6.69公里

**2、发罗公路：**通达工程计划里程0.469公里，实际完成0.469

**第二标段：小营村磨角房组通达工程建设项目。**

1. **磨角房公路：**通达工程计划里程0.707公里，实际完成0.405公里

**第三标段：芋头塘村岩角组、支锅山组、大麦地组、吊嘎、纸厂组通达工程建设项目**

**1、**芋头塘村岩角组、支锅山组、大麦地组、吊嘎、纸厂组通达工程建设项目通达工程计划里程6.106公里，实际完成6.106公里

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。东扶联发（2018）9号、东扶联发（2018）20号、东扶联发（2019）5号、东扶联发（2019）10号共拨付通达工程建设项目资金130.67万元。

2.资金使用。严格按照合同约定及工程进度拨款。支付依据合规合法。（建设规格：路基宽宽5米，路面宽宽4.5米）。

（二）项目财务管理情况

对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、规范。

（三）项目组织实施情况

我镇通达公路建设项目分做三个标段：（1）关中村马路、纸厂、牛棚组、发罗村发罗组通达工程建设项目；（2）小营村磨角房组通达工程建设项目。（3）芋头塘村岩角组、支锅山组、大麦地组、吊嘎、纸厂组通达工程建设项目。经阿旺镇政府召开会议研究决定按建设要求委托云南锦新建设工程有限公司、昆明京江建筑有限公司、昆明杰通市政建筑工程有限公司实施、委托公示、签订施工合同、项目施工。项目于2018年11月15日交工验收，按档案管理规范要求，已把资金文件、立项审批文件、项目建设组织机构文件、实施方案、施工合同、委托书一系列文件、工程廉政承诺书、项目和资金的公示公告证明材料、资金使用报账单据等材料整理归档，但个别材料需等待进一步完善。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量

项目于2018年11月5日交工验收。

（二）项目完成质量

我镇严格按照建设规格：路基宽宽5米，路面宽宽4.5米，

进行施工，项目已交工验收，质量达标。

四、项目效益情况

1、通过2018年度完成阿旺镇通村公路路面硬化及改造工程（通达工程）建设任务，实现2019年脱贫摘帽时达到组组通达的目标。

2、项目受益户数452户，受益人数2325人，

3、该项目建成后将解决阿旺镇村民小组老百姓出行难的问题，有利于改善全镇基础设施建设及人民群众的生产生活条件，提高全镇的生活质量，带动全镇产业发展，为全面建设美丽彝乡助力。

东川区阿旺镇人民政府

2019年1月9日