摘要

- 项目概况

- 雨露计划基本情况

职业教育“雨露计划”补助补助受益对象为全国农村建档立卡贫困家庭（以下简称贫困家庭）中有子女接受中、高等职业教育的贫困家庭。贫困家庭子女接受职业教育在校学习期间（包括顶岗实习），其家庭均可享受扶贫助学补助。补助标准为每生每学期1500元左右。凡符合条件的贫困家庭，无论其子女在国内（不含香港、澳门、台湾）何地就读，均在其家庭所在地申请扶贫助学补助。补助按春季学期、秋季学期两期申请、审核、发放。补助资金一律通过支农惠农“一卡通”（东川区使用农村信用社银行卡号）直接发放到贫困家庭。

- 项目绩效目标。

开展2019年职业教育“雨露计划”职业教育补助，计划春季学期和秋季学期累计补助学生2900人次左右，通过对“两后”生的补助，减轻建档立卡贫困家庭的教育负担，让更多建档立卡贫困家庭子女掌握一门专业技术，实现稳定就业增收。

- 评价结论

东川区2019年职业教育雨露计划项目，2019年共完成开展两期补助工作，春季学期补助东川区建档立卡贫困学生1379人，秋季学期补助东川区建档立卡贫困学生1513人，全年补助2892人，补助标准、工作程序符合国家、省、市要求，通过对“两后”生的补助，减轻建档立卡贫困家庭的教育负担，让更多建档立卡贫困家庭子女掌握一门专业技术，实现就业增收。项目支出达到了预期绩效。

三、经验、问题和建议

(一)主要经验及做法；

职业教育“雨露计划”补助对象是指进入最新一轮建档立卡数据库中有子女就读中、高等职业院校的农村建档立卡贫困家庭。按年度出台职业教育“雨露计划”工作方案，动员区级宣传部门、乡镇（街道）、村组、贫困家庭申报工作，采用新型媒体，如微信、微信公众号、QQ群等宣传提高群众知晓率，并与在校学生直接取得联系讲解补助政策，及时传达年度补助标准，及时通知学生本人申报时间、资金兑付时间，在贫困家庭不识字、不了解政策的情况下，通过驻村队员、村三委干部、村民小组长、包村科级干部、驻村第一书记、帮扶责任人讲解政策并帮助其进行补助申报，或通过QQ群与学生直接取得联系讲解申报材料的填报流程和规则。补助按春季学期、秋季学期两期申请、审核、发放。

- (二)存在的问题；

1.宣传动员力度有待加强。

东川区扶贫办、东川区教育局联合各乡镇（街道）通过政务网、QQ群、微信公众号等多种渠道组织宣传，经过多个学期的宣传发动,申报学生人数大幅增加,审核通过率也得到大幅提升,但是仍有少部分贫困家庭不了解职业教育雨露计划补助，与其他补助混淆，造成雨露计划补助漏报或迟报。

2.申报指导力度有待加强。

纸质材料是各项资格审核的依据，关键信息填写必须规范。部分学生申报材料信息规范程度不高，信息填写随意或信息填写不全。

3.学籍资格审核手段单一。

贫困资格审核主要手段是通过全国扶贫开发信息系统比对，具有较强针对性。而学籍资格审核没有统一的网络学籍资格比对平台，更多只能通过纸质材料中的学籍证明进行学籍资格审核，加之中、高等职业教育学校种类较多，增加了对于学籍资格的审核工作难度。

- 资金测算难。

- 因年度安排涉农整合资金，只能参照上一年度补助学生数测算预估，要到秋季学期完全申报结束，才有准确的数据，造成年初申报整合资金与年底兑付资金不匹配，会形成资金结余到下一年度。

- 改进措施及建议。

- 一是进一步加强宣传动员力度。通过政务网、QQ群、微信公众号等多种渠道组织宣传，持续多学期的宣传发动,提高政策知晓率、申报知晓率。

- 二是进一步加强申报指导力度。通过驻村队员、村干部、包村科级干部、驻村第一书记、帮扶责任人等对贫困家庭宣传动员、讲解政策和指导其申报补助，并通过QQ群、微信等信息媒体与就读学生直接交流解答问题。

- 三是进一步改进工作方法方便申报。每学期根据工作过程中遇到的问题，对工作方式方法和申报材料进行改进，方便学生申报。

东川区2019年职业教育雨露计划项目支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

- 根据云南省人民政府扶贫开发办公室《关于转发国务院扶贫办行政人事司雨露计划职业教育工作指南（试行）的通知》（云贫开办发〔2015〕163号）、云南省人民政府扶贫开发办公室 云南省教育厅《关于落实雨露计划支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育政策的通知》（云贫开办发〔2017〕335号）文件要求，开展2019年职业教育“雨露计划”补助项目工作。通过对“两后”生的补助，减轻建档立卡贫困家庭的教育负担，引导更多贫困家庭子女接受职业教育，让更多建档立卡贫困家庭子女掌握一门专业技术，实现就业增收。

- 项目实施情况。

- 东川区2019年共开展春季学期和秋季学期两期雨露计划补助工作，两期共补助学生2892人次，每人每学期补助1500元，共计补助资金433.8万元。其中春季学期补助1379人，补助资金206.85万元；秋季学期补助1513人，补助资金226.95万元。

- 资金来源及使用情况。

- 资金来源文件为东川区人民政府扶贫开发办公室 东川区财政局《关于下达2019年第五批整合使用财政涉农资金的通知》，文件下达435万元用于东川区2019年职业教育雨露计划项目支出。东川区2019年共开展春季学期和秋季学期两期雨露计划补助工作，两期共补助学生2892人次，每人每学期补助1500元，共计补助资金433.8万元，其中使用上期结余资金1.7万元，使用2019年第五批整合使用财政涉农资金432.1万元。

- 组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。

由东川区扶贫办、东川区教育局牵头各乡镇(街道)2019年3月至2019年12月实施东川区2019年春、秋两季职业教育“雨露计划”项目。一是做好前期宣传。根据《关于做好2019年度“雨露计划”职业教育补助工作的通知》（昆开办发〔2019〕3号）文件，发布《关于做好2019年“雨露计划”职业教育补助工作的通知》（东政办发〔2019〕9号）开展2018年职业教育“雨露计划”补助项目，通过区级各部门、乡镇（街道）、行政村（社区）和自然村等各级组织结合补助的政策文件、微信公众号、QQ群、驻村队员等方式实施雨露计划相关政策宣传，提高雨露计划补助政策的知晓率。二是收集好提交的申报材料。各乡镇扶贫办和东川区扶贫办做好申报贫困家庭提交的纸质申报材料的收集工作，并在申报家庭提交材料时对材料的填写规范性进行把关。三是严格审核认定申报学生雨露计划补助资格。由东川区扶贫办通过对收集汇总后的申报材料进行学生建档立卡贫困资格审核，随后由东川区教育局通过申报材料对学生学籍资格进行审核。四是做好公示公告。区级部门将审核后形成的补助学生名单进行区级公示并发往乡镇进行镇、村公示，并由乡镇联系镇财政所核对申报农户“一卡通”账号。五是补助资金兑付。补助名单公示无异议后，补助资金由区扶贫办统一协调东川区农村信用联社兑付至贫困家庭“一卡通”账户。春季学期共补助1379人，补助资金206.85万元，于2019年7月完成兑付；秋季学期共补助1513人，补助资金226.95万元，于2019年12月完成兑付。并由乡镇（街道）将补助信息录入“农民补贴网络信息系统”。区级部门对补助资金使用情况进行网络公示。

（二）绩效目标。

1.总目标。

2019年通过开展春季学期和秋季学期两期雨露计划补助工作，实现雨露计划项目补助建档立卡贫困学生2900人次。

- 年度目标。

2019年通过开展春季学期和秋季学期两期雨露计划补助工作，实现雨露计划项目补助建档立卡贫困学生2900人次,通过对“两后”生的补助，减轻建档立卡贫困家庭的教育负担，让更多建档立卡贫困家庭子女掌握一门专业技术，实现就业增收。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。

根据往期雨露计划补助工作，研究安排当年雨露计划补助相关绩效目标。

- 2.研究文件。

- 根据云南省人民政府扶贫开发办公室《关于转发国务院扶贫办行政人事司雨露计划职业教育工作指南（试行）的通知》（云贫开办发〔2015〕163号）、云南省人民政府扶贫开发办公室 云南省教育厅《关于落实雨露计划支持农村贫困家庭新成长劳动力接受职业教育政策的通知》（云贫开办发〔2017〕335号）和昆明市人民政府扶贫开发办公室 昆明市教育体育局《关于做好2019年度“雨露计划”职业教育补助工作的通知》（昆开办发〔2019〕3号）文件。

- 绩效评价指标体系及工作方案的设计。

- （1）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系共设一级指标三个，分别为项目决策（20%）、项目管理（20%）、项目绩效（60%）；二级指标七个，分别为项目立项、项目目标、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出、项目效益；再根据项目具体情况细化为三级指标及四级指标。

（2）工作方案

绩效评价工作小组组织召开绩效评价会议，确定绩效评价重点，选取适合的绩效评价方式，制定绩效评价指标体系，明确绩效评价标准和评分标准，对相关单位的绩效资料报送情况进行现场核查、搜集证据材料，并形成评价结论，得出绩效评分。

（三）绩效评价原则、评价方法

### 1.绩效评价原则

（1）经济性、效率性和有效性原则；

（2）经济效益、社会效益和生态环境效益原则；

（3）财政支出和产出绩效对应原则；

（4）定量分析与定性分析相结合原则。

### 2.绩效评价方法

东川区扶贫办按照《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发﹝2016﹞21号）和《东川区财政局关于开展2019年度东川区绩效自评工作的通知》（东财绩〔2020〕3号）文件要求，采用定量分析与定性分析相结合、运用比较分析的办法，对部门规划、项目立项、管理制度、绩效指标、预算执行、资金使用、项目监管、绩效目标的完成情况及产生效果进行评价。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结，基础数据台账，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评报告的基础数据。

- 社会调查。

- 我办绩效评价工作小组根据项目的开展情况，发起相关网络调查问卷，对社受助学生及受助学生家长进行满意度调查，并对调查结果进行统计分析，形成社会调查问卷分析报告。

- 数据分析和撰写报告。

根据要求，我办从项目决策、项目管理、项目绩效三个方面进行评价，得出评价结论及得分，撰写绩效自评报告。

项目决策方面，主要是评价绩效目标的设定情况，包括绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度，看绩效目标的设立是否符合客观实际，是否与部门履职相一致，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

项目管理方面，主要是资金投入和使用情况、未实现绩效目标制定的制度、采取的措施等，包括评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果；看资金分配过程是否科学规范，资金投入方式是否合理，资金是否及时到位，预算执行进度是否按预期进行，资金使用是否经济有效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施以及制度措施的落实情况。

项目绩效方面，主要是绩效目标的实现程度和效果，绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

- （五）本次绩效评价的局限性。

- 由于本次绩效评价为自评，时间及获取资料有限，往往带有一定的主观性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

通过现场评价，东川区扶贫办2019年度“雨露计划”职业教育补助工作管理规范、运作较得当，经审定项目决策指标得分20分；项目管理指标得分20分；项目绩效特性指标得分58分，总体评价得分98分。

- 主要绩效。

项目申报符合相关要求、批复内容科学合理，项目目标明确，决策依据充分，资金到位及时、分配合理，财务管理制度和项目管理制度健全，并严格按照文件组织实施，各项工作有序开展，基本达到项目预期效果。2019年通过开展春季学期和秋季学期两期雨露计划补助工作，实现雨露计划项目补助建档立卡贫困学生2900人次,通过对“两后”生的补助，减轻建档立卡贫困家庭的教育负担，让更多建档立卡贫困家庭子女掌握一门专业技术，实现就业增收。

- 具体绩效分析。

| 2019年职业教育“雨露计划”补助项目绩效分析得分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 | 数据来源 |
| A.项目决策（20%） | A1.项目立项（8%） | A11.与部门中长期规划目标适应性 | A111.与部门中长期规划目标匹配性 | 1 | 1 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配 | 匹配，得满分；不匹配，不得分 | 部门中长期规划目标 |
|  |  | A12.立项依据充分性 | A121.与市政府相关规划、决策匹配性 | 2 | 2 | 考察项目是否符合市政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 市政府相关规划、决策、批复 |
|  |  |  | A122.与部门职责适应性 | 1 | 1 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 |
|  |  | A13.项目立项规范性 | A131.前期调研情况 | 2 | 2 | 考察项目立项是否经过前期调研。 | 是，得满分；否，不得分。 | 调研报告 |
|  |  |  | A132.立项程序规范性 | 2 | 2 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 是，得满分；否，不得分。 | 立项申请、批复文件 |
|  | A2.项目目标（12%） | A21.绩效目标设定的合理性 | A211.绩效目标相关性 | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否与事业发展规划相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、部门规划、年度工作目标 |
|  |  |  | A212.绩效目标完整性 | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否完整地反应预期产出和效果 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、年度工作目标、立项申请、批复文件 |
|  |  |  | A213.目标与预算的匹配性 | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 |
|  |  | A22.绩效指标设定的明确性 | A221.指标细化分解情况 | 3 | 3 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 |
|  |  |  | A222.指标与目标的匹配性 | 3 | 3 | 考察设定的绩效指标是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、年度工作任务 |
| B.项目管理（20%） | B1.投入管理（4%） | B11.预算编制合理性 |  | 1 | 1 | 考察预算编制是否充分、合理的预计项目支出并完整反应 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止 | 预算分析、预算批复 |
|  |  | B12.预算调整规范性 |  | 1 | 1 | 考察存在预算调整时是否按照相关规定执行调整程序。 | 规范，得满分；部分规范，得一分；不规范，不得分。 | 预算调整文件 |
|  |  | B13.预算执行率 |  | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 |
|  | B2.财务管理（6%） | B21.资金使用情况 |  | 2 | 2 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 |
|  |  | B22.财务管理制度健全性 |  | 1 | 1 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定或具有相应的财务管理办法； b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定； c.是否存在需要完善的风险控制环节。 符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 |
|  |  | B23.财务监控有效性 | B231.资金拨付程序完整性 | 1 | 1 | 考察资金拨付是否具有完整的审批程序和手续，是否符合相关制度规定。 | 资金拨付申请、审批手续完整，得满分；存在一例手续不完整，不得分。 | 支付申请单、支付指令 |
|  |  |  | B232财务制度执行有效性 | 2 | 2 | 考察是否存在违反相关财务管理制度的情况。 | 不存在，得满分；存在1例，不得分。 | 财务管理制度、访谈、会计凭证 |
|  | B3.项目实施（10%） | B31.项目管理制度健全性 | B311.项目实施单位管理制度健全性 | 1 | 1 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订相关制度或采取措施，得满分；制度不完善或者措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 |
|  |  |  | B312.管理方监管措施健全性 | 1 | 1 | 考察项目主管部门为保障项目顺利实施采取的监管措施是否明确，是否存在需要完善的风险控制环节。 | 监管措施明确、完善，得满分；每存在一项需要完善的风险控制点，扣权重的30%，扣完为止。 | 管理制度、访谈、现场调查 |
|  |  | B32.项目管理制度执行有效性 | B321.项目实施单位管理制度执行情况 | 1 | 1 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查 |
|  |  |  | B322.监管措施执行情况 | 1 | 1 | 项目主管部门所制订的监管措施是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 管理制度、现场调查 |
|  |  |  | B323.合同执行情况 | 2 | 2 | 考察与项目相关的合同是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 合同、现场调查 |
|  |  |  | B324.台账记录规范性 | 2 | 2 | 考察项目实施过程中的相关台账记录是否完整，并符合要求。 | 规范，得满分；部分规范，得权重的60%；不规范，不得分。 | 台账记录 |
|  |  | B33.政府采购规范性 | B331.采购方式合规性 | 1 | 1 | 考察采购方式是否符合国家、本市的相关要求。 | 符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。 | 政府采购相关材料 |
|  |  |  | B332.采购流程规范性 | 1 | 1 | 考察采购流程是否符合相关规定。 | 符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。 | 政府采购相关材料 |
| C.项目绩效（60%） | C1.项目产出（30%） | C11.2019年职业教育“雨露计划”补助情况 | C111.补助资金按时兑付 | 7 | 7 | 2019年度春季学期及秋季学期雨露计划补助资金分别按时兑付 | 两个学期雨露计划补助资金按时兑付，得满分；每学期每逾期一个月扣一分，扣完为止 | 项目计划及实施资料、完成情况 |
|  |  |  | C112.项目资金公示公告率 | 5 | 5 | 对项目资金使用情况进行公示公告 | 两个学期雨露计划补助资金使用情况公告，得满分；有未进行资金公告的学期，得0分。 | 项目计划及实施资料、完成情况 |
|  |  |  | C113.补助资金全部用于建档立卡贫困人口 | 4 | 4 | 补助资金全部用于建档立卡贫困人口 | 补助资金全部用于建档立卡贫困人口，得满分；补助资金未全部用于建档立卡贫困人口，得0分。。 | 项目计划及实施资料、完成情况 |
|  |  |  | C114.数量指标 | 5 | 5 | 全年补助学生人数是否达到预计目标 | 全年补助学生人数达到预计补助人数的85%及以上，得满分；全年补助学生人数在预计补助人数的85%以下的，每低于5%扣1分，扣完为止。 | 项目计划及实施资料、完成情况 |
|  |  |  | C115.补助标准 | 5 | 5 | 职业教育“雨露计划”补助标准为补助标准为每人每学期1500元。 | 足额发放，得满分；未足额发放，得0分。 | 项目计划及实施资料、完成情况 |
|  |  |  | C116.质量指标 | 4 | 4 | 工作程序是否达到国务院扶贫办行政人事司 国开办司（2015）106号文件要求 | 达到，得满分；未达到，得0分。 | 项目计划及实施资料、完成情况 |
|  | C2.项目效益（30%） | C21.社会效益 | C211.受益贫困家庭教育支出负担情况 | 16 | 16 | 通过职业教育“雨露计划”补助减轻贫困家庭子女职业教育经济负担，使其顺利毕业，掌握一门技术最终就业增收。 | 受补助贫困家庭因子女接受中、高等职业教育造成的经济负担明显减轻。 | 项目计划及实施资料、完成情况 |
|  |  | C22.服务对象满意度指标 | C221.受助学生满意度 | 7 | 6 | 受助学生对2019年职业教育雨露计划补助满意度 | 受助学生满意度98%及以上，得满分；受助学生满意度大于90%扣1分，90%以下每减少5%扣1分，扣完为止。 | 问卷调查分析报告 |
|  |  |  | C222.受助学生家长满意度 | 7 | 6 | 受助学生家长对2019年职业教育雨露计划补助满意度 | 受助学生家长满意度98%及以上，得满分；受助学生家长满意度大于90%扣1分，90%以下每减少5%扣1分，扣完为止。 | 问卷调查分析报告 |
| 合计 | 100% |  |  | 100分 | 98 |  |  |  |

四、成本效益分析。

雨露计划补助按春季学期、秋季学期两期申请、审核、发放，雨露计划补助标准为每人每学期1500元，每期补助均一次性足额发放至补助学生贫困家庭“一卡通”账户。东川区2019年共开展春季学期和秋季学期两期雨露计划补助工作，两期共补助学生2892人次，每人每学期补助1500元，共计补助资金433.8万元，其中使用上期结余资金1.7万元，使用2019年第五批整合使用财政涉农资金432.1万元。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法；

- 职业教育“雨露计划”补助对象是指进入最新一轮建档立卡数据库中有子女就读中、高等职业院校的农村建档立卡贫困家庭。按年度出台职业教育“雨露计划”工作方案，动员区级宣传部门、乡镇（街道）、村组、贫困家庭申报工作，采用新型媒体，如微信、微信公众号、QQ群等宣传提高群众知晓率，并与在校学生直接取得联系讲解补助政策，及时传达年度补助标准，及时通知学生本人申报时间、资金兑付时间，在贫困家庭不识字、不了解政策的情况下，通过驻村队员、村三委干部、村民小组长、包村科级干部、驻村第一书记、帮扶责任人讲解政策并帮助其进行补助申报，或通过QQ群与学生直接取得联系讲解申报材料的填报流程和规则。补助按春季学期、秋季学期两期申请、审核、发放。

- (二)存在的问题；

1.宣传动员力度有待加强。

东川区扶贫办、东川区教育局联合各乡镇（街道）通过政务网、QQ群、微信公众号等多种渠道组织宣传，经过多个学期的宣传发动,申报学生人数大幅增加,审核通过率也得到大幅提升,但是仍有少部分贫困家庭不了解职业教育雨露计划补助，与其他补助混淆，造成雨露计划补助漏报或迟报。

2.申报指导力度有待加强。

纸质材料是各项资格审核的依据，关键信息填写必须规范。部分学生申报材料信息规范程度不高，信息填写随意或信息填写不全。

3.学籍资格审核手段单一。

贫困资格审核主要手段是通过全国扶贫开发信息系统比对，具有较强针对性。而学籍资格审核没有统一的网络学籍资格比对平台，更多只能通过纸质材料中的学籍证明进行学籍资格审核，加之中、高等职业教育学校种类较多，增加了对于学籍资格的审核工作难度。

- 4.资金测算难。

- 因年度安排涉农整合资金，只能参照上一年度补助学生数测算预估，要到秋季学期完全申报结束，才有准确的数据，造成年初申报整合资金与年底兑付资金不匹配，会形成资金结余到下一年度。

- （三）改进措施及建议。

- 一是进一步加强宣传动员力度。通过政务网、QQ群、微信公众号等多种渠道组织宣传，持续多学期的宣传发动,提高政策知晓率、申报知晓率。

- 二是进一步加强申报指导力度。通过驻村队员、村干部、包村科级干部、驻村第一书记、帮扶责任人等对贫困家庭宣传动员、讲解政策和指导其申报补助，并通过QQ群、微信等信息媒体与就读学生直接交流解答问题。

- 三是进一步改进工作方法方便申报。每学期根据工作过程中遇到的问题，对工作方式方法和申报材料进行改进，方便学生申报。