东川区村级光伏扶贫电站建设项目支出绩效评价报告

东川区是昆明市3个国家级贫困县区之一，也是全省确定的27个深度贫困县区之一，全区共有8个贫困乡镇（街道），在165个村（社区）中有129个贫困村（其中深度贫困村86个）。作为国家资源枯竭型城市和国家独立工矿老区，东川矿区和农村贫困问题尤为突出，城乡发展不平衡，城乡差距大。东川区自然地理环境特殊，存在资源性缺水的问题，加之人均耕地面积少，大部分土地保水保肥能力差，农作物种植成本高，还存在粮食不能自给自足的问题，大规模的种、养殖业无法得到长足发展。鉴于东川区产业发展后劲严重不足的现状，利用充足的太阳能资源进行光伏发电已成为群众稳定增收的又一关键举措。

一、项目概况

为全面贯彻党的十九大精神，深入落实习近平总书记精准扶贫、精准脱贫重要思想，充分发挥光伏扶贫的带动作用。2018年11月，东川区在省、市有关部门的统一安排下，编制完成了《东川区“十三五”第二批村级光伏扶贫项目实施方案》，并进行了上报。方案确定的电站装机总容量为36.54MW，总投资2.5578亿元，计划建设16座村级光伏扶贫电站，其中：单村电站5座、联村电站11座。项目涉及全区8个乡镇（街道）的119个贫困村，共关联贫困户7299户。2019年4月12日，国家能源局和国务院扶贫办以“国能发新能〔2019〕37号”号文件（《国家能源局 国务院扶贫办关于下达“十三五”第二批光伏扶贫项目计划的通知》）批准了东川区申报的全部建设计划，现电站已按要求于2019年年底全部并网发电。电站所产生收益将由各村按《村级光伏扶贫项目收益分配管理办法》的规定全部用于开展公益岗位扶贫、小型公益事业扶贫和奖励补助扶贫等扶贫工作。项目2019年共到位资金14685.57万元，支出14507.99万元，结余177.58万元。

二、评价结论

项目年度计划建设任务按时完成，资金使用及时且成效明显，设定的绩效目标任务已完成。经过综合评价打分，得分：96分，评价等级为“优”

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室对项目绩效目标开展了动态监控，对本单位项目完成情况、项目完成进度、项目效益与预期目标偏差等情况进行分析总结。

（二）存在的问题

昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室在部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核标准、考核条件过于简单和笼统。需进一步考核指标，加强考核标准和考核条件。

（三）改进措施及建议

1.结合单位实际情况修订完善项目绩效管理实施细则、考评结果运用实施细则、考评规则办法，完备绩效管理制度办法和指标体系，使绩效考核有章可循，有据可依。结合项目情况，制定相应细化、量化的绩效目标，严格按目标实施。

2.加强项目收支计划执行情况分析，加快资金执行进度。

3.进一步重视考核总结，考核工作结束后，不注重向考核对象反馈考核意见，没有充分有效的利用和转化考核结果，使考核作用不能充分发挥。

东川区村级光伏扶贫电站建设项目支出

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的。光伏发电清洁环保，技术可靠，收益可稳定持续20年，还可以结合农业、林业开展多种“光伏+”应用，开展光伏扶贫，既符合精准扶贫、精准脱贫战略，又符合国家清洁低碳能源发展战略，是打赢脱贫攻坚战的新力量。东川区是昆明市3个国家级贫困县区之一，也是全省确定的27个深度贫困县区之一，全区共有8个贫困乡镇（街道），在165个村（社区）中有129个贫困村（其中深度贫困村86个）。作为国家资源枯竭型城市和国家独立工矿老区，东川矿区和农村贫困问题尤为突出，城乡发展不平衡，城乡差距大。东川区自然地理环境特殊，年平均降水量仅为1000.5mm，年蒸发量却达到1856.4mm，存在资源性缺水的问题，加之人均耕地仅有0.9亩，大部分土地保水保肥能力差，农作物种植成本高，还存在粮食不能自给自足的问题，大规模的种、养殖业无法得到长足发展。为全面贯彻党的十九大精神，深入落实习近平总书记精准扶贫、精准脱贫重要思想，充分发挥光伏扶贫的带动作用，利用充足的太阳能资源进行光伏发电已成为群众稳定增收的又一关键举措。

2.项目实施情况。项目建设计划获批后，为了给项目实施提供有力保障，东川区成立了由区长任组长，扶贫、发改、财政、电力、林业和草原、自然资源、环保等有关单位为成员单位的“东川区光伏扶贫工作领导小组”，同时确了各成员单位的工作职责。制定出台了《东川区村级光伏扶贫电站项目建设实施方案》，方案对项目资金安排、目标任务、时间节点等相关内容进行了明确。根据领导小组成员单位分工和实施方案要求，昆明市东川区云开农业产业扶贫投资有限公司组织编制了项目可行性研究报告，并于2019年8月21日取得了立项批复。2019年8月23日，项目分两个标段以EPC总承包模式公开招标，2019年9月24日招标工作结束，确定两家中标单位分别为：“信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司”（第一标段）和“阳光电源股份有限公司”（第二标段）。10月5日项目开工建设，12月13日，第一座电站成功并网，到12月30日16座电站全部并网发电。至此，该项目2019年度的计划任务全部顺利完成，项目剩余的建设任务和验收等相关工作将于2020年6月完成。

3.资金来源及使用情况。该项目批复总投资25578万元（建设工程总承包合同金额22092.2万元）。项目2019年共到位资金14685.57万元，均为整合涉农资金。根据《东川区村级光伏扶贫电站项目建设实施方案》和《东川区统筹整合使用财政涉农资金管理办法补充规定的通知》确定的拨付方式和用途，该项目2019年度共用于工程建设和项目管理支出14507.99万元，结余177.58万元。

4.组织及管理情况。项目建设计划获批后，为了给项目实施提供有力保障，成立了由区长任组长，扶贫、发改、财政、电力、林业和草原、自然资源、环保等有关单位为成员单位的“东川区光伏扶贫工作领导小组”，同时明确了各成员单位的工作职责。制定出台了《东川区村级光伏扶贫电站项目建设实施方案》、《东川区村级光伏扶贫电站建设项目实施用地指导意见》等相关文件。定时召开工作例会，通报工作进展情况，研究解决项目建设存在的问题，确保了项目的顺利推进。项目建设资金由区扶贫办先拨付到区云开农业产业扶贫投资公司后，再由区云开农业产业扶贫投资公司根据合同约定按工程进度进行支付。

（二）绩效目标

1.总目标：建设16座村级光伏电站，带动119个贫困村长期稳定增收。

2.年度目标：在2019年年底完成16座电站的并网发电工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研。成立绩效评价工作小组，对本单位的项目报送情况进行整理，结合掌握情况，对报送的项目实施情况进行调研分析、核查落实，在核查无误的情况下进行汇总，为绩效评价工作奠定基础。

2.研究文件。东川区人民政府扶贫开发办公室根据《中华人民共和国预算法》，按照《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发﹝2016﹞21号）和《东川区财政局关于开展东川区2019年度绩效自评工作的通知》（东财绩〔2020〕3号）文件要求，并查看单位年度工作任务目标，专项资金项目，绩效目标申报表，为开展绩效评价工作奠定基础。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

（1）指标体系

绩效评价指标体系共设一级指标三个，分别为项目决策（20%）、项目管理（20%）、项目绩效（60%）；二级指标七个，分别为项目立项、项目目标、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出、项目效益。再根据项目具体情况细化为三级、四级指标。

（2）工作方案

东川区人民政府扶贫开发办公室绩效评价工作小组组织召开绩效评价会议，确定绩效评价重点，选取适合的绩效评价方式，制定绩效评价指标体系，明确绩效评价标准和评分标准，对相关单位的绩效资料报送情况进行现场核查、搜集证据材料，并形成评价结论，得出绩效评分。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

（1）经济性、效率性和有效性原则；

（2）经济效益、社会效益和生态环境效益原则；

（3）财政支出和产出绩效对应原则；

（4）定量分析与定性分析相结合原则；

（5）科学规范、公开公正原则。

2.绩效评价方法

东川区人民政府扶贫开发办公室绩效评价工作小组根据《中华人民共和国预算法》，按照《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发﹝2016﹞21号）和《东川区财政局关于开展东川区2019年度绩效自评工作的通知》（东财绩〔2020〕3号）文件要求，采用定量分析与定性分析相结合、运用比较分析的办法，对规划、项目立项、管理制度、绩效指标、预算执行、资金使用、项目监管、绩效目标的完成情况及产生效果进行评价。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结，基础数据台账，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评报告的基础数据。

2.社会调查

东川区人民政府扶贫开发办公室绩效评价工作小组根据项目的开展情况，设计相关的调查问卷，对社会公众对象进行满意度调查，并对调查结果进行统计分析，形成社会调查问卷分析报告。

3.数据分析和撰写报告

根据要求，东川区人民政府扶贫开发办公室对区级2019年度年初预算批复（含年度预算调整）未纳入部门整体支出绩效目标管理的项目支出资金、上级专项转移支付资金及区财政局代编支出的专项资金项目从项目决策、项目管理、项目绩效（包括产出和效益）三个方面进行评价，得出评价结论及得分，撰写绩效自评报告。

项目决策方面，主要是评价绩效目标的设定情况，包括绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度，看绩效目标的设立是否符合客观实际，是否与部门履职相一致，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

项目管理方面，主要是资金投入和使用情况、未实现绩效目标制定的制度、采取的措施等，包括评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果；看资金分配过程是否科学规范，资金投入方式是否合理，资金是否及时到位，预算执行进度是否按预期进行，资金使用是否经济有效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施以及制度措施的落实情况。

项目绩效方面，主要是绩效目标的实现程度和效果，绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

（五）本次绩效评价的局限性。

由于本次绩效评价为自评，时间及获取资料有限，往往带有一定的主观性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果：已达到设定的绩效目标。

2.主要绩效：16座电站已全部在2019年年底完成并网发电工作。

（二）具体绩效分析

东川区村级光伏扶贫电站建设项目绩效评价自评分为96分，具体如下：

东川区村级光伏扶贫电站建设项目支出绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.项目决策（20%） | A1.项目立项（8%） | A11.与部门中长期规划目标适应性 | A111.与部门中长期规划目标匹配性 | 1 | 1 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配 | 匹配，得满分；不匹配，不得分 | 部门中长期规划目标 |
|  |  | A12.立项依据充分性 | A121.与市政府相关规划、决策匹配性 | 2 | 2 | 考察项目是否符合市政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 市政府相关规划、决策、批复 |
|  |  |  | A122.与部门职责适应性 | 1 | 1 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 |
|  |  | A13.项目立项规范性 | A131.前期调研情况 | 2 | 2 | 考察项目立项是否经过前期调研。 | 是，得满分；否，不得分。 | 调研报告 |
|  |  |  | A132.立项程序规范性 | 2 | 2 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 是，得满分；否，不得分。 | 立项申请、批复文件 |
|  | A2.项目目标（12%） | A21.绩效目标设定的合理性 | A211.绩效目标相关性 | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否与事业发展规划相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、部门规划、年度工作目标 |
|  |  |  | A212.绩效目标完整性 | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否完整地反应预期产出和效果 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、年度工作目标、立项申请、批复文件 |
|  |  |  | A213.目标与预算的匹配性 | 2 | 1 | 考察设定的绩效目标是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 |
|  |  | A22.绩效指标设定的明确性 | A221.指标细化分解情况 | 3 | 2 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 |
|  |  |  | A222.指标与目标的匹配性 | 3 | 2 | 考察设定的绩效指标是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、年度工作任务 |
| B.项目管理（20%） | B1.投入管理（4%） | B11.预算编制合理性 |  | 1 | 1 | 考察预算编制是否充分、合理的预计项目支出并完整反应 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止 | 预算分析、预算批复 |
|  |  | B12.预算调整规范性 |  | 1 | 1 | 考察存在预算调整时是否按照相关规定执行调整程序。 | 规范，得满分；部分规范，得一分；不规范，不得分。 | 预算调整文件 |
|  |  | B13.预算执行率 |  | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 |
|  | B2.财务管理（6%） | B21.资金使用情况 |  | 2 | 2 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 |
|  |  | B22.财务管理制度健全性 |  | 1 | 1 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定或具有相应的财务管理办法； b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定； c.是否存在需要完善的风险控制环节。 符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 |
|  |  | B23.财务监控有效性 | B231.资金拨付程序完整性 | 1 | 1 | 考察资金拨付是否具有完整的审批程序和手续，是否符合相关制度规定。 | 资金拨付申请、审批手续完整，得满分；存在一例手续不完整，不得分。 | 支付申请单、支付指令 |
|  |  |  | B232财务制度执行有效性 | 2 | 2 | 考察是否存在违反相关财务管理制度的情况。 | 不存在，得满分；存在1例，不得分。 | 财务管理制度、访谈、会计凭证 |
|  | B3.项目实施（10%） | B31.项目管理制度健全性 | B311.项目实施单位管理制度健全性 | 1 | 1 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订相关制度或采取措施，得满分；制度不完善或者措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 |
|  |  |  | B312.管理方监管措施健全性 | 1 | 1 | 考察项目主管部门为保障项目顺利实施采取的监管措施是否明确，是否存在需要完善的风险控制环节。 | 监管措施明确、完善，得满分；每存在一项需要完善的风险控制点，扣权重的30%，扣完为止。 | 管理制度、访谈、现场调查 |
|  |  | B32.项目管理制度执行有效性 | B321.项目实施单位管理制度执行情况 | 1 | 1 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查 |
|  |  |  | B322.监管措施执行情况 | 1 | 1 | 项目主管部门所制订的监管措施是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 管理制度、现场调查 |
|  |  |  | B323.合同执行情况 | 2 | 2 | 考察与项目相关的合同是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 合同、现场调查 |
|  |  |  | B324.台账记录规范性 | 2 | 2 | 考察项目实施过程中的相关台账记录是否完整，并符合要求。 | 规范，得满分；部分规范，得权重的60%；不规范，不得分。 | 台账记录 |
|  |  | B33.政府采购规范性 | B331.采购方式合规性 | 1 | 1 | 考察采购方式是否符合国家、本市的相关要求。 | 符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。 | 政府采购相关材料 |
|  |  |  | B332.采购流程规范性 | 1 | 1 | 考察采购流程是否符合相关规定。 | 符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。 | 政府采购相关材料 |
| C.项目绩效（60%） | C1.项目产出（30%） | C11.数量指标 | C111.贫困村村级光伏电站年总发电量（≥**千瓦时） | 5 | 5 | 发电量是否达到目标 | 达到目标，得满分；达到目标的90%-100%得4分；达到目标的80%-90%得3分；达到目标的70%-80%得2分；达到目标的60%-70%得2分；60%以下不得分。 | 系统数据 |
|  |  |  | C112.建设光伏扶贫电站贫困村个数（**个） | 5 | 5 | 电站利益是否联建到村。 | 达到目标，得满分；达到目标的90%-100%得4分；达到目标的80%-90%得3分；达到目标的70%-80%得2分；达到目标的60%-70%得2分；60%以下不得分。 | 项目台账 |
|  |  |  | C113.贫困村村级光伏电站建设总规模（≥**千瓦） | 5 | 5 | 电站建设容量是否达到设计容量。 | 达到目标，得满分；达到目标的90%-100%得4分；达到目标的80%-90%得3分；达到目标的70%-80%得2分；达到目标的60%-70%得2分；60%以下不得分。 | 项目施工验收资料 |
|  |  | C12.质量指标 | C121.光伏扶贫项目验收合格率（≥**%） | 5 | 5 | 项目是否通过有关部门验收。 | 达到目标，得满分；达到目标的90%-100%得4分；达到目标的80%-90%得3分；达到目标的70%-80%得2分；达到目标的60%-70%得2分；60%以下不得分。 | 验收报告 |
|  |  | C13.时效指标 | C131.村级光伏扶贫电站并网发电及时完成率（≥**%） | 5 | 5 | 电站是否按时并网 | 达到目标，得满分；达到目标的90%-100%得4分；达到目标的80%-90%得3分；达到目标的70%-80%得2分；达到目标的60%-70%得2分；60%以下不得分。 | 并网依据 |
|  |  | C14.成本指标 | C141.光伏扶贫电站补助标准（**万元/个） | 5 | 5 | 补助资金是否按标准补助到位 | 达到目标，得满分；达到目标的90%-100%得4分；达到目标的80%-90%得3分；达到目标的70%-80%得2分；达到目标的60%-70%得2分；60%以下不得分。 | 资金拨付台账、 |
|  | C2.项目效益（30%） | C21.经济指标 | C211.贫困村村级光伏电站发电收益（≥**万元） | 5 | 5 | 电站收益是否达到设定目标 | 达到目标，得满分；达到目标的90%-100%得4分；达到目标的80%-90%得3分；达到目标的70%-80%得2分；达到目标的60%-70%得2分；60%以下不得分。 | 电费结算依据 |
|  |  |  | C212.带动增加贫困村集体经济年收入（≥**万元） | 5 | 5 | 电站收益是否注入到村集体 | 达到目标，得满分；达到目标的90%-100%得4分；达到目标的80%-90%得3分；达到目标的70%-80%得2分；达到目标的60%-70%得2分；60%以下不得分。 | 收益结转依据 |
|  |  | C22.社会效益指标 | C221.受益建档立卡贫困户数（≥**户） | 5 | 5 | 电站受益农户数是否达到设定目标 | 达到目标，得满分；达到目标的90%-100%得4分；达到目标的80%-90%得3分；达到目标的70%-80%得2分；达到目标的60%-70%得2分；60%以下不得分。 | 收益分配、计划、总结和报告等。 |
|  |  |  | C222.受益建档立卡贫困人口数（≥**人） | 5 | 5 | 电站受益人口数是否达到设定目标 | 达到目标，得满分；达到目标的90%-100%得4分；达到目标的80%-90%得3分；达到目标的70%-80%得2分；达到目标的60%-70%得2分；60%以下不得分。 | 收益分配、计划、总结和报告等。 |
|  |  | C23.可持续影响指标 | C231.光伏扶贫电站持续运营年限（≥**年） | 5 | 5 | 电站使用年限是否达到目标 | 达到目标，得满分；达到目标的90%-100%得4分；达到目标的80%-90%得3分；达到目标的70%-80%得2分；达到目标的60%-70%得2分；60%以下不得分。 | 设计资料 |
|  |  | C24.服务对象满意度指标 | C241.参与光伏扶贫的贫困人口满意度（≥**%） | 5 | 4 | 通过问卷调查询问服务对象对项目实施、项目产出、项目效果、项目改进的满意度调查 | 对象调查问卷每一项满意度评分得分为100的得5分；在90%以上得4分，在80%以上不足90得3分，在70%以上不足80%得2分，在60%以上不足70%得1分，不足60%得0分。 | 问券调查报告 |
| 合计 | 100% |  |  | 100 | 96 |  |  |  |

四、成本效益分析

（一）经济性分析

按照相关规定全部用于项目支出，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效率，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）效率性分析

东川区村级光伏扶贫电站建设项目支出绩效情况良好，按年初设定的目标任务执行效率完成各项工作。

（三）效益性分析

东川区人民政府扶贫开发办公室较好地完成了2019年初设定的工作任务，资金支出未超出预算规定，保障了专项工作的开展。我单位认真履行工作职责，及时完成年初制定的各项工作任务，质量达标。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

东川区人民政府扶贫开发办公室对项目绩效目标开展了动态监控，对本单位项目完成情况、项目完成进度、项目效益与预期目标偏差等情况进行分析总结。

（二）存在的问题

东川区人民政府扶贫开发办公室在部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核标准、考核条件过于简单和笼统。需进一步考核指标，加强考核标准和考核条件。

（三）改进措施及建议

1.结合单位实际情况修订完善项目绩效管理实施细则、考评结果运用实施细则、考评规则办法，完备绩效管理制度办法和指标体系，使绩效考核有章可循，有据可依。结合项目情况，制定相应细化、量化的绩效目标，严格按目标实施。

2.加强项目收支计划执行情况分析，加快资金执行进度。

3.进一步重视考核总结，考核工作结束后，不注意向考核对象反馈考核意见，没有充分有效的利用和转化考核结果，使考核作用不能充分发挥。