昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室

2019年农业人口项目绩效自评

昆明市东川人民政府扶贫开发办公室

2020-05-09

目录

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

1.立项背景及目的	1

2. 项目实施情况	1

3. 资金来源及使用情况	2

4.组织及管理情况	3

（二）绩效目标	4

1.总目标	4

2.年度目标	4

二、绩效评价工作情况	5

（一）绩效评价目的	5

（二） 绩效评价工作方案制定过程	5

1.前期调研	5

2.研究文件	5

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计	6

（三）绩效评价原则、评价方法	6

1.绩效评价原则	6

2.绩效评价方法	6

（四）绩效评价实施过程	7

1.数据填报和采集	7

2. 社会调查	7

3. 数据分析和撰写报告	7

（五） 本次绩效评价的局限性	8

三、评价结论和绩效分析	9

1.评价结果	9

2. 主要绩效	9

四、成本效益分析	15

（一）经济性分析	15

（二）效率性分析	15

（三）效益性分析	16

五、主要经验及做法、存在的问题和建议	16

（一）主要经验及做法	16

（二） 存在的问题	16

（三） 建议和改进措施	17

# 昆明市东川人民政府扶贫开发办公室2019年

# 农业人口调查资金支出绩效评价报告

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），按照《云南省财政厅关于做好2020年预算绩效管理工作的指导意见》（云财绩〔2020〕3号）、《东川区部门预算绩效自评管理暂行办法》（东政办发〔2017〕111号）、《东川区部门预算绩效自评管理暂行办法》（东政办发〔2019〕92号）要求，昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室2019年度项目支出绩效进行自评，现将有关情况报告如下:

# 一、项目基本情况

## （一）项目概况

### 1.立项背景及目的

| 项目名称 | 金额（万元） | 立项背景 | 立项目的 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农业人口调查和动态监测 | 2,230.00 | 中共昆明市委、昆明市人民政府研究并同意《昆明市东川区农户调查与动态监测工作方案》。为确保活动顺利开展，财政拨入经费2,230.00万元，由区扶贫办统筹拨付给承办单位、责任单位。 | 东川区脱贫攻坚已进入最后冲刺阶段，为打赢脱贫攻坚战，准确掌握全区贫困状态，调查和发现东川区贫困退出摘帽中尚存在的主要问题，找出距离国家退出标准的差距与不足，建立全区主要“问题户”（包括漏评户、错退户）台帐系统，为东川区2018年顺利脱贫摘帽提供支撑性依据。 |

- 项目实施情况

昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室项目经费由县（区）级财政下拨，为确保调查监测工作有序进行、结果真实可信、成效精准，项目经费由区扶贫办拨付给承办单位、责任单位，具体实施情况详见下表：

| 实施单位 | 项目名称 | 项目实施情况 |
| --- | --- | --- |
| 昆明市东川区铜都街道办事处 | 农业人口调查和动态监测 | 实际调查10个社区、25个村委会21238户，包含：未脱贫户2620户、已脱贫户3071户、非建档 立卡户15547户（320元/户） |
| 昆明市东川区阿旺镇人民政府 |  | 实际调查1个社区、16个村委会9383户，包含：未脱贫户253户、已脱贫户4389户、非建档 立卡户4741户（320元/户） |
| 昆明市东川区乌龙镇人民政府 |  | 实际调查3个社区、11个村委会8136户，包含：未脱贫户974户、已脱贫户2471户、非建档 立卡户4691户（320元/户） |
| 昆明市东川区红土地镇人民政府 |  | 实际调查15个村委会7456户，包含：未脱贫户2021户、已脱贫户1627户、非建档 立卡户3808户（320元/户） |
| 昆明市东川区汤丹镇人民政府 |  | 实际调查26个村委会11191户，包含：未脱贫户2919户、已脱贫户1879户、非建档 立卡户6393户（320元/户） |
| 昆明市东川区拖布卡镇人民政府 |  | 实际调查18个村委会8111户，包含：未脱贫户2419户、已脱贫户1581户、非建档 立卡户4111户（320元/户） |
| 昆明市东川区因民镇人民政府 |  | 实际调查2个社区、11个村委会3071户，包含：未脱贫户800户、已脱贫户375户、非建档 立卡户1896户（320元/户） |
| 昆明市东川区舍块镇人民政府 |  | 实际调查8个村委会2213户，包含：未脱贫户1157户、已脱贫户58户、非建档 立卡户998户（320元/户） |

- 资金来源及使用情况

截至2019年12月31日，昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室2019年度农业人口调查和动态监测经费项目预算资金2,230,000.00元，财政拨入经费22,300,000.00元,由区扶贫办统筹拨付给承办单位、责任单位，具体使用情况详见下表（单位：元）：

| 序号 | 项目名称 | 实施单位 | 到位资金（元） | 实际支出（元） | 结余资金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农业人口调查和动态监测 | 昆明市东川区铜都街道办事处 | 6,050,560.00 | 6,050,560.00 | - |
| 2 |  | 昆明市东川区阿旺镇人民政府 | 2,816,320.00 | 2,816,320.00 | - |
| 3 |  | 昆明市东川区乌龙镇人民政府 | 2,474,560.00 | 2,474,560.00 | - |
| 4 |  | 昆明市东川区红土地镇人民政府 | 2,716,480.00 | 2,716,480.00 | - |
| 5 |  | 昆明市东川区汤丹镇人民政府 | 3,887,360.00 | 3,887,360.00 | - |
| 6 |  | 昆明市东川区拖布卡镇人民政府 | 2,621,760.00 | 2,621,760.00 | - |
| 7 |  | 昆明市东川区因民镇人民政府 | 1,024,640.00 | 1,024,640.00 | - |
| 8 |  | 昆明市东川区舍块镇人民政府 | 708,160.00 | 708,160.00 | - |
| 合计 |  |  | 22,299,840.00 | 22,299,840.00 | - |

### 4.组织及管理情况

经中共东川区委、东川区人民政府研究，并报请中共昆明市委、昆明市脱贫攻坚指挥部同意，委托云南财经大学精准扶贫与发展研究院遵循独立性、客观性、公正性和科学性的原则开展东川区农户贫困情况摸底调查项目。云南财经大学精准扶贫与发展研究院院长杨子生教授担任《昆明市东川区农户摸底调查与动态监测》项目组组长，组建《昆明市东川区农户摸底调查与动态监测》项目组，并与东川区政府扶贫办签订项目协议。根据项目工作任务与要求，研究制定调查工作方案。在校领导的支持与协调下，云南财经大学相关院所协作，由云南财经大学精准扶贫与发展研究院遵循“一进二看三算四比五验六评”的工作模式主持开展东川区农户贫困情况摸底调查工作，最终形成《东川区农户贫困情况摸底调查报告》（即《东川区贫困退出预评估报告》）。区扶贫办与区财政局依据《云南财经大学对东川区各乡镇（街道）村（居）委会农业人口调查与动态监测经费测算表》将资金拨付到各乡镇（街道），由各乡镇（街道）对照《经费测算表》以村（居）委会为主体，在与云南财经大学签订《协议书》，并收到云南财经大学的发票后，按照《协议书》的开户行账号给予及时拨付。

## （二）绩效目标

### 1.总目标

根据国务院扶贫办2017年9月30日印发的《贫困县退出专项评估检查实施办法（试行）》（国开办发〔2017〕56号）和国务院扶贫办关于2017年贫困县退出专项评估检查工作的相关规定，按照昆明市委、市政府的要求，经征求昆明市政府扶贫办和东川区政府扶贫办的意见与建议，对东川区6.97万农户贫困情况通过组建调查队进村入户开展实地调查，严格按照技术规范、调查问卷和评估标准等对8个乡（镇、街道）、146个村委会（社区）的脱贫人口错退情况、贫困人口漏评情况、群众认可度进行实地调查，综合测算贫困发生率。

### 2.年度目标

昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室参照2017全国贫困县退出评估的调查方案，结合东川区实际开展农户贫困情况摸底调查法。涉及全部乡镇范围内各个行政村、村民小组（自然村）的全部农户，包括已脱贫户、未脱贫户和非建档立卡户。

2019年度“农业人口调查和动态监测”项目系列目标为：

- 完成东川区15640户2014至2017年已脱贫户、13453户2018年未脱贫户、43003户一般户农业人口生活状况摸底调查。

- 东川区农业人口（含已脱贫户、未脱贫户、一般户）从收入不清、住房等级不准、健康状况不知、义教阶段学生情况不详到全面摸清所有农户“两不愁、三保障”情况。

- 对所有农户的“两不愁、三保障”情况将动态监测。

# 二、绩效评价工作情况

## （一）绩效评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

- 绩效评价工作方案制定过程

### 1.前期调研

为实现2018年底（2019年初）东川区顺利脱贫摘帽的目标，经中共东川区委、东川区人民政府研究，并报请中共昆明市委、昆明市脱贫攻坚指挥部同意，委托云南财经大学精准扶贫与发展研究院对东川区开展农户贫困情况摸底调查与动态监测。

### 2.研究文件

昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室根据中共中央办公厅、国务院办公厅2016年下发的《关于建立贫困退出机制的意见》和《脱贫攻坚责任制实施办法》及《中共昆明市委 昆明市人民政府关于举全市之力打赢扶贫开发攻坚战的实施意见》的要求建立严格、规范、透明的贫困退出机制，组织开展贫困县脱贫退出第三方评估。

### 3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

（1）绩效评价指标体系

绩效评价指标体系共设一级指标三个，分别为项目决策（20%）、项目管理（20%）、项目绩效（60%）；二级指标七个，分别为项目立项、项目目标、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出、项目效益；再根据项目具体情况细化为三级指标及四级指标。

- 工作方案

绩效评价工作小组组织召开绩效评价会议，确定绩效评价重点，选取适合的绩效评价方式，制定绩效评价指标体系，明确绩效评价标准和评分标准，对相关单位的绩效资料报送情况进行现场核查、搜集证据材料，并形成评价结论，得出绩效评分。

## （三）绩效评价原则、评价方法

### 1.绩效评价原则

（1）经济性、效率性和有效性原则；

（2）经济效益、社会效益和生态环境效益原则；

（3）财政支出和产出绩效对应原则；

（4）定量分析与定性分析相结合原则。

### 2.绩效评价方法

昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预﹝2020﹞10号），按照《云南省财政厅关于做好2020年预算绩效管理工作的指导意见》（云财绩﹝2020﹞3号）和《东川区预算绩效管理结果应用暂行办法》（东政发〔2017〕111号）《东川区部门预算绩效自评管理暂行办法》（东政办发〔2019〕92号）文件要求，采用定量分析与定性分析相结合、运用比较分析的办法，对部门规划、项目立项、管理制度、绩效指标、预算执行、资金使用、项目监管、绩效目标的完成情况及产生效果进行评价。

## （四）绩效评价实施过程

### 1.数据填报和采集

本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结，基础数据台账，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评报告的基础数据。

- 社会调查

昆明市东川人民政府扶贫开发办公室绩效评价工作小组根据项目的开展情况，设计相关的调查问卷，对社会公众对象进行满意度调查，并对调查结果进行统计分析，形成社会调查问卷分析报告。

- 数据分析和撰写报告

根据要求，昆明市东川人民政府扶贫开发办公室对区级2018年度年初预算批复（含年度预算调整）未纳入部门整体支出绩效目标管理的项目支出资金、上级专项转移支付资金及区财政局代编支出的专项资金项目从项目决策、项目管理、项目绩效（包括产出和效益）三个方面进行评价，得出评价结论及得分，撰写绩效自评报告。

项目决策方面，主要是评价绩效目标的设定情况，包括绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度，看绩效目标的设立是否符合客观实际，是否与部门履职相一致，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

项目管理方面，主要是资金投入和使用情况、未实现绩效目标制定的制度、采取的措施等，包括评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果；看资金分配过程是否科学规范，资金投入方式是否合理，资金是否及时到位，预算执行进度是否按预期进行，资金使用是否经济有效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施以及制度措施的落实情况。

项目绩效方面，主要是绩效目标的实现程度和效果，绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

- 本次绩效评价的局限性

在评价中对评价分值的确定方面，缺乏较为统一的判断标准，而且项目完工时间与开展绩效评价工作的时间相隔较长，对项目目标实现程度的评价，因项目受社会经济环境变化可能会影响到评价结果。

# 三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

## 1.评价结果

经评价，2019年度昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室农业人口调查和动态监测项目支出绩效自评得分:100分，评价等级为“优”。

- 主要绩效

| 项目主管单位 | 实施单位 | 项目名称 | 年度目标 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室 | 铜都街道办事处 阿旺镇人民政府 乌龙镇人民政府 汤丹镇人民政府 因民镇人民政府 舍块镇人民政府 拖布卡镇人民政府红土地镇人民政府 | 农业人口调查和动态监测 | 完成东川区15640户2014至2017年已脱贫户、13453户2018年未脱贫户、43003户一般户农业人口生活状况摸底调查。 | 已完成。东川区第三方评估检查组于2018年8月13日至2018年9月11日完成了东川区农业人口生活状况摸底调查和贫困县退出实地调查评估任务。共计调查了8个乡镇、146个行政村，其中，贫困村129个，非贫困村17个；调查了农户有效样本72258户，其中，2014-2017年已脱贫户15640户，未脱贫户13453户，非建档立卡户43003户，实现了东川区农村户籍人口全覆盖普查 |

（二）具体绩效分析。对照绩效评价指标体系逐项进行分析、评价并打分。

经评价，2019年度财政预算资金部门项目支出绩效评价综合得分为100.00分，评定等级为优。项目决策部分分值为20.00分，占比20%，评价得分20.00分；项目管理部分分值为20.00分，占比20%，评价得分20.00分；项目绩效部分分值为60.00分，占比60%，其中项目产出部分分值为30.00分，占比30%，评价得分30.00分；项目效益部分分值为30.00分，占比30%，评价得分30.00分；项目绩效部分的指标体系、具体绩效及得分情况如下：

| 附件2：2019年项目支出绩效自评共性指标体系框架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 四级指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 评分标准 | 评价说明 |
| A.项目决策（20%） | A1.项目立项（8%） | A11.与部门中长期规划目标适应性 | A111.与部门中长期规划目标匹配性 | 1 | 1 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配 | 匹配，得满分；不匹配，不得分 | 匹配 |
|  |  | A12.立项依据充分性 | A121.与市政府相关规划、决策匹配性 | 2 | 2 | 考察项目是否符合市政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 符合 |
|  |  |  | A122.与部门职责适应性 | 1 | 1 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 是 |
|  |  | A13.项目立项规范性 | A131.前期调研情况 | 2 | 2 | 考察项目立项是否经过前期调研。 | 是，得满分；否，不得分。 | 是 |
|  |  |  | A132.立项程序规范性 | 2 | 2 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求。 | 是，得满分；否，不得分。 | 是 |
|  | A2.项目目标（12%） | A21.绩效目标设定的合理性 | A211.绩效目标相关性 | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否与事业发展规划相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 是 |
|  |  |  | A212.绩效目标完整性 | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否完整地反应预期产出和效果 | 是，得满分；否，不得分。 | 是 |
|  |  |  | A213.目标与预算的匹配性 | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 是 |
|  |  | A22.绩效指标设定的明确性 | A221.指标细化分解情况 | 3 | 3 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标。 | 是，得满分；否，不得分。 | 是 |
|  |  |  | A222.指标与目标的匹配性 | 3 | 3 | 考察设定的绩效指标是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 是 |
| B.项目管理（20%） | B1.投入管理（4%） | B11.预算编制合理性 |  | 1 | 1 | 考察预算编制是否充分、合理的预计项目支出并完整反应 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止 | 合理 |
|  |  | B12.预算调整规范性 |  | 1 | 1 | 考察存在预算调整时是否按照相关规定执行调整程序。 | 规范，得满分；部分规范，得一分；不规范，不得分。 | 规范 |
|  |  | B13.预算执行率 |  | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 预算执行率100% |
|  | B2.财务管理（6%） | B21.资金使用情况 |  | 2 | 2 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 合规 |
|  |  | B22.财务管理制度健全性 |  | 1 | 1 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定或具有相应的财务管理办法； b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定； c.是否存在需要完善的风险控制环节。 符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 符合所有条件 |
|  |  | B23.财务监控有效性 | B231.资金拨付程序完整性 | 1 | 1 | 考察资金拨付是否具有完整的审批程序和手续，是否符合相关制度规定。 | 资金拨付申请、审批手续完整，得满分；存在一例手续不完整，不得分。 | 资金拨付申请、审批程序完整 |
|  |  |  | B232财务制度执行有效性 | 2 | 2 | 考察是否存在违反相关财务管理制度的情况。 | 不存在，得满分；存在1例，不得分。 | 不存在 |
|  | B3.项目实施（10%） | B31.项目管理制度健全性 | B311.项目实施单位管理制度健全性 | 1 | 1 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订相关制度或采取措施，得满分；制度不完善或者措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 管理制度健全 |
|  |  |  | B312.管理方监管措施健全性 | 1 | 1 | 考察项目主管部门为保障项目顺利实施采取的监管措施是否明确，是否存在需要完善的风险控制环节。 | 监管措施明确、完善，得满分；每存在一项需要完善的风险控制点，扣权重的30%，扣完为止。 | 监管措施明确、完善 |
|  |  | B32.项目管理制度执行有效性 | B321.项目实施单位管理制度执行情况 | 1 | 1 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 制度有效执行 |
|  |  |  | B322.监管措施执行情况 | 1 | 1 | 项目主管部门所制订的监管措施是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 制度有效执行 |
|  |  |  | B323.合同执行情况 | 2 | 2 | 考察与项目相关的合同是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 制度有效执行 |
|  |  |  | B324.台账记录规范性 | 2 | 2 | 考察项目实施过程中的相关台账记录是否完整，并符合要求。 | 规范，得满分；部分规范，得权重的60%；不规范，不得分。 | 台账记录规范 |
|  |  | B33.政府采购规范性 | B331.采购方式合规性 | 1 | 1 | 考察采购方式是否符合国家、本市的相关要求。 | 符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。 | 符合 |
|  |  |  | B332.采购流程规范性 | 1 | 1 | 考察采购流程是否符合相关规定。 | 符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。 | 符合 |
| C.项目绩效（60%） | C1.项目产出（30%） | C11.完成东川区农业人口生活状况摸底调查 | C111.2014－2017年已脱贫户摸底调查完成率 | 7 | 7 | 对2014年至2017年15640户已脱贫农业人口生活状况摸底调查 | 完成率100%，得满分，每减少5%，扣0.1分，扣完为止。 | 完成率100% |
|  |  |  | C112.2018年未脱贫户摸底调查完成率 | 6 | 6 | 对2018年13453户未脱贫农业人口生活状况摸底调查 | 完成率100%，得满分，每减少5%，扣0.1分，扣完为止。 | 完成率100% |
|  |  |  | C113.一般户摸底调查完成率 | 6 | 6 | 对43003户一般户农业人口生活状况摸底调查 | 完成率100%，得满分，每减少5%，扣0.1分，扣完为止。 | 完成率100% |
|  |  | C12.东川区农业人口生活状况摸底调查完成情况 | C121.农业人口生活状况摸底调查完成率 | 5 | 5 | 完成东川区农业人口生活状况摸底调查 | 完成率100%，得满分，每减少5%，扣0.1分，扣完为止。 | 完成率100% |
|  |  | C13.东川区农业人口生活状况摸底调查完成时间 | C131.2018年全面完成农业人口生活状况摸底调查 | 1 | 1 | 2018年12月全面完成东川区农业人口生活状况摸底调查 | 及时完成，得满分；完成但不及时，得权重的50%；未完成，不得分。 | 已按时完成 |
|  |  | C14.东川区农业人口生活状况摸底调查成本控制情况 | C141.农业人口生活状况摸底调查成本320元/户 | 5 | 5 | 东川区农业人口（含已脱贫户、未脱贫户、一般户）调查费用由上级财政承担，成本控制为320元/户 | 成本控制在320元/户及以内得满分，成本每升高1%，扣权重的额1%；财政支出增加，不得分。 | 成本控制良好 |
|  | C2.项目效益（30%） | C21.社会效益 | C211.全面摸清所有农户“两不愁、三保障”情况 | 15 | 15 | 东川区农业人口（含已脱贫户、未脱贫户、一般户）从收入不清、住房等级不准、健康状况不知、义教阶段学生情况不详到全面摸清所有农户“两不愁、三保障”情况， | 全面摸清，得满分，每减少5%，扣0.1分，扣完为止。 | 已全面摸清并形成摸底调查报告和“问题户”台帐系统 |
|  |  | C22.公众满意度 | C221.所有调查对象“两不愁、三保障”满意度 | 15 | 15 | 所有农业人口调查对象“两不愁、三保障”满意度情况 | 社会服务对象调查问卷每一项满意度评分得分率在90%以上得1分，在80%以上不足90得0.75分，在70%以上不足80%得0.5分，在60%以上不足70%得0.25分，不足60%得0分。 | 调查问卷得分97.58% |
| 合计 | 100% |  |  | 100分 | 100分 |  |  |  |

# 四、成本效益分析

## （一）经济性分析

为建立严格、规范、透明的贫困退出机制，促进贫困人口、贫困村、贫困县在2020年以前有序退出，由第三方云南财经大学组织开展2019年东川区6.97万户农业人口摸底调查，与各个村委会（社区）签订村级协议书，资金已由各村委会（社区）全部支付。

## （二）效率性分析

云南财经大学按照调查成果要求，参照国家贫困县退出第三方评估任务调研方案的相关规定与要求，于2018年9月提交调查总报告、“问题户”台帐系统并举行调查成果报告会。

## （三）效益性分析

经2018年农业人口摸底调查，东川区农业人口（含已脱贫户、未脱贫户、一般户）从收入不清、住房等级不准、健康状况不知、义教阶段学生情况不详到全面摸清所有农户“两不愁、三保障”情况。

# 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

## （一）主要经验及做法

为确保到2020年现行标准下农村贫困人口全面脱贫、贫困县全部摘帽，昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室对2018年度“农业人口调查和动态测监”项目系列绩效目标开展了实地调查和动态监测，为了确保脱贫结果真实可信、脱贫成效精准，又组织了云南财经大学精准扶贫与发展研究院进行评估。最后对项目完成情况、项目完成进度、项目效益与预期目标偏差等情况进行分析总结。

- 存在的问题

昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室开展绩效评价工作的时间与项目完工时间相隔较长，而且在部分绩效内容的设定上量化不够具体，考核标准、考核条件过于简单和笼统。需进一步完善考核指标，加强考核标准和考核条件。

- 建议和改进措施

（1）结合单位实际情况修订完善项目绩效管理实施细则、考评结果运用实施细则、考评规则办法，完备绩效管理制度办法和指标体系，使绩效考核有章可循，有据可依。结合项目情况，制定相应细化、量化的绩效目标，严格按目标实施。

（2）关键性绩效指标具有及时性，所以要提高项目绩效评价的及时性，缩短绩效评价工作的时间及开展绩效评价工作与项目完工时间之间的间隔时间。

（3）昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室应进一步重视考核总结。考核工作结束后，不注意向考核对象反馈考核意见，没有充分有效的利用和转化考核结果，使考核作用不能充分发挥。