红土地镇通达公路建设项目支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）基本情况

红土地镇位于东川区西南部，距东川主城区64公里，是传统农业乡镇，下辖15个村民委员会，122个村民小组，134个自然村。共有农村常住人口7214户21586人，居住着汉、彝、苗等11个民族。2005年11月经省[政府](https://baike.baidu.com/item/%E6%94%BF%E5%BA%9C" \t "_blank)批准，撤销原法者乡、原新田乡，合并设立红土地镇，因境内拥有世界著名的红土地而得名。全镇国土面积322.93平方公里，境内山多谷深，多为河流峡谷地带，全昆明市最高海拔4344.1米的雪岭也雄踞于红土地镇内，全镇最低海拔1450米，相对高差2894米，属典型的立体气候。红土地镇属省级建档立卡贫困乡镇，贫困人口涉及全镇15个村委会。2017年12月份动态调整后有建档立卡贫困户3682户12604人，贫困发生率30.88%，贫困程度深，贫困面广，脱贫任务艰巨。2018年东川区通村公路路面硬化及改造工程（通达工程）项目解决了红土地镇村民小组老百姓出行难的问题，有利于改善全镇基础设施建设及人民群众的生产生活条件，提高全镇的生活质量，带动全镇经济发展。

1. 项目资金申报及批复情况。

项目计划里程50.789公里，工程立项批复文号:东发改(2018)49号，区交运局同意批复按项目可行性研究报告进行实施，符合公路建设管理办法等相关规定。

（三）项目绩效目标

1.项目建设规模

红土地镇9个行政村11个村民小组，通达工程计划里程50.789公里，实际完成50.26公里（规格：路基宽宽5米，路面宽宽4.5米）。

2.项目建设内容

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **序号** | **建设项目名称** | **预设设规模 （公里）** | **路基宽度（米）** | **实际完成**  **(公里)** | **备注** |
| 1 | 上法罗海-团结小组公路 | 9.405 | 4.5 | 9.405 |  |
| 2 | 田尾巴-法罗海公路 | 3.698 | 4.5 | 3.698 |  |
| 3 | 上岔河-新炭房公路 | 3.8 | 4.5 | 3.8 |  |
| 5 | 上村-外岔河公路 | 2.807 | 4.5 | 2.807 |  |
| 6 | 上四方山-法罗海公路 | 1.975 | 4.5 | 1.975 |  |
| 7 | 芦叶-罗泊河公路公路 | 2.274 | 4.5 | 2.274 |  |
| 8 | 新杨公路-丫口地公路 | 0.809 | 4.5 | 0.809 |  |
| 9 | 瓦房梁子-罗泊河水库公路 | 3.473 | 4.5 | 3.473 |  |
| 10 | 红土旅游小镇-花沟水库北岸-乐普凹公路 | 2.116 | 4.5 | 2.116 |  |
| 11 | 红土印象旅游小镇-花沟水库-老龙树-铜矿路 | 3.932 | 4.5 | 3.932 |  |
| 12 | 牛场坪-窑山公路 | 1.352 | 4.5 | 1.352 |  |
| 13 | 四级站-邹家村公路 | 0.723 | 4.5 | 0.723 |  |
| 14 | 大地-刘家大坪子公路 | 11.177 | 4.5 | 11.177 |  |
| 15 | 上大箐小组-村委会公路 | 3.067 | 4.5 | 3.067 |  |
| 16 | 铜矿公路-邹朝留家公路 | 0.181 | 4.5 | 0.181 |  |
| 小计 |  | 50.789 |  | 50.26 |  |

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划及到位。2018年5月11日拨到红土地财政所244万元、2019年2月1日拨到红土地财政所244万元、2019年4月19日拨到红土地财政所14.6万元，2019年9月18日拨到红土地财政所251.3万元。共拨到通达工程建设项目资金753.9万元。

2.资金使用。2018年9月3日支出工程进度款228.5万元，2018年12月7日支出工程进度款15.5万元，2019年3月13日支出工程进度款230万元，2019年10月15日支出工程进度款5万元，2019年12月5日支出工程进度款234.9万元，2020年2月27日支出工程进度款4万元，2020年3月16日支出工程进度款338963元，4月拨付设计单位尾款19896元，总共拨付通达工程项目资金7537859元，支付依据合规合法。

（二）项目财务管理情况

对照项目资金管理办法，评价项目严格执行财务管理制度，财务处理及时、规范。

（三）项目组织实施情况

我镇通达工程建设项目共一个标段,采用招投标方式进行施工单位招标。由云南景浩建筑工程有限公司中标实施、签订施工合同。项目于2019年5月8日交工验收，按档案管理规范要求，已把资金文件、立项审批文件、项目建设组织机构文件、实施方案、施工监理合同、设计文件、委托书一系列文件、工程廉政承诺书、项目和资金的公示公告证明材料、监理报告、质检报告、资金使用报账单据等材料整理归档，但个别材料需等待进一步完善。

三、项目完成情况

（一）项目完成任务量

项目于2019年5月8日交工验收。

（二）项目完成质量

我镇严格按照建设规格：路基宽宽5米，路面宽宽4.5米，

进行施工，项目已交工验收，质量达标。

四、项目效益情况

1、通过2018年度完成红土地镇通村公路路面硬化及改造工程（通达工程）建设任务，实现2019年脱贫摘帽时达到组组通达公路的目标。

2、项目受益户数862户，受益人数3648人，受益人满意度达97.5%。

3、该项目建成后将解决红土地镇村民小组老百姓出行难的问题，有利于改善全镇基础设施建设及人民群众的生产生活条件，提高全镇的生活质量，带动全镇产业发展。

东川区红土地镇人民政府

2020年5月8日