串户路项目支出绩效评价报告

摘要（1500字以内）

一、项目概况：按照东川区部署安排，结合红土地镇各村实际，2019年先后编制了《东川区红土地镇2019年村内串户道路硬化项目实施方案（425万元）》和《东川区红土地镇2019年村内串户道路硬化项目实施方案（180万元）》，共计使用涉农整合资金605万元，硬化道路60.5公里，涉及村委会12个，自然村（村小组）52个，项目除茅坝子大小横山因季节冰冻因素和新乐村调剂增量未实施外（合计约1公里），其余59.5公里已于2019年11月初全部完工，通过乡镇初验。

二、评价结论

该项目建成后解决了红土地镇镇12个村委会52个村民小组老百姓出行难的问题，极大改善了全镇基础设施建设及人民群众的生产生活条件，提高全镇的生活质量和文明程度，带动全镇经济发展，促进民族团结和谐，打造全新红土地。

三、经验、问题和建议

1.主要经验及做法；采用一事一议财政奖补、村民投工投劳的形式实施道路硬化。在充分提升老百姓建设家园的动力的同时提高财政资金的使用效率。

区级下达项目实施标准为均宽1.5米，厚0.15米，C20砼浇筑，单价为10万元/公里。部分农村村内串户路路基宽窄不一，有的较宽超过1.5米，有的较窄没有1.5米。串户道路硬化原则上均宽不超过3米，窄的地方因地制宜，最终验收以平方为单位计量与核算，每平米包干价66.66元。

2.存在的问题；采用老百姓投工投劳的方式硬化项目，因为工艺和技术局限，加上便于家养牲畜及农机通行，部分坡度较大的村组硬化串户路会存在外观不平整，凹凸有棱廓。

3.改进措施及建议。

加大维护和管理力度，发挥串户路效益，提升乡村环境，打造美丽清洁的新时代乡村。

正文：串户路项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。根据东川区(东办通〔2016〕86号)中共昆明市东川区委办公室  昆明市东川区人民政府办公室印发《东川区进一步提升农村人居环境“七改三清”五年行动实施方案（2016—2020年）》的通知；(东七改三清办通〔2017〕5号)关于印发《2017年东川区提升农村人居环境“七改三清”工作计划》的通知文件精神，为了改善农村居住环境，促进乡风文明、提高群众生活质量，打造美丽宜居乡村。

按照东川区部署安排，结合红土地镇各村实际，2019年先后编制了《东川区红土地镇2019年村内串户道路硬化项目实施方案（425万元）》和《东川区红土地镇2019年村内串户道路硬化项目实施方案（180万元）》，共计使用涉农整合资金605万元，硬化道路60.5公里，涉及村委会12个，自然村（村小组）52个，项目除茅坝子大小横山因季节冰冻因素和新乐村调剂增量未实施外（合计约1公里），其余59.5公里已于2019年11月初全部完工，通过乡镇初验。

2.项目实施情况。共计使用涉农整合资金605万元，硬化道路60.5公里，涉及村委会12个，自然村（村小组）52个，项目除茅坝子大小横山因季节冰冻因素和新乐村调剂增量未实施外（合计约1公里），其余59.5公里已于2019年11月初全部完工，通过乡镇初验。

3.资金来源及使用情况。

总投资605万元，资金来源为上级财政资金；截至目前资金已拨付（含质保金）95%以上。

- 组织及管理情况。

为确保全镇串户路建设项目的顺利实施和圆满完成，成立项目实施督导小组，成员如下：

组  长：赵代斌（副镇长）

副组长：何  云（镇扶贫办主任）

成  员：杨朝奎（镇财政所长）

陈佳银（扶贫办副主任）

戚  敏（纪委工作人员）

张  城（扶贫办工作人员）

八个村党（总）支部书记、村委会主任

领导小组办公室设在镇扶贫办，主要负责项目日常工作。办公室主任由何云同志兼任，办公室副主任由陈佳银同志兼任。

工程建设由各村具体负责组织实施，通过一事一议方式，选择专业性强、信誉度好的施工队伍进行施工，聘请杭州正博建设项目管理咨询有限公司现场监理，并由镇督导小组负责督促检查，确保工程质量。

充分发动和依靠群众。注重并提前做好宣传工作，引导群众发扬艰苦奋斗精神，自己的事自己办。同时做好相关各部门的协调互动，协调水利、农业、林业、畜牧、规划、土地、财政、文化等相关单位，负责组织工程项目实施．做到规划到位、资金到位、技术到位、质量监督措施到位。

工程资金一律实行专户管理，专款专用，明确专人对整个项目资金进行管理，建立健全财务管理制度，完成工程量，做好项目公示公告制，项目实施前，对工程项目内容、规模、资金进行公示；项目竣工后，对工程建设规模、质量、资金进行公告，主动接受群众监督。强化资金审计、监督，充分发挥资金效益。

工程完工后，经施工方申请，村委会初验后报镇扶贫办，扶贫办组织人员对工程进行验收；验收合格后由红土地镇财政所将工程款支付给乙方（扣除10%的工程质保金、质保金扣除时间为半年）。

进度管理

1.2019年8月底完成项目申报

2.2019年9月初开工建设

3.2019年11月上旬完成项目建设。

质量管理

认真落实责任，积极配合，认真做好项目初步设计及项目的踏勘、设计和施工技术指导、督促、检查验收等一整套服务工作，能全面保证工程的按时启动，顺利实施和如期完成。工程全面实行行政领导责任制，确保工程任务的全面达标。严格按照省、市有关技术标准精心组织施工，强化施工管理，严把技术质量关，推行单元工程单项验收制度。工程指挥部将经常对工程建设进行监督管理，及时发现问题及时研究解决，确保工程高标准、高质量完成。

统筹协调

各村组干部负责配合乙方协调施工过程中出现的土地纠纷和矛盾，负责监管乙方工程进度和质量，收集施工资料。

档案管理

项目竣工后由施工方在申请验收时提交“一事一议”项目资料和项目竣工资料。

（二）绩效目标。

1.总目标。使用涉农整合资金605万元，硬化道路60.5公里，涉及村委会12个，自然村（村小组）52个。

2.年度目标。使用涉农整合资金605万元，硬化道路60.5公里，涉及村委会12个，自然村（村小组）52个。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。通过对2019年度红土地镇串户路硬化项目建设开展绩效评价, 掌握红土地镇涉农整合项目资金使用情况和取得的效果，总结管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范资金管理，完善资金管理办法，不断提高管理水平和财政资金使用效益提供意见和建议。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。

2.研究文件。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

2019年度红土地镇串户路硬化项目评价指标，主要围绕投入、过程、产出、效果，细化为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益、可持续影响指标、满意度指标等7个二级指标进行评价。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

（1）相关性原则。本次评价指标与绩效目标直接相关，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。本次评价指标优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。本次评价指标对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）经济性原则。本次评价指标通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（5）系统性原则。本次评价将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

根据2019年串户路硬化项目建设的特点，绩效评价采用“现场评价”和“非现场评价”两者相结合的方式。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

2.社会调查。

3.数据分析和撰写报告。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

根据绩效评价指标体系，对2018年度市级下达红土地镇“美丽乡村”项目进行了绩效评估，从项目投入、项目过程、项目产出和项目效果四个方面进行独立打分，该项目绩效分值为99分，项目绩效情况良好。

2.主要绩效。

（二）具体绩效分析。

资金执行率：财政拨款605万元，执行596.6万元。 9.86分

数量指标：60.5公里，完成59.5公里             9.83分

质量指标：验收合格率95%以上                   9.5分

时效指标：因年底霜冻天气及疫情影响，施工方进度慢。9.8分

成本指标：10万元/公里                            10分

社会效益：具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率100%，贫困地区居民出行平均缩短时间0.5小时          20分

可持续影响指标：工程设计使用年限大于5年          10分

满意度指标：项目实施地满意度测评满意率达100%      10分

成本效益分析。本项目是利用老路进行改造项目，项目的建设只需要路基扩建和路面的硬化，不需要进行拆迁。沿线砂石材料丰富，工程用土可就近掘取。项目投资小，但是经济效益明显。

工程资金一律实行专户管理，专款专用，明确专人对整个项目资金进行管理，建立健全财务管理制度，完成工程量，做好项目公示公告制，项目实施前，对工程项目内容、规模、资金进行公示；项目竣工后，对工程建设规模、质量、资金进行公告，主动接受群众监督。强化资金审计、监督，充分发挥资金效益。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；采用一事一议财政奖补、村民投工投劳的形式实施道路硬化。在充分提升老百姓建设家园的动力的同时提高财政资金的使用效率。

区级下达项目实施标准为均宽1.5米，厚0.15米，C20砼浇筑，单价为10万元/公里。部分农村村内串户路路基宽窄不一，有的较宽超过1.5米，有的较窄没有1.5米。串户道路硬化原则上均宽不超过3米，窄的地方因地制宜，最终验收以平方为单位计量与核算，每平米包干价66.66元。

- 1.分管扶贫镇领导挂钩项目制度。主要任务是：一是协调解决矛盾。二是督查项目进度。通过听取汇报、现场检查等方式，对项目进度滞后或推进不力的实施单位强化督促整改，确保项目按计划有序实施。三是加强项目监督。督促有关单位加强安全生产和质量监控，协助做好不稳定因素排查分析和防范化解工作，确保项目安全顺利推进。

- 2.项目建设周报制。为了及时、准确地掌握项目进展情况，实行项目建设周报制度。扶贫办每每周五汇总整理各项目进展情况和存在问题，及时呈送各包村领导和分管领导，帮助分管领导第一时间了解和协调解决项目建设过程中存在的困难，为项目建设扫清“路障”。

- 3.实行工期倒排工作机制。将串户路硬化项目列入近期重点项目去推进，以扶贫办为项目牵头单位，做到“定目标、定任务、定措施、定人员、定责任、定时间、定进度”，落实工期倒排工作机制，确保项目加快推进。同时，加大对项目建设的督查力度，对检查发现的质量问题及时督促施工单位进行整改，确保整个项目在今年10月底前完成所有项目建设工作。

（二）存在的问题；采用老百姓投工投劳的方式硬化项目，因为工艺和技术局限，加上便于家养牲畜及农机通行，部分坡度较大的村组硬化串户路会存在外观不平整，凹凸有棱廓。

- （三）建议和改进措施。 加大维护和管理力度，发挥串户路效益，提升乡村环境，打造美丽清洁的新时代乡村。

1.工程竣工后，根据施工队提供的工程请验报告、竣工报告、工作总结、已完成的工程量清单等资料，由红土地镇扶贫办组织有关单位按照规划目标和项目设计，对项目工程质量、效益全面考核，进行初验，初验合格后，由红土地镇政府向东川区提出申请，由两区组织有关单位全面验收。验收以红土地镇建设的项目内容和扶贫目标为重点，全面进行检查验收，验收的办法和内容与扶贫工程建设的内容相同，全面对项目建设目标、工程质量、工程数量、建设标准、效益效果检查验收。红土地镇对项目资金扣留10%的质量保证金，待验收合格一年后，工程物资等无质量问题，再向施工单位支付尾款

- 2. 项目建成交付使用后，本着“质量是生命，管理是核心”原则，工程竣工后，入户项目按照“谁使用、谁管理”的原则交付用户自行管理，公用项目交付村委会（自然村）管理，由各自然村选专人管护，同时签定相关管理责任书，做到修，管、用相统一，责、权、利相结合。

基础设施工程部分红土地镇12个村委会应做好道路日常养护管理，保证道路完好、安全、畅通；制止违法占用、挖掘等损坏道路的行为；每年村民投工进行养护一次，日常道路排水、清洁等由确定的专人进行管养。