红土地镇村级新建房集中安置点养殖小区建设以奖代补项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

根据《昆明市东川区人民政府办公室关于印发加快东川区畜牧业产业发展实施意见（2018-2020年）的通知》（东政办发〔2018〕219号）、《关于组织申报畜禽规模化养殖小区项目建设的通知》（东产发脱指办〔2018〕27号）及《东川区2019年整合财政涉农资金产业发展项目实施方案》（东产发脱指〔2019〕11号）的要求，红土地镇村级新建房集中安置点养殖小区建设以奖代补项目财政资金使用规模252.89万元，实施地点为红土地镇新田村查家包包搬迁点、仓房村大燕麦地搬迁点、蚌德村梨树小组搬迁点、新乐村李子树搬迁点、二坪子大脑包搬迁点，绩效目标为通过财政投入资金，有效地改善贫困户生产生活条件和生态环境，提升村容村貌，有利于社会主义新农村建设，改善居住条件，能改变脏、乱、差现象，极大地改善人民群众的生产生活条件，提高生活水平和文明程度；有利于综合素质的提高，增强贫困户的市场意识、自我发展能力，大大提高群众的经济文化生活水平，使扶贫政策深入人心，提高党和政府在贫困户中的威望和信誉，密切了干群关系，保持了农村长期稳定健康发展，对维护社会稳定，实现脱贫致富目标起到推动作用。主管部门：区农业农村局，责任部门：区农业农村局、红土地镇。

1. 项目建设内容及资金投入情况

红土地镇村级新建房集中安置点养殖小区建设以奖代补项目财政资金使用规模252.89万元，其中各个养殖点的投入情况为：

## （一）仓房村大燕麦地搬迁点投入资金53.1万元：涉及建盖农户59户，其中建档立卡贫困户52户，每户建设面积30㎡，共计面积1770㎡。

（二）新田村查家包包搬迁点投入资金48.096万元，涉及建盖农户48户，其中建档立卡贫困户41户，每户建设面积33.4㎡，共计建设面积1603.2㎡。

（三）蚌德村梨树小组搬迁点投入资金25.2万元，涉及建盖农户28户，其中建档立卡贫困户18户，每户建设面积30㎡，共计建设面积840㎡。

（四）新乐村李子树小组搬迁点投入资金68.4万元，涉及建盖农户76户，其中建档立卡贫困户68户，每户建盖面积30㎡，共计面积2280㎡。

## （五）二坪子村大脑包搬迁点投入资金57.12万元，涉及建盖农户68户，其中建档立卡贫困户48户，每户建盖面积28㎡，共计面积1904㎡。

三、项目建设内容完成情况

截止目前为止，该建设项目所涉及的建设内容都已全部完工并投入使用。

四、财政涉农资金支出情况

## 财政拨款252.89万元，主要用于村级新建房集中安置点养殖小区的圈舍建盖。其中使用资金251.916万元，站总财政拨款的99.61%。

1. 绩效指标完成情况

## 新田村集中安置点养殖小区建设指标值≥1635.20/平方米，完成1603.20/平方米，绩效指标完成98.04%；二坪子村集中安置点养殖小区建设指标值≥1904/平方米，完成1904/平方米，绩效指标完成100%；新乐村集中安置点养殖小区建设指标值≥2280/平方米，完成2280/平方米，绩效指标完成100%；蚌德村集中安置点养殖小区建设指标值≥840/平方米，完成840平方米，绩效指标完成100%；仓房村集中安置点养殖小区建设指标值≥1770/平方米，完成1770平方米，绩效指标完成100%。

六、项目带贫情况

（一）带动养殖收入情况

项目建成投入使用后，每户预计可养殖生猪3头，山羊3只，肉牛一头。初步估算，每年养殖1头猪可收益500元、1只羊可收益100元、1头牛可收益1000元。综上，每户每年预计可增收2800元，人均年收入预计可增加约810元。该项目能带动受益建档立卡贫困人口数934人，带动增加建档力卡贫困人口全年总收入约76万元。

（二）人居环境情况

项目实施投入使用后，村容村貌得到极大地改善，改善了生态环境，畜圈的建设，减少了对环境的污染，加强对生态环境的保护。

## 红土地镇畜牧兽医站

2020年5月26日