昆明市东川区因民镇人民政府

东川区因民镇青龙山村高山土羊养殖项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

通过推进养殖业发展，拓展群众增收途径，增加村集体经济收入，且改善人居环境及村容村貌，打造生态宜居、生活富裕、群众幸福的美丽乡村。

2.项目实施情况。

该项目已完工验收。

3.资金来源及使用情况。

根据东扶联发〔2019〕22号文件下达财政涉农整合资金75.75万元，已使用63.7万元，未使用资金15.05万元。

4.组织及管理情况。

该项目由镇产业发展指挥部具体负责实施。项目根据招投标程序确定施工方，并按照实施工程进度、《因民镇人民政府关于印发因民镇报账流程和要求的通知》（因政办通〔2017〕2号）和上级扶贫资金管理办法相关文件要求，由项目负责人组织相关票据到镇财政所报账。

（二）绩效目标。

1.总目标。

新修通达公路350米，新建标准化羊舍862.5平方米生活区建设200平方米，草料间建设200平方米，接通人畜生活用水管道5公里，安装太阳能光伏发电电板一套，安装养殖场太阳能照明路灯6盏，新建化粪池25立方米，引进高山土山羊800只，扩大集体经济带动农户增收。

2.年度目标。

完成项目建设。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。

2.研究文件。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

2.社会调查。

3.数据分析和撰写报告。

（五）本次绩效评价的局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

评价结果为项目运行正常。

2.主要绩效。

在产出指标中，达到了数量指标、质量指标、时效指标和成本指标的要求。

（二）具体绩效分析。对照项目支出绩效自评指标体系逐项进行分析、评价，评分为85分。

四、成本效益分析。

投入财政涉农整合资金75.75万元，已使用63.7万元，未使用资金15.05万元。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

在拨款工程中，严格执行相关管理办法，在签订合同后，及时拨付启动资金；后根据监理提供的进度证明拨付工程进度款，进度款不超过工程总造价的80%；在项目竣工验收后拨付尾款并代扣工程质量保证金。

（二）存在的问题；

受到地理环境影响，不能按时推进工程建设步伐，导致工程进度缓慢。2019年1月1日未能完成项目建设，各项指标要求未能全部完成。

（三）建议和改进措施。

一是加强项目建设力度，加快建设步伐。

二是按照绩效跟踪监控的主要内容、方式，对项目进行跟踪， 及时根据项目实施进程拨付资金，确保项目运行正常。

附件：1.绩效评价指标体系；

2.基础数据表；

3.访谈分析报告；

4.社会调查问卷分析报告；

5.绩效目标申报表；

6.会计凭证（立项批复文件；项目竣工验收报告、审计报告等）。

东川区因民镇人民政府

2020年4月20日