昆明市东川区民族宗教事务局

东川区2019年市级民族宗教专项资金项目预算支出绩效评价报告

- 昆明市民族宗教事务委员会：

- 东川区民宗局严格按照民族宗教专项资金管理规定，认真抓好2019年市级民族宗教专项资金管理，抓好项目实施，现将项目绩效情况报告如下：

- 一、基本概况

（一）项目单位基本情况

东川区属少数民族散杂居地区，截止2018年底，全区共有38种少数民族，人口总数26038人，占全区总人口的8.1%。世居的少数民族有彝族、回族、布依族和苗族四种，人口数分别为：彝族12773人，回族5077人，苗族3380人，布依族1417人，其他少数民族3391人。83%左右的少数民族主要居住在海拔1000—3800米的山区和半山区。在分布上，有大杂居、小聚居的特点，有六个少数民族聚居村（铜都的新街村、李子沟村；乌龙的店房村；阿旺的石门村、木多村；红土地镇的蚂蝗箐村），少数民族居住地占全区国土面积的95%。基础设施滞后，产业结构单一，无龙头产业支撑经济发展，贫困面较大，贫困程度深，经济发展后劲不足。经过大家共同努力大家共同努力，2018年全区已顺利脱贫出列，但东川区少数民族和民族地区仍需要各级各部门大力支持。

（二）项目年度预算绩效目标

2019下达给我区的市级少数民族专项资金项目19个，补助经费503万元（昆财行〔2019〕26号）。其中：人畜饮水工程2项，投入资金40万元；水利设施建设1项，投入资金20万元；道路建设项目4项，投入资金70万元；文化活动场所及附属工程项目3项，投入资金60万元；安装太阳能路灯一项，投入资金30万元；产业扶持项目3项，投入资金88万元；村容村貌改造提升一项，投入资金60万元；产业培训一项，投入资金60万元；示范点创建一项，投入资金35万元；开展民族团结宣传教育3期，投入资金15万元、开展民族矛盾纠纷排查调处5期，投入资金25万元。民宗局将严格按照项目预算执行，使项目资金充分发挥效益。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实情况

项目资金到位后，东川区民宗局及时与区财政协调，将资金及时下达到项目所在乡镇（街道），并要求他们及时组织实施。

（二）项目资金实际使用情况分析

项目下达后，各乡镇（街道）按文件要求积极组织实施。现已全部完成并由区民宗局、财政局组织了验收。

（三）项目资金管理情况分析

为规范和加强少数民族专项资金管理，充分发挥专项资金的导向作用，提高资金使用效益，促进少数民族和民族地区经济社会发展，制订了《东川区少数民族专项资金项目管理实施办法》，并以东财行〔2015〕10号下达到各镇（街道）。对所下达的市级民族专项资金，采取专户管理，对资金的使用情况在单位内部和项目点进行公示，增加资金使用的透明度，确保项目资金的安全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目下达后，各乡镇（街道）及时组织实施，同时选好施工单位和施工人员，严把工程质量关。对要求招投标的项目严格按要求进行招投标；由于前期东川区工作重点放在脱贫攻坚方面，因此大部分项目8月以后才启动建设，在区民宗局的大力督促下，现多数项目均已经动工，预计所有项目11月底前能顺利竣工。

（二）项目管理情况分析

项目下达到乡镇（街道）后，由乡镇（街道）人民政府、组织管理实施，财政所负责资金的监管。民宗局、财政局定期不定期对项目工程实施情况进行抽查监督管理，加强对工程质量的监督。项目严格按照有关管理规定，办理项目施工合同，确保工程按时按质按量完成，工程完工后，将组织相关部门对工程进行实地检查验收。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

昆财行〔2019〕26号下达给东川区的503万元民族专项资金项目，现项目已经全部竣工，并组织验收。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目已经全部项目竣工，并组织验收。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2020年，东川区民宗局将严格按照“十百千万”示范创建工程要求，继续抓好“十百千万”示范点创建的督促指导工作，已经完成的省级民族宗教资金项目，民宗局将加强后续，督促乡镇（街道办）及时将项目移交项目点村委会（社区），并要求他们，制定完善的后续管理制度，管好用好民族宗教资金项目，使项目真正发挥作用，造福于少数民族群众。

（二）主要经验及做法

1.做好前期调研，确保项目实施到急需解决问题的少数民族群众，让各族群众感受到党和政府的温暖；

2.制定完善的项目管理办法，并严格执行，让项目管理有章可循；

3.加强项目督促指导，确保项目按时、按质竣工；

4.是做好宣传动员，让群众理解、支持、配合并做好监督。

5、紧密结合脱贫攻坚工作，使民族宗教专项资金在促进东川区各族群众同步脱贫出列，实现全面小康工作中发挥应有的作用。

（三）存在问题和建议

存在问题：一是安排到我区的市级民族宗教专项资金，给东川少数民族和民族地区的基础设施、经济发展、民生改善、环境治理、社会事业等方面发生了翻天覆地的变化，实现了较好的经济效益和社会效益，但项目小，资金过少，项目建设很难达到预期要求。二是我区大部分扶持项目多集中在山区或二半山区，受气候、交通、环境等诸多因素的影响，施工难度较大，部分镇（街道）在民族项目的组织实施过程中，研究重视不够，缺乏有效的措施和方法，或由于村组干部软弱，导致项目推进不力，致使部分民族项目在实施过程中推进缓慢，影响了项目作用的发挥

建议：1.省市民宗委继续加大资金的投入力度，多方面、多渠道加大对东川少数民族和民族地区发展、宗教和谐稳定工作给予支持；

2.实施民族专项资金绩效评价工作非常重要和必要，建议把绩效评价工作做得更加务实，对推动项目建设，促进少数民族和民族地区发展起到积极的促进作用。

东川区民宗局

2019年11月25日