东川区2019年林业生态建设补助

资金项目支出绩效评价报告

（摘要）

一、项目概况

（一）项目立项背景及目的

为全面贯彻落实党的十九大精神，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，解放和发展绿色生产力。以习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，按照省委、省政府和市委、市政府的决策部署，结合国家对东川环保督察提出的整改要求和“403”事件提出的小江生态环境问题，把生态建设融入经济、政治、文化和社会建设各个方面，统筹人与自然和谐发展，进一步解放思想，坚定不移地推进“生态立区”战略，依据建设生态修复示范区的总体要求， 围绕建设“三美东川”的总体目标，着力实施东川小江河道及面山绿化，打造 “一江清水，两岸青山”美丽画卷。

（二）预算收支情况

《昆明市财政局昆明市林业和草原局关于下达东川区林业生态建设补助资金的通知》（昆财农〔2019〕112号）下达东川区林业生态建设补助资金3000万元，到位资金3000万元，资金到位率为100%，按照项目进度，现未发生支付资金，资金支付率为0。

二、评价结论

项目建设按照作业设计规定的进度正常推进，经过评价小组对项目绩效情况进行综合打分，评价得分为97分。

三、经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1.成立领导小组，加强组织保障。

成立由区人民政府分管副区长为组长、区各相关部门领导为成员的项目建设领导小组，并下设办公室在区林草局，抽调精干技术力量和管理人员组成，以保障项目建设顺利完成和建设成效。

2.规划先行，统一标准。

坚持规划设计先行，统一标准，统一部署，统一实施，“点线面”相结合，突出亮点。大力使用乡土树种，选用抗旱、耐寒、多色彩植物，乔灌结合，积极营造混交林，确保植物景观色彩丰富。

3. 严格招投标，专业队施工。

在相关部门的指导、监督下进行招标。选择具有实力、声誉高、有造林和苗木培育经验的专业造林施工队进行承包造林施工。

4. 严格财经纪律，加强财务管理。

项目资金实行专户核算，专款专用，按规定在指定银行开设专户，专户储存，独立建账，按建设项目进行独立核算。

（二）存在的问题

项目资金还未发生支出。

5.改进措施及建议。

加快工程建设进度，严格按照作业设计规定的工程建设进度和验收标进行工程管理，按照施工合同约定的拨款方式按时，支付工程建设资金，提高财政资金使用效能。

东川区2019年林业生态建设补助

资金项目支出绩效评价报告

绩效评估报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.立项背景及目的。

为全面贯彻落实党的十九大精神，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，解放和发展绿色生产力。以习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，按照省委、省政府和市委、市政府的决策部署，结合国家对东川环保督察提出的整改要求和“403”事件提出的小江生态环境问题，把生态建设融入经济、政治、文化和社会建设各个方面，统筹人与自然和谐发展，进一步解放思想，坚定不移地推进“生态立区”战略，依据建设生态修复示范区的总体要求， 围绕建设“三美东川”的总体目标，着力实施东川小江河道及面山绿化，打造 “一江清水，两岸青山”美丽画卷。

2.项目实施情况。

东川区2019年林业生态建设补助资金建设项目涉及面山绿化2835.7亩，河道绿化13.97公里，东川区林业中心苗圃基地建设109.9亩，面山造林和河道绿化现已完成造林预整地的开挖1500亩，东川区林业中心苗圃建设项目现已开工建设。

3.资金来源及使用情况。

《昆明市财政局昆明市林业和草原局关于下达东川区林业生态建设补助资金的通知》（昆财农〔2019〕112号）下达东川区林业生态建设补助资金3000万元，到位资金3000万元，资金到位率为100%，按照项目进度，现未发生支付资金，资金支付率为0。

4.组织及管理情况。

(1)项目组织情况。

为保证项目的顺利进行，项目建设由经东川区林业和草原局统一管理、协调、监督，区林草局委托云南林协林业工程项目咨询有限公司完成了施工作业设计的编制工作，按照招投标相关规定，于今年4月前完成了招投标工作，聘请监理公司对工程建设的全过程进行质量监督，确保工程按期、按质、按量完成。

(2)项目实施流程。

①2020年1月17日前完成作业设计编制和评审→②2020年2月17日前完成招投标→③2020年4月20日前完成前期准备工作→④2020年5月1日前完成浇灌设施购置及安装→⑤2020年5月31日前完成栽植→⑥2020年6月～2022年10月进行补植补造、浇水，施肥、管护、防火和病虫害防治等工作→⑦2020年10月前完成第一次检查验收，2021年10月前完成第二次检查验收，2022年10月完成竣工验收。

(3)资金拨付流程。

面山绿化及河道绿化项目：付款方式按照4∶3∶3比例支付，造林资金工按验收合格工程量进行拨付，验收不合格不支付。即：①2020年11月前，支付验收合格面积价款40%的资金→②2021年12月前，支付验收合格面积价款30%的资金→③2022年12月，支付验收合格面积价款30%的资金。

中心苗圃基地建设项目：付款方式按照6∶4比例支付，即：①项目完工后，支付总合同价款60%的资金→②2020年7月竣工验收合格后支付总合同价款40%的资金。

（二）绩效目标

1.总目标。

践行“绿水青山就是金山银山、保护生态环境就是保护生产力、改善生态环境就是发展生产力”的理念，打造昆明北部生态涵养区和生态修复示范区，加大生态系统保护和修复力度，提升环境风险防控能力，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，持续加大国土空间绿化，着力筑牢金沙江上游生态安全屏障，探索走出一条具有生态脆弱地区特色的绿色发展新路子。

2.年度目标。

产出目标：完成面山绿化2835.7亩，河道绿化13.97公里，完成林业中心苗圃基地建设109.9亩。

效果目标：有效改善小江流域生态环境，提升森林生态功能，提高了森林覆盖率，使山变绿水变清，人居环境更加宜居，森林植被生态效益得到充分发挥；打造一江清水、两岸青山美丽画卷；保障长江下游梯级电站安全及公东格高速公路的畅通；小江流域农业生态环境得到有效改善。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，综合了解项目进展、资金使用、制度建设及执行情况、取得的成效;总结经验、发现问题，提出整改意见和建议；进一步完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证管护补助资金使用管理的规范性、安全性和有效性；强化支出责任，提高财政资金使用效益，确保项目资金专款专用，推进项目阶段目标和总体目标的完成。

（二）绩效评价工作方案制定过程

1.前期调研。

按照施工作业设计和项目建设要求，认真组织绩效评价工作方案制定调研，仔细进行了指标评价、数据采集等工作，为拟定绩效评价提供切实可行方案。

2.研究文件。

为做好该项目的绩效评价工作，进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，经东川区林业和草原局研究决定，成立林业和草原局绩效评价工作小组（东林发〔2019〕114号），加强对绩效评价工作的组织领导。

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。

（1）科学规范原则。

绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析的方法。

（2）公开公正原则。

绩效评价坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开，接受监督。

2.绩效评价方法。

综合评分法。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

认真相关要求，按要求准备相关资料，认真采集和填报相关绩效目标评价表指标数据。

2.社会调查。

因项目才开工建设，社会调查问卷还未开展，待项目完工后进行。

3.数据分析和撰写报告。

采用综合评分法进行绩效自评，即在对实际项目资金到位情况、项目完成情况、资金拨付情况等与绩效评价体系分析的基础上，对各项指标进行客观、科学的评分及报告的撰写。

（五）本次绩效评价的局限性。

由于缺乏对评价者的专业培训，评价者不可避免的存在一定主观随意性和片面性，因此，必然会影响绩效评价的有效性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

- 评价结果。

项目建设进度按照作业设计规定的进度正常推进，经过评价小组对项目绩效情况进行综合打分，评价结果为优。

- 主要绩效。

加强资金监管，确保专款专用，充分发挥资金使用效益，确保项目按时、按质、按量完成。项目的实施，对生态环境改善、环境质量提升、项目区农户务工增收作用明显；为保障农业产业发展、助推脱贫攻坚等方面起到重要作用。

（二）具体绩效分析。

通过评价小组人员评价分析并对照绩效评价指标体系逐项进行打分，该项目评价分为 97分。

四、成本效益分析。

1.资金使用方向、资金收入和支出结构。

严格按照资金管理办法，做到专款专用。小江河道绿化及面山造林共投资2448.6万元，东川区林业中心苗圃基地建设投资    551.4万元，项目资金严格按照施工作业设计及招投标投资标准、工程建设进度、验收结果进行支付。

- 项目和资金管理情况。

项目和资金管理：严格财经纪律和财务制度。项目资金实行专户核算，专款专用，按规定在指定银行开设专户，专户储存，独立建账，按建设项目进行独立核算。任何单位和个人都必须严格执行财务制度，遵守财经纪律，不得挤占、挪用、串用、截留资金，对违反财经纪律的，要追究有关部门、单位及当事人、负责人的责任，严肃处理。

付款方式：面山绿化及河道绿化项目付款方式按照4∶3∶3比例支付，造林资金按验收合格工程量进行拨付，验收不合格不支付。即：2020年11月前，支付验收合格面积价款40%的资金；2021年12月前，支付验收合格面积价款30%的资金，2022年12月，支付验收合格面积价款30%的资金；中心苗圃基地建设项目付款方式按照6∶4比例支付，即：项目完工后，支付总合同价款60%的资金；2020年7月竣工验收合格后支付总合同价款40%的资金。

3.资金的节约性、资金的使用效果，变化趋势等

东川区林草局严格按照省、市下达的标准执行成本投入，无超支情况发生。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法

1.成立领导小组，加强组织保障。

成立由区人民政府分管副区长为组长、区各相关部门领导为成员的项目建设领导小组，并下设办公室在区林草局，抽调精干技术力量和管理人员组成，以保障项目建设顺利完成和建设成效。

2.规划先行，统一标准。

坚持规划设计先行，统一标准，统一部署，统一实施，“点线面”相结合，突出亮点。大力使用乡土树种，选用抗旱、耐寒、多色彩植物，乔灌结合，积极营造混交林，确保植物景观色彩丰富。

3. 严格招投标，专业队施工。

在相关部门的指导、监督下进行招标。选择具有实力、声誉高、有造林和苗木培育经验的专业造林施工队进行承包造林施工。

4. 严格财经纪律，加强财务管理。

项目资金实行专户核算，专款专用，按规定在指定银行开设专户，专户储存，独立建账，按建设项目进行独立核算。

（二）存在的问题

按照项目建设进度，项目资金还未发生支出。

（三）建议和改进措施

加快工程建设进度，严格按照作业设计规定的工程建设进度和验收标进行工程管理，按照施工合同约定的拨款方式按时拨款，提高财政资金使用效能。