东川区2019年开花薯1号提质增效项目

自评报告

一、项目概况

2019年采购“开花薯1号”脱毒原原种40万粒，于2020年2月在汤丹镇海子村进行繁育原种88.3亩；2019年进行了“东川大洋芋”农产品地理标志登记工作；进行品质保护试验示范3亩，制定出“开花薯1号”种植技术标准；引导企业对“东川大洋芋”进行包装销售，提高种植销售组织化程度。

二、资金支出情况

2019年9月采购原原种40万粒，支出20万元；12月采购比利夫复合肥（17:7:22）13.3吨，支出5.0008万元；该项目总投资为70万元，截止2020年5月27日已经支付资金为40.4479万元，剩余29.5521万元将于2020年10月支付完毕。主要剩余资金为种薯收购款、病虫害绿色防控费、试验示范费、测产验收费、管理费等，是因为该项目资金使用受时令的限制，种薯收购款要等9月份洋芋收挖后才能支付，病虫害绿色防控费、测产验收费、项目管理费等，要根据项目进度进行使用。

三、绩效指标完成情况

根据项目实施方案，项目正在实施过程中。2019年12月经过东川区农业技术推广中心多方考察，东川区海子马铃薯种植专业合作社多年进行了马铃薯种薯繁育，具有丰富的繁育经验，东川区农业技术推广中心委托东川区海子马铃薯种植专业合作社进行开花薯1号原种繁育，面积为88.3亩，涉及农户36户，其中建档立卡贫困户4户，2月17日播种，出苗率达95%以上，长势较好，现已进入中耕管理阶段，农技部门的主要任务是加强马铃薯晚疫病的防控。开花薯1号提质增效项目主要是进行马铃薯种薯脱毒和种薯繁育，是一项前期的经济效益不明显，一般要3年以后才有明显的经济效益和社会效益。

四、采取的措施

（一）强化组织管理

项目由区农业农村局成立项目建设领导小组，全程对项目实施的领导，区农技推广中心组织实施，确保项目各环节工作的顺利开展。农技中心负责配套农资调运、培训、现场指导以及项目的测产、验收，项目图片资料的收集、整理、总结等工作；汤丹镇农业技术服务中心负责项目协调落实工作，东川区海子马铃薯种植专业合作社负责地块落实、农资发放、造册登记等工作。

（二）多方考察，选择落实基地

原种繁殖基地对海拔、土壤、气候、前作作物等自然条件要求较高。农业技术推广中心技术人员到红土地镇碳房村、铜都街道李子沟村、汤丹镇海子村等地点进行多方实地考察，最后选择在汤丹镇海子村由东川区海子马铃薯种植专业合作社进行开花薯1号原种繁育。该合作社多年进行了马铃薯种薯繁育，具有丰富的繁育经验。

（三）适时跟踪生产情况并做好指导

根据项目方案，2019年12月就及早采购好配套。从基地落实到现阶段的中耕管理，农技人员随时到基地了解马铃薯种薯长势情况，并做好中耕管理指导工作，确保项目顺利实施。

东川区农业农村局

2020年5月27日