2020年农村“厕所革命”市级补助资金项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.立项背景及目的。

根据《昆明市农村人居环境百村示范千村整治全域提升三年行动实施办法（2018-2020年）的通知》（昆办发[2018]9号），《昆明市财政局 昆明市农业农村局关于下达2020年农村“厕所革命”市级补助资金的通知》昆财农[2020]175号，按照农村厕所管理维护运营奖补资金主要用于支持粪污收集、存储、运输、资源化利用及后期管护能力提升等公共基础设施建设的相关要求，为积极探索推进农村厕所粪污资源化利用模式，做好农村厕所粪污管理维护运营工作。

- 项目实施情况。

- 购买吸粪车4辆，改造户厕904座。

- 资金来源及使用情况。

《昆明市财政局 昆明市农业农村局关于下达2020年农村“厕所革命”市级补助资金的通知》昆财农[2020]175号，2020年农村“厕所革命”市级补助资金91.59，其中：62.662万元用于吸粪车购买及配套吸粪管，28.928万元用于户厕改造，目前资金已全部列支。

- 组织及管理情况。包括项目组织情况、项目实施流程、资金拨付流程。

- 吸粪车购买由东川区农业农村局统一招投标进行建设，成立了由农业农村局为组长，分管副局长为副组长，相关科室人员为成员的项目工作组保障项目顺利实施；项目实施严格按照项目工程程序进行实施，资金严格按照资金拨付程序进行拨付；户厕改造采用以奖代补的形式，在农户改造户厕达标后直接补助给农户。

（二）绩效目标。

1.总目标。

通过粪污处理示范项目实施，探索东川区厕所粪污处理新模式，提高厕所粪污处理率；通过户厕改造，满足了群众入厕需求，改善了群众入厕条件。

- 年度目标。包括产出目标、效果目标。

- 购买吸粪车4辆，配套吸粪管40米，通过配套粪污处理设施切实提升厕所粪污处理能力，探索厕所粪污处理新模式，切实提升厕所粪污处理率；改造户厕904座通过户厕改造，满足了群众入厕需求，改善了群众入厕条件。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

1.前期调研。

绩效评价按照相关文件开展，开展绩效报告之前对项目进行了前期调研。

- 2.研究文件。

- 文件下达后组织项目实施单位认真研究相关文件。

- 绩效评价指标体系及工作方案的设计。

- 项目按照绩效报告相关指标进行设定，制定了可量化的绩效指标。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。

绩效报告科学规范、公开公正、按照绩效相关等原则进行评价。

- 绩效评价方法。

- 绩效报告先进行自评，指标围绕项目的内容进行设定，调查项目区受益对象满意度采用走访、调研、问卷调查等方式。

（四）绩效评价实施过程

1.数据填报和采集。

数据填报和采集根据项目台账资料及项目实施情况进行采集。

- 2.社会调查。

- 社会调查采用走访，问卷调查的方式。

3.数据分析和撰写报告。

（五）本次绩效评价的局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

次项目总体绩效目标打分95分。

- 2.主要绩效。

项目立项符合相关规定，财务管理规范，成本指标控制合理，社会效益明显，具体绩效进行可量化打分。

- 成本效益分析。

- 资金使用方向复核相关规定，资金严格按照文件要求按照资金拨付程序进行支出，项目管理规范，资金预算由专业造价公司进行预算，资金使用效果明显。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

项目由农业农村局统一招投标进行采购，项目实施科学合理，户厕改造采用多种模式精准到户。

- 存在的问题；

目前农村厕所粪污收集处理习惯还未形成，厕所粪污处理多靠农户自行清掏，厕所粪污处理体系还未形成；部分乡镇（街道）推进户厕改造进度缓慢。

（三）建议和改进措施。

加大厕所粪污处理力度，加大对农户的宣传力度，通过厕所粪污处理示范点建设探索新的厕所粪污处理模式，以点带面带动厕所粪污全处理；加快户厕验收工作，对于改造后不达标的公厕要求改造人进行整改。