东川区动物疫病防控及牲畜异常情况扑杀补助区级预算经费支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1.根据《昆明市东川区财政局关于下达2020年东川区区级财政预算的通知》（东财农〔2020〕23号）文件，下达东川区动物疫病防控及牲畜异常情况扑杀补助区级预算经费114.2万元，主要用于：1.兑付2019年异常牲畜（生猪）扑杀、无害化处理等牲畜疫情处置费用109.13万元，2.兑付小反刍兽疫（羊）强制扑杀补助及无害化处理费用5.07万元。

2.项目实施情况。

用于东川区涉及疫情各乡镇（街道）强制扑杀生猪6967头和疫点羊50只。在涉及疫情的各乡镇（街道）挖无害化处置点，租用拖车及运输车辆运送扑杀，并其进行无害化焚烧。对疫点进行封锁并对村庄进行消毒等

3.资金来源及使用情况。

根据《昆明市东川区财政局关于下达2020年东川区区级财政预算的通知》（东财农〔2020〕23号）文件下达资金114.2万元，现已兑付全区镇（街道）、区级站所在全区异常牲畜（生猪）6967头扑杀、无害化处理经费109.13万元；兑付全区小反刍兽疫（羊）50只强制扑杀补助及无害化处理补助5.07万元。

4.组织及管理情况。

东川区农业农村局严格按照项目实施管理要求和资金使用要求，认真组织实施。主要从：一是加强组织领导，成立养殖业重点区域防控工作领导小组。由主管领导担任组长，分管领导担任副组长，相关部门领导为成员。领导小组下设办公室在区农业农村局，由区农业农村局局长任办公室主任，负责养殖业重点区域防控日常工作，各乡镇（街道）成立相应组织领导机构；二是强化责任落实。成立项目领导机构,明确相关部门职责，确保人员到位,措施到位,明确分工，落实责任，密切配合，形成合力，推动项目顺利实施。三是项目严格按照相关规定实施。

（二）绩效目标。

1.总目标。

为进一步做好我区重大动物疫病的防控工作，在疫情处置和应对时能够得到有效的保障，达到早、快、严、小的处置效果，及时控制疫情扩大化，减少疫病发病率，降低畜禽死亡率，最大限度减轻突发疫情对全区畜牧业及公众健康造成的危害。使生猪生产规模不断扩大，存栏出栏数量提高，收入大幅增加，效益显著。

2.年度目标。

1.兑付2019年异常牲畜（生猪）6967头扑杀、无害化处理等牲畜疫情处置相关费用；2.兑付小反刍兽疫（羊）50只强制扑杀补助及无害化处理补助。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。

1.强化政府预算为民服务的理念；

2.强调预算支出的责任和效率；

3.提升预算管理水平，提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

（二）绩效评价工作方案制定过程。

通过前期调查分析，研究相关文件要求，针对绩效评价指标体系开展评价工作方案的设计。

（三）绩效评价原则、评价方法

1.绩效评价原则。包括科学规范、公开公正、绩效相关等原则。

2.绩效评价方法。包括指标评价、数据采集和社会调查中所采用的方法。

（四）绩效评价实施过程

主要是采取一是对全区各乡镇（街道）认真核实项目完成情况，是否100%完成；二是检查资金的使用和兑付率是否达到100%兑付；检查资金是否用于用于强制扑杀、无害化处理，是否专款专用，；三是对服务对象和农户进行满意度测评，是否满意；四是所认真分析实施过程中存在的问题；五是认真总结工作经验。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论。

1.评价结果。

做好重大动物疫病防控工作，同时已是为我区经济社会发展提供保障，畜牧业是我区农村经济的支柱产业，畜牧产业的发展，是推进社会主义新农村建设、乡村振兴、实现农民增收致富、全面建成小康社会的重要途径。加快畜牧产业的发展，是加速东川区农业结构战略性调整，配合东川再就业特区建设和新昆明建设，保障都市有效供给，提高城市居民生活水平，促进城乡一体化进程，稳定社会的重要举措。所以，实施该项目意义较大。

2.主要绩效。

目标任务完成情况：按各乡镇（街道）、区级站所在异常扑杀工作中垫支费用实际进行兑付。1.完成兑付2019年全区异常牲畜（生猪）6967头扑杀、无害化处理经费109.13万元，2.完成兑付全区小反刍兽疫（羊）50只强制扑杀补助及无害化处理补助5.07万元。同时并指导和监督好各乡镇（街道）严格资金使用用途，必须按照方案要求使用，把资金用在实际工作上，把工作开展好。

四、成本效益分析。

资金拨付后，单位及时成立询价领导小组，按照项目实施方案，对涉及挖机、拖车及运输车辆租赁，无害化焚烧物资费柴油、柴等消耗品购买，以及处置疫点、封锁期村庄消毒人员劳务费等项目进行逐一询价，按照比质量，比价格的原则，使资金使用发挥最大化，利益最大化。资金管理严格执行资金管理制度和财务管理的规定，做到专款专用、专款、专帐核算，杜绝挪用、挤占、截留和滞留项目资金的行为。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法；

1.认真研究资金使用用途，撰写使用方案。

2. 召开党组会，讨论扑杀，开挖无害化处置点，处置疫点、村庄消毒等事宜，确定最优方案，使资金使用发挥最大化，利益最大化

3.及时下拨资金。

（二）存在的问题；

由于疫情形势严峻，准备工作不够充分，台账资料有待完善规范。

（三）建议和改进措施。

1.建议上级财政部门继续加大对东川的动物疫病防控工作资金的支持力度，为东川区畜牧业发展提供保障。

2.继续加大资金的使用管理。

3.完善台账，进一步提高台账规范化管理。