附件:东川区工业建设项目施工许可全流程图

工业建设项目备案、用地规划许可审批手续并联办理（审批时限7个工作日）区发展改革局总牵头负责

备注：对于出让土地的工程建设项目，将用地审批纳入立项用地规划许可证阶段

企业投资项目备案（审批时限1个工作日,区发改局）备注：工业建设项目备案按照有关条例和实施办法实行改制性备案。

立项、用地、选址预审服务，形成预审书面意见

防震选址意见书（审批时限7个工作日,区防震减灾局）

备注：须在《建设用地规划许可证》之前取得

建设用地规划许可证（审批时限7个工作日,区建设规划局）

节能审查审批（须在施工许可证核发前完成， 区工科信局）

水土保持方案（审批时限5个工作日,区水务局）备注：不包括专家技术性评审时间、及修改水土保持时间

备注：以上各流程仅适用于通常状态，特别情况若涉及项目列属于市、省、国家核准目录；上区规委会项目；按级别审批原则，区级以上的按市、省、国家要求办理；涉及中介服务的项目，不含中介服务时间；其他法律法规的相关要求等除外，施工许可全流程用时从项目正式备案起计算,共22个环节，40个工作日办结（公示、听证、质询除外）。凡属审批要件不齐全的，不列入计时接件流程。

节水措施审查审批（审批时限5个工作日,区水务局）

施工安全措施备案预审服务

防雷审查（审批时限7个工作日,区气象局）

涉及交通影响评价需要提供相关部门意见（审批时限20个工作日,区住建局局）

环评报告书（表）审批意见（审批时限14（7）个工作日，区环保局）

规划方案审查、建设工程规划许可证并联办理（审批时限共 20个工作日）区住建局总牵头负责

涉及消防须提供相关部门意见（审批时限5个工作日，区消防大队）

涉及人防须提供相关部门意见（审批时限5个工作日，区人防办）

工程规划许 可设计方 案

预审及规划证核发同步预审服 务

涉及安监须提供相关部门意见(审批时限7个工作日，区安监局)

在规划方案审查阶段，涉及国家安全等因方案审查须征询相关部门意见（审批时限5个工作日，各涉及相关部门）

建设工程选址避开活断层意见、建设工程抗震设防意见（审批时限5个工作日，区防震减灾局）

规划方案审查(审批时限时限20个工作日)备注：不包括公示、放假时间

施工许可预审服务

缴纳城市配套费(即办件，区住建局)

建设工程规划许可证（审批时限7个工作日,区住建局）

人防、消防、抗震、施工图多图联审（审批时限共10个工作日）区住建局总牵头负责

抗震设防专项审查（审批时限7个工作日,区住建局）注：需要抗震专项审查的工程项目

施工图审查（含消防工程标准审查，人防工程施工图审查

审批时限10个工作日,区住建局）

建设工程质量监督手续（审批时限3个工作日,区住建局）

质量安全监督手续与施工许可合并办理（审批时限3个工作日）区住建局总牵头负责

建设工程安全施工监督手续（审批时限3个工作日,区住建局）

施工许可证（审批时限3个工作日,区住建局）