附件7：

2020年花椒产业补植补造项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2020年花椒产业补植补造项目依据东财整合〔2021〕1号文件，截止2021年12月31日，昆明市东川区乌龙镇人民政府共收到昆明市东川区财政局拨入资金32.44万元，其中：2020年花椒产业补植补造项目经费32.44万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

昆明市东川区乌龙镇人民政府根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》的规定，制定《乌龙镇主要职责及内设机构职责》、《乌龙镇财政资金项目绩效评价管理工作制度》、《乌龙镇预算内部控制管理制度》等，明确岗位职责，严格把控资金支出，规范费用报销手续，保障资金安全。

乌龙镇严格执行国家有关财经法规，资金审批程序完整，拨付手续基本完全，适时进行跟踪监控，加强资金监管力度，及时上报监控情况，提高专项资金使用效率。

2021年昆明市东川区乌龙镇人民政府的财政资金均及时到位，所有资金支出依据合规，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况；资金管理、费用支出制度健全，严格按照制度执行，会计核算规范。

- 总体绩效目标完成情况分析。

- 全镇范围内种植花椒4536亩，采取“先建后补”的方式对种植户进行补助，三年后、提高花椒产量和品质，引导花椒产业良性发展。可以实际解决当地闲置劳动力，带动本村种植劳动力。

- 绩效指标完成情况分析。

| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 花椒种植面积 | <=92.2亩 | <=92.2亩 |
|  |  |  | 铺设节水设施 | <=2127.7亩 | <=2127.7亩 |
|  |  | 质量指标 | 花椒补植补造成活率 | <=85% | <=85% |
|  |  | 时效指标 | 项目完成时间 | =2021年7月29日 | =2021年7月29日 |
|  |  | 成本指标 | 每亩种植费 | <=预算控制价500元/亩 | <=预算控制价500元/亩 |
|  |  |  | 铺设节水设施 | <=预算控制价500元/亩 | <=预算控制价500元/亩 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动人口就业人数 | <=50人 | <=50人 |
|  |  | 生态效益指标 | 绿化国土、增加森林覆盖率 | 有效 | 有效 |
|  |  |  | 增加特色经济林果保有面积 | <=92.2亩 | <=92.2亩 |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续促进农户增收 | <=10年 | <=10年 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人口满意度 | >=90% | >=90% |

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）虽2021年未偏离绩效目标，但存在的问题如下：

1.2021年项目支出未完全按预算情况执行，不利于项目的建设。

2.乌龙镇内部控制制度不健全，监督机制不完善，措施执行情况不够具体，需进一步加强管理制度，细化监管措施。

3.相关负责人预算执行意识不够，对于按时完成项目意识不到位。

（二）下一步改进措施

1.昆明市东川区乌龙镇人民政府应当树立绩效目标意识，参考国家相关法律、法规和规章制度，结合本单位的发展规划与目标，科学、合理地编制项目绩效目标，不断细化绩效目标、规范决策程序。

2.昆明市东川区乌龙镇人民政府应当进一步建立健全财政项目支出绩效评价管理工作机制，完善管理制度，加大宣传力度，强化项目绩效评价监督管理，运用好绩效评价结果，努力提高项目支出绩效评价管理工作水平。

3.建议结合全镇的实际情况进一步完善工作机制，宣传财政政策，培养按规定执行意识。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟于规定时间内应用和公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：2020年花椒产业补植补造项目绩效目标自评表