东川区拖布卡镇格勒村乡村振兴示范点人居环境整治提升项目竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，东川区审计局派出审计组，自2022年4月15日至2022年6月14日，对拖布卡镇格勒村乡村振兴示范点人居环境整治提升项目（以下简称“格勒村人居环境整治提升项目”）竣工决算进行了审计，现将审计结果公告如下：      

 一、基本情况
格勒村人居环境整治提升项目，批复计划总投资739.55万元，资金来源为政府资金。工程于2021年8月29日开工，于2021年12月16日完工，2021年12月21日由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位共同组织完工验收，评定工程质量为合格。

该项目由东川区拖布卡镇人民政府负责组织实施，采用公开招标方式确定设计施工总承包单位。项目建设过程执行了监理制度。 

审计结果表明，东川区拖布卡镇人民政府提供的工程建设资料基本完整，工程结算基本与现场和竣工资料相符。工程建设管理基本规范，工程财务会计核算由专人负责，会计基础工作基本符合规范要求。但存在施工单位多计工程价款的问题。

二、审计发现的主要问题
多计工程价款8.61万元
格勒村人居环境整治提升项目结算中由于施工单位多算工程量的原因，造成多计工程价款8.61万元。
三、审计处理情况及建议

针对上述问题，东川区审计局已按国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。多计工程价款问题责成东川区拖布卡镇人民政府依法据实结算工程价款。

针对发现的问题，东川区审计局建议：1.依法据实结算工程价款，杜绝多计工程价款的问题；2.项目净结余资金及时上缴区财政；3.加强项目建成后的管理和维护，使其长期发挥效益。
四、审计发现问题的整改情况

针对审计发现的问题，东川区拖布卡镇人民政府已整改。

东川区碧谷街道营盘社区人居环境基础设施提升改造项目竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，东川区审计局派出审计组，自2022年2月11日至2022年4月12日，对碧谷街道营盘社区人居环境基础设施提升改造项目（以下简称“营盘社区提升改造项目”）竣工决算进行了审计，现将审计结果公告如下：
基本情况

营盘社区提升改造项目，批复计划总投资1 308.26万元，批复建设内容及规模为：村庄主干道及附属工程、绿化工程、村庄内部道路工程、路灯工程、污水管网工程、污水收集池、雨水排水沟、氧化池、公厕工程、垃圾收集房、村庄风貌整治、停车场建设。项目于2021年7月23日开工，于2021年10月21日完工。2021年10月26日通过碧谷街道办事处组织的验收，工程验收合格。

该项目由碧谷街道办事处负责组织实施，采用公开招标方式确定设计施工总承包单位。项目建设过程执行了监理制度。

审计结果表明，碧谷街道办事处提供的工程建设资料基本完整，工程结算基本与现场和竣工资料相符。工程建设管理基本规范，工程财务会计核算由专人负责，会计基础工作基本符合规范要求。但存在施工单位多计工程价款的问题。
审计发现的主要问题

多计工程价款18.84万元
营盘社区提升改造项目结算中由于施工单位多计工程量的原因，造成多计工程款18.84万元。
三、审计处理情况及建议

针对上述问题，东川区审计局已按国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。多计工程价款问题责成碧谷街道办事处依法据实结算工程价款。

针对发现的问题，东川区审计局建议：1.依法据实结算工程价款，杜绝多计工程价款的问题；2.项目净结余资金及时上缴区财政；3.严格按照国家相关竣工决算资料的要求进行建设项目资料归档。
四、审计发现问题的整改情况

针对审计发现的问题，碧谷街道办事处已整改。

东川区铜都街道木树朗村乡村振兴示范村生态宜居建设项目竣工决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，东川区审计局派出审计组，自2022年2月11日至2022年4月13日，对铜都街道木树朗村乡村振兴示范村生态宜居建设项目（以下简称“木树朗村生态宜居建设项目”）竣工决算进行了审计，现将审计结果公告如下： 
一、基本情况
木树朗村生态宜居建设项目，批复计划总投资1 400万元，资金来源为财政补助资金。工程于2021年7月4日开工，于2021年10月12日完工，2021年10月24日由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位共同组织完工验收，评定工程质量为合格。

该项目由铜都街道办事处负责组织实施，采用公开招标方式确定施工单位。项目建设过程执行了监理制度。 

审计结果表明，铜都街道办事处提供的工程建设资料基本完整，工程结算基本与现场和竣工资料相符。工程建设管理基本规范，实行了“四制”管理。工程财务会计核算由专人负责，会计基础工作基本符合规范要求。但存在施工单位多计工程价款的问题。

审计发现的主要问题

多计工程价款21万元
木树朗村生态宜居建设项目结算中由于施工单位多算工程量的原因，造成多计工程价款21万元。

三、审计处理情况及建议

针对上述问题，东川区审计局已按国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。多计工程价款问题责成铜都街道办事处依法据实结算工程价款。

针对发现的问题，东川区审计局建议：1.依法据实结算工程价款，杜绝多计工程价款的问题；2.项目净结余资金及时上缴区财政；3.加强项目建成后的管理和维护，使其长期发挥效益。
四、审计发现问题的整改情况

针对审计发现的问题，铜都街道办事处已整改。

东川区阿旺镇岩头村乡村振兴示范点人居环境整治项目竣工决算审计结果
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，东川区审计局派出审计组于2022年5月23日至2022年8月19日，对阿旺镇岩头村乡村振兴示范点人居环境整治项目（以下简称“岩头村人居环境整治项目”）竣工决算进行了审计，现将审计结果公告如下：
基本情况
岩头村人居环境整治项目，批复计划总投资432.11万元，资金来源为申请财政扶持资金。批复建设内容及规模为：阿旺镇岩头一二组、路边梁子组及大麦地小组建设污水管网，铺设DN300主管6 998米，铺设DN100支管5 590米，以及其余附属工程；建设污水管网检查井249个，满足排水及后续维护需求；建设现浇混凝土污水氧化塘11个，合计容量474立方米。该项目于2021年8月13日开工，于2021年11月6日完工。2021年11月12日通过阿旺镇组织的验收，工程质量合格。

岩头村人居环境整治项目由阿旺镇负责组织实施。岩头村人居环境整治项目施工、监理、设计、测量、造价咨询未达到公开招标限额，由阿旺镇直接委托实施。项目建设过程执行了监理制度。
审计结果表明，阿旺镇人民政府提供的工程建设资料基本完整，工程结算基本与现场和竣工资料相符。工程建设过程中管理规范，工程财务会计核算由专人负责，会计基础工作基本符合规范要求。但存在施工单位多计工程价款的问题。
二、审计发现的主要问题
多计工程款18.90万元

岩头村人居环境整治项目结算中由于施工单位多计工程量的原因，造成多计工程款18.90万元。
三、审计处理情况及建议
针对上述问题，东川区审计局已按国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。多计工程价款问题责成阿旺镇人民政府依法据实结算工程价款。 

针对发现的问题，东川区审计局建议：1.依法据实结算工程价款，杜绝多计工程价款的问题；2.项目净结余及时上缴区财政；3.严格按照国家相关竣工决算资料的要求进行建设项目资料归档。
四、审计发现问题的整改情况
针对审计发现的问题，阿旺镇人民政府已整改。
东川区团结渠首部延伸工程竣工

决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，东川区审计局派出审计组于2022年2月7日至2022年5月20日，对东川区团结渠首部延伸工程竣工决算进行了审计，现将审计结果公告如下：
一、基本情况
东川区团结渠首部延伸工程，批复项目总投资7 494.40万元，该工程在总投资中扣除中央、省级补助投资后，市级补助70%，东川区自筹30%。工程采用隧道、倒虹吸、暗渠、管道等组合方式引水，渠首向大白河上游延伸，在阿旺镇以南5.00km的龙头山取水，经过10.168km的引水道，解决团结渠的正常引水问题。项目于2011年12月20日开工建设，2015年11月10日完工。2018年1月30日经建设单位、监理单位、施工单位、设计单位、质量检测单位、东川区团结渠管理所、回购单位、质量监督站等共同验收，质量评定为“合格”。
东川区团结渠首部延伸工程采取BT方式进行建设，甲方东川区人民政府作为项目责任主体、乙方昆明建设管理有限公司为建设管理主体；丙方昆发展所属农业投资有限公司为项目融资和回购主体；丁方昆明市水务局负责项目可行性研究和初步设计等的审批和建设管理期间指导与监督工作。该项目代建单位昆明建设管理有限公司于2013年9月1日退出代建，并将形成的成果相关资料移交昆明市东川区水务局，由东川区水务局完成后续建设管理工作。

团结渠首部延伸工程，经两次公开招投标失败和竞争性谈判失败后，由昆明建设管理有限公司通过直接合同谈判方式确定项目BT投资建设方；由昆明建设管理有限公司通过竞争性谈判方式确定项目全过程造价跟踪审计单位；由昆明市水务局和昆明建设管理有限公司通过比选方式确定项目质量检测单位；由昆明建设管理有限公司通过合同谈判方式确定项目监理单位；由东川区水务局直接委托项目勘察设计单位。项目建设过程执行了监理制度。
审计结果表明，东川水务局提供的工程建设资料基本完整，建设程序及项目管理基本符合有关规定，工程财务会计核算由专人负责，会计基础工作基本符合规范要求，支付工程进度款严格执行监理审核和领导审批制度。但存在施工单位多计工程价款，勘察设计单位多计勘察设计费，多计征地拆迁补偿费，项目勘察设计应招标未招标，未及时兑付征地补偿款的问题。

二、审计发现的主要问题
（一）多计工程价款1 184.70万元

团结渠首部延伸工程结算中由于施工单位工程量多计、重计及计算方法不正确等原因，造成多计工程价款1 184.70万元。

（二）多计勘察设计费23.43万元

    团结渠首部延伸工程勘察设计单位东川区水利水电勘测设计队未按合同约定编制竣工图、未进行工程科学研究实验，项目多计勘察设计费23.43万元，其中：竣工图编制费用12.77万元、工程科学研究实验费10.66万元。

（三）多计征地拆迁补偿费0.8万元

团结渠首部延伸工程未实际征迁4座坟地，多计征地拆迁补偿费0.8万元。
（四）项目勘察设计应招标未招标

团结渠首部延伸工程勘察设计由东川区水务局直接委托昆明市东川区水利水电勘测设计队实施，2009年9月10日签订合同，合同约定勘察设计费按照经省、市专家评审后计算费用为准。2020年8月17日经昆明市水务局批复的初步设计报告科研勘测设计费金额为528.46万元，项目勘察设计应招标未招标。
（五）未及时兑付征地补偿款23.56万元

该项目2012年1月已完成征地工作，但截至2022年3月31日，仍有23.56万元补偿款未兑付到农户。2022年5至6月，兑付了农户和村集体征迁补偿款23.11万元，截至2022年8月30日，仍有0.45万元征地补偿款未兑付。
三、审计处理情况及建议
针对上述问题，东川区审计局已按国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。多计工程价款、多计勘察设计费、多计征地补偿费的问题责成东川区水务局依法据实结算价款；项目勘察设计应招标未招标的问题已经移送相关部门进行处理；未及时兑付征地补偿款的问题责成区水务局监督阿旺镇人民政府及时向农户兑付征地补偿款。

针对发现的问题，东川区审计局建议：1.依法据实结算工程价款和待摊费用，杜绝多计工程投资的问题；2.严格执行《中华人民共和国招标投标法》及实施条例，对达到招标规模的建设项目严格履行招投标程序；3.东川区水务局应督促阿旺镇政府及时兑付征地补偿款，切实保障老百姓利益；4.严格执行基本建设财务管理的相关规定，按照规定的建设内容和标准控制项目待摊投资支出。

四、审计发现问题的整改情况
针对审计发现的问题，多计工程价款、多计勘察设计费、多计征地补偿费问题已整改，未及时兑付征地补偿款问题正在积极整改中。
云南功山至东川高速公路工程建设项目

东川区境内征地拆迁补偿资金

跟踪审计结果
根据《中华人民共和国审计法》第二十三条的规定，东川区审计局聘请云南上德建设工程造价有限公司和云南熙信会计师事务所有限公司组成的联合体共同组成审计组，对云南功山至东川高速公路工程建设项目东川区境内征地拆迁补偿资金（以下简称“功东高速东川区境内征地拆迁补偿项目”）进行了跟踪审计，现将审计结果公告如下： 

 一、基本情况
功东高速公路建设项目根据《云南省发展和改革委员会关于寻甸县功山至东川公路工程可行性研究报告的批复》（云发改基础〔2014〕36号文）立项，路线起自嵩明至待补高速公路互通，经寨子山，大白河、张家小河、大白河、大龙潭电站、马家、大荒地、阿旺镇、东格路、大白河、东川铁路、姑海村、黑水河、大梨树、东川木树朗、大营盘、小团山、三家村，止于东川北侧的小龙潭村附近，全长50.41公里。

东川区成立了功山至东川高速公路项目征地拆迁工作领导小组，并下设办公室负责东川区境内征地拆迁补偿日常工作。成立阿旺镇征迁组和铜都街道征迁组，按照属地原则组织实施各辖区内的征迁工作。 

审计结果表明，东川区功东高速征地拆迁领导小组办公室、铜都街道办事处、阿旺镇人民政府提供的迁改工程结算资料、征地拆迁补偿资料基本完整。征迁补偿资金会计核算由专人负责，会计基础工作基本符合规范要求，支付征地拆迁补偿资金严格执行监理审核和领导审批制度。但存在迁改工程施工单位多计工程价款、迁改工程设计单位多计设计费用及扩大征地、拆迁工作经费使用范围的问题。

二、审计发现的主要问题
（一）迁改工程多计工程价款1 606.30万元

功东高速东川区境内征地拆迁补偿项目迁改工程结算中由于施工单位多计工程量的原因，造成多计工程价款      1 606.30万元。
（二）多计迁改工程设计费用73.49万元
功东高速东川区境内征地拆迁补偿项目迁改工程设计费用因计算基数下调，造成多计迁改工程设计费用73.49万元。

（三）扩大征地拆迁工作经费使用范围196.05万元
经审计，有15家单位扩大征地、拆迁工作经费使用范围196.05万元，均用于与功东高速公路征迁工作无关的支出，其中：区交通局30.40万元、区公路路政管理大队3.70万元、东川公路路政管理大队23万元、区防减局10万元、区政法委7万元、原区安监局（区应急管理局）5万元、区政协1.16万元、原区住建局（区住房和城乡建设局）10万元、区公安局39万元、区林草局10万元、昆明市森林公安局东川分局10万元、区司法局27万元、区自然资源局10万元、区委政策研究室4.79万元、区信访局5万元。
三、审计处理情况及建议

针对上述问题，东川区审计局已按国家法律、法规的规定，出具了审计报告，下达了审计决定书。多计迁改工程价款问题和多计迁改工程设计费用问题责成东川区功东高速征地拆迁领导小组办公室依法据实结算价款；扩大征地拆迁工作经费使用范围问题责成东川区功东高速征地拆迁领导小组办公室积极协调相关单位原渠道归还。

针对发现的问题，东川区审计局建议：1.依法据实结算工程价款，杜绝多计工程价款的问题；2.严格执行《基本建设财务规则》，严格控制建设项目成本的范围、标准和支出责任；3.妥善保管相关征地拆迁补偿资料，及时进行建设项目资料归档。
四、审计发现问题的整改情况

针对审计发现的问题，多计迁改工程价款和多计迁改工程设计费用问题已整改，扩大征地、拆迁工作经费使用范围问题正在积极整改中。

