昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室2019年度

项目支出绩效评价报告

昆明市东川区人民政府扶贫开发办公室

2020-05-21

目录

一、项目基本情况	4

（一）项目概况	4

1.立项背景及目的	4

2.项目实施情况	5

3.资金来源及使用情况	5

4.组织及管理情况	5

（二）绩效目标	6

1.总目标	6

2.年度目标	6

二、绩效评价工作情况	6

（一）绩效评价目的	6

（二）绩效评价工作方案制定过程	7

1.前期调研	7

2.研究文件	7

3.绩效评价指标体系及工作方案的设计	7

（三）绩效评价原则、评价方法	8

1.绩效评价原则	8

2.绩效评价方法	8

（四）绩效评价实施过程	8

1.数据填报和采集	8

2.社会调查	8

3.数据分析和撰写报告	9

（五）本次绩效评价的局限性	9

三、评价结论和绩效分析	10

四、成本效益分析	10

（一）经济性分析	10

（二）效率性分析	10

（三）效益性分析	10

五、主要经验及做法、存在的问题和建议	11

（一）主要经验及做法	11

（二）存在的问题	11

（三）建议和改进措施	11

- 2019年度驻村扶贫工作经费项目

- 支出绩效自评报告

- 项目基本情况

- 项目概况

1.立项背景及目的。根据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅印发《关于加强贫困村驻村工作队选派管理工作的实施意见》的通知》（云厅字〔2018〕15号），为加强对队员的关心爱护，省财政每年为每个贫困县安排10万元作为总队长副总队长工作经费,为每个贫困村安排1万元作为第一书记(工作队长)工作经费。各州 (市 )、县(市、区)财政相应安排工作经费。省、州(市 )、县(市、区)派出单位每年为本单位派出的工作队员(含工作队长),每人安排不少于 2万元、1万元和 0.5万元工作经费。工作经费主要用于为当地困难群众办实事好事的补助费、办公费、培训费、差旅费等。根据《中共昆明市东川区委办公室关于选派科级领导干部包村的通知》（东办通〔2018〕33号）《中共昆明区东川区委办公室关于选派组建2018年决胜脱贫攻坚“百日会战”先锋队的通知》（东办通〔2018〕113号）、《中共昆明市东川区委办公室昆明市东川区人民政府办公室关于印发《东川区加强驻村工作队选派管理工作的实施办法（试行）》的通知》（东办通〔2018〕122号），区级部门（单位）派驻队员由区财政给予每个驻村扶贫工作队员、先锋队员工作经费420元/人/月、驻村生活补助和通信补贴600元/人/月；包村科级领导干部包村工作期间，按照驻村工作队员经费保障标准执行。

2.项目实施情况。2019年，省财政对东川区129个贫困村安排第一书记（工作队长）工作经费补助139万元，市财政对东川区129个贫困村安排第一书记（工作队长）工作经费补助268万元，区本级财政安排1163.358万元。

3.资金来源及使用情况。昆财农〔2019〕48号为总队长、副总队长安排工作经费10万元，已拨付至区委办；昆财农〔2019〕49号为每个贫困村第一书记（工作队长）安排工作经费129万元，已拨付至乡镇；昆财农〔2019〕13号为每个贫困村第一书记（工作队长）安排工作经费258万元和总队长、副总队长安排工作经费10万元，已拨付至乡镇（街道）和区委办；东财预〔2019〕1号为区级派出包村科级领导干部、驻村工作队员、先锋队员补贴经费1163.36万元，拨付乡镇（街道）1156.43万元，结余6.93万元，2020年继续使用。

4.组织实施情况。工作经费拨付至乡镇（街道）财政所后，进行统一管理，单独核算，镇级拨付，安排专人负责，建立工作经费专账。工作经费主要用于驻村期间为困难群众办实事好事的补助费、办公费、培训费、差旅费等。经费实行报账制，票据由经手人，由队长（第一书记）和村“两委”主要负责人据实共同签字确认后，乡镇行政主要领导签字支付。区扶贫办、区联席办负责对各乡镇（街道）包村领导、先锋队员、第一书记（工作队长）工作经费、生活补助和通信补贴的使用进行监督，并适时通报经费使用情况。各乡镇（街道）将工作经费纳入党务公开内容，接受上级财政、审计部门和广大群众的监督检查。

（二）绩效目标。

1.总目标。体现对驻村工作队员的关心爱护，确保队员正常履职，按时按质完成各项目标任务，省、市、区级财政为贫困区、县安排的总队长、副总队长工作经费，驻村第一书记（工作队长）工作经费、区级派出包村科级领导干部、驻村工作队员、先锋队员补贴经费，通过该项目的逐年实施，解决驻村工作队员的实际困难，使队员能安心在村上工作，为困难群众办好事实事，提升困难群众满意度。

- 2.年度目标。2019年总共拨付乡镇（街道）1156.43万元的工作经费，通过该项目的实施，为驻村工作队和各项工作的开展提供了经费保障，强化对驻村困难群众办实事好事，同时解决了驻村工作队员的办公费、培训费、差旅费等，体现了对贫困村驻村工作队员、第一书记（工作队长）的关心爱护，凝聚了东川扶贫力量，2019年顺利通过“省检”、“国检”，实现脱贫摘帽。

- 二、绩效评价工作情况

- （一）绩效评价目的。全面了解项目管理过程是否规范，产出目标是否完成，效果目标是否实现等方面的内容，总结经验，查找不足，为今后项目实施提供可行性参考建议，在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为今后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

- （二）绩效评价工作方案制定过程

- 1.前期调研。东川区扶贫办根据项目内容的特点，抽调专人成立绩效评价工作小组，对项目进行了有针对性的研究，对项目具体实施进行了可行性论证，在核查无误的情况下进行汇总，为绩效评价工作奠定基础。

- 2.研究文件。东川区扶贫办根据《中华人民共和国预算法》，按照《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发﹝2016﹞21号）和《东川区财政局关于开展东川区2018年度预算支出绩效自评工作的通知》（东财绩〔2019〕3号）文件要求，并查看单位年度工作任务目标，专项资金项目，绩效目标申报表，为开展绩效评价工作奠定基础。

- 3.绩效评价指标体系及工作方案的设计

（1）绩效评价指标体系。绩效评价指标体系共设一级指标三个，分别为项目决策（20%）、项目管理（20%）、项目绩效（60%）；二级指标七个，分别为项目立项、项目目标、投入管理、财务管理、项目实施、项目产出、项目效益；再根据项目具体情况细化为三级指标及四级指标。

（2）工作方案。绩效评价工作小组组织召开绩效评价会议，确定绩效评价重点，选取适合的绩效评价方式，制定绩效评价指标体系，明确绩效评价标准和评分标准，对相关单位的绩效资料报送情况进行现场核查、搜集证据材料，并形成评价结论，得出绩效评分。

- （三）绩效评价原则、评价方法

- 1.绩效评价原则

（1）经济性、效率性和有效性原则；

（2）经济效益、社会效益和生态环境效益原则；

（3）财政支出和产出绩效对应原则；

（4）定量分析与定性分析相结合原则。

- 2.绩效评价方法。根据《中华人民共和国预算法》，按照《昆明市人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发﹝2016﹞21号）和《东川区财政局关于开展东川区2018年度预算支出绩效自评工作的通知》（东财绩〔2019〕3号）文件要求，采用定量分析与定性分析相结合、运用比较分析的办法，对部门规划、项目立项、管理制度、绩效指标、预算执行、资金使用、项目监管、绩效目标的完成情况及产生效果进行评价。

- （四）绩效评价实施过程

- 1.数据填报和采集。本次绩效评价数据来源于预算批复及明细、部门决算报表、绩效目标申报表、绩效目标完成情况、部门年度工作总结，基础数据台账，根据以上资料进行分析汇总，形成绩效自评报告的基础数据。

- 社会调查。绩效评价工作小组根据项目的开展情况，设计相关的调查问卷，对社会公众对象进行满意度调查，并对调查结果进行统计分析，形成社会调查问卷分析报告。

- 数据分析和撰写报告。绩效自评从项目决策、项目管理、项目绩效（包括产出和效益）三个方面进行评价，得出评价结论及得分，最后撰写绩效自评报告。

项目决策方面，主要是评价绩效目标的设定情况，包括绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度，看绩效目标的设立是否符合客观实际，是否与部门履职相一致，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。

项目管理方面，主要是资金投入和使用情况、未实现绩效目标制定的制度、采取的措施等，包括评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果；看资金分配过程是否科学规范，资金投入方式是否合理，资金是否及时到位，预算执行进度是否按预期进行，资金使用是否经济有效；项目制度包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施以及制度措施的落实情况。

项目绩效方面，主要是绩效目标的实现程度和效果，绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

- 本次绩效评价的局限性。由于本次绩效评价为自评，时间及获取资料有限，带有一定的主观性。

- 评价结论和绩效分析。

- 针对驻村第一书记（工作队长），驻村队员、先锋队员，受益困难群众随机发放100份问卷调查，受访对象对经费的发放表示非常满意。得分率为96%，该项目的实施，是贯彻落实习近平总书记关于精准扶贫重要讲话精神的具体体现，有力的推动了东川区脱贫攻坚各项工作的开展，2019年顺利实现了脱贫摘帽。

- 四、成本效益分析。

- （一）项目完成情况。

- 1、完成数量。截止评价日，2019年驻村工作队专项补助（贫困村第一书记（工作队长）经费、驻村工作队、先锋队员专项补助经费、总队长工作经费已足额拨付，完成率100%。

- 2、完成质量。项目均达到质量目标，按质、按量实施。

- 3、完成时效。每月足额按时发放。

4、完成成本。计划投入资金1163.36万元，拨付乡镇（街道）、区委办1156.43万元，结余6.93万元，2020年继续使用，拨付率99.4%。

- （二）项目效益情况。

- 1、社会效益。项目的实施使受益贫困群众户数逐渐增多，体对驻村工作队的关心爱护，支持打好打赢精准脱贫攻坚战效果持续提升，解决驻村工作现实困难效果持续提升。						 	2、可持续效益。为所驻村困难群众办实事好事效果持续提升。	3、服务对象满意度。绩效评价工作组通过现场走访，发放问卷调查表调查，受访对象全部满意。

- 五、主要经验及做法、存在的问题和建议

1.吃透精神，按时拨付。在项目实施过程，首先研究文件，吃透精神，严格按照规定的时间节点，按时按质将经费拨付到位，及时将党和政府的关心关爱送到队员手中，确保队员思想稳定，认真履职，促进各项目标任务顺利完成，为如期打赢脱贫攻坚战提供有力保障。

2.严格管理，认真履责。严格落实《驻村扶贫工作队管理办法》、《驻村扶贫工作队员召回办法》等相关文件，加大督促检查力度，要求全体驻村队员按时上下班，在岗期间认真履职，严格请销假制度，外出办事，请假手续要全。

3.加强群众思想教育。利用好“三讲三评”深入持久开展听党话、感党恩、跟党走教育活动，切实压实帮扶责任人和单位的责任，引导贫困群众树立主体意识，进一步激发建档立卡贫困户“我要脱贫”的内生动力，克服等、靠、要的懒惰思想，想方设法地提高贫困户的收入，提升群众满意度。

4.建议和意见。省、市级派出的驻村队员每月工作经费和驻村生活补助、通信补贴，高于区级派出的驻村队员。队员们同在一个村工作，干同样的事，补助，补贴不同，会影响部分队员思想情绪，可能对驻村工作产生负面影响。