昆明市东川区人民政府文件

东政发〔2023〕87号

昆明市东川区人民政府关于印发昆明市东川区

2023年财政涉农资金统筹整合使用

补充方案的通知

各乡镇（街道）人民政府（办事处），区属各办、局，园区管委会，各直属机构：

现将《昆明市东川区2023年财政涉农资金统筹整合使用补充方案》印发给你们，请认真组织实施。

2023年12月12日

昆明市东川区2023年财政涉农资金统筹

整合使用补充方案

根据《财政部 国家发展改革委 国家民委 生态环境部 住房城乡建设部 交通运输部 水利部 农业农村部 文化和旅游部 国家林草局 国家乡村振兴局关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（财农〔2021〕22号）和《关于继续支持脱贫县统筹整合使用财政涉农资金工作的通知》（云财农〔2021〕153号）精神，结合我区2023年项目推进和资金使用情况，特制定本方案。

一、补充调整资金规模

根据《云南省财政厅 云南省乡村振兴局关于进一步提高脱贫县整合资金方案编制质量的通知》（云财农〔2022〕23号）要求，对《昆明市东川区2023年财政涉农资金统筹整合使用调整方案》（以下简称《调整方案》）中的资金规模和项目计划进行补充调整。截至2023年11月，8月在整合资金规模调整数（45,027.31万元）的基础上，调增中央预算投资资金511万元、省级财政衔接资金1,059万元、区级盘活以前年度结余资金2,000万元，调减脱贫劳动力省外稳岗就业补助1,007.5万元，调整后，东川区2023年统筹整合使用财政涉农资金规模为47,589.81万元（详见附件1）。按资金来源级次明细如下：

统筹整合使用中央财政涉农资金32,897万元。其中：财政衔接推进乡村振兴补助资金28,476万元，水利发展资金2,417万元，农田建设补助资金1,493万元，中央预算内投资用于“三农”建设部分511万元。

统筹整合使用省级财政衔接推进乡村振兴补助资金9,442.5万元。

统筹整合使用市级财政衔接推进乡村振兴补助资金2,848万元。

统筹整合使用以前年度结余资金2,402.31万元。

二、补充调整项目资金计划

根据项目实施进展情况和乡村振兴工作实际，对项目资金计划进行补充调整（详见附件2）。

（一）调整项目资金计划情况

1.减少项目资金计划。减少《调整方案》中的项目资金计划7个，共调减资金878.22万元，其中：2023脱贫人口小额贷款贴息200万元、东川区2023年引导农村土地经营权有序流转发展农业适度规模经营项目5.08万元、东川区碧谷街道农村供水保障及灌溉引水配套工程43.23万元、东川区进城集中安置区供水提升工程500万元、东川区铜都街道达贝社区大营盘人居环境整治项目20万元、监测帮扶对象公益性岗位49.52万元、就业帮扶车间吸纳就业奖补60.39万元。

以上项目除东川区进城集中安置区供水提升工程因用地手续报批达不到计划进度调减资金500万元外，其余项目资金均属于项目实施完成后的净结余资金。

2.增加项目资金计划。调增项目资金计划重点以产业发展、以工代赈和就业基地建设为主的且采取差额安排资金的项目，增加《调整方案》中的项目资金计划13个，共增加资金3,486.08万元，其中：东川区移民搬迁创业就业基地二期建设项目1,171.08万元、东川区阿旺镇拖落村产业发展光伏提水项目300万元 、东川渔谷科研示范基地配套设施建设项目700万元 、东川区乌龙镇水井村“一村一品”金花梨产业提质增效项目80万元、阿旺镇新碧嘎粮果蔬种植示范基地项目100万元、拖布卡新店房千亩橙园建设209万元、东川区汤丹镇杉木村2023年以工代赈项目100万元、东川区汤丹镇同心村姑庄村2023年以工代赈项目90万元、红土地镇2023年中央财政以工代赈项目80万元、东川区阿旺镇吊嘎河流域综合治理以工代赈示范项目130万元、东川区乌龙镇碑棋社区2023年以工代赈项目120万元、东川区碧谷街道龙潭社区2023年以工代赈示范工程项目256万元、昆明市东川区拖布卡镇新街村2023年以工代赈项目150万元。

3.删除项目资金计划。删除《调整方案》中的脱贫劳动力省外稳岗就业1,000万元，该项目不纳入统筹整合财政涉农资金使用范围，移出《调整方案》外安排资金实施，该项目根据区人社局申报计划，全年共需资金1,007.5万元。

（二）新增项目资金计划

共新增安排项目资金计划4个，涉及资金954.64万元，其中：拖布卡镇临港社区壮大村集体经济旅游基础设施配套项目878.24万元、东川区碧谷街道李子沟民族村寨旅游提升项目10万元、东川区乌龙镇店房社区大店房村民族村寨旅游提升项目10万元、2023年度脱贫人口“人人持证 技能致富”培训项目56.4万元。

三、强化资金使用管理

调减项目资金的单位要及时做好账务处理，确保账账相符、账表相符，调增和新增项目资金的单位要在项目实施安全和工程质量合格的前提下，尽快形成实物工作量，切实提高资金使用效率，并于2023年12月底前合规合理将资金支付完毕。

附件：1.昆明市东川区统筹整合财政涉农资金来源情况表

2.昆明市东川区统筹整合财政涉农资金项目表

3.昆明市东川区整合方案项目类型投入情况统计表

抄送：市财政局，市乡村振兴局。

昆明市东川区人民政府办公室                  2023年12月12日印发