昆明市东川区优化营商环境促进

市场主体倍增领导小组办公室

东营商办发〔2023〕7号

关于印发《东川区打造“便捷高效的政务环境”2023年工作方案》的通知

区级各政务服务实施单位，各乡镇(街道)人民政府(办事处)：

- 《东川区打造“便捷高效的政务环境”2023年工作方案》已报请区政务环境专项组研究同意，现印发给你们，请严格遵照执行。

东川区优化营商环境

促进市场主体倍增领导小组办公室

2023年5月4日

昆明市东川区优化营商环境促进市场主体倍增领导小组办公室  2023年5月4日印发

东川区打造“便捷高效的政务环境”

2023年工作方案

为深入贯彻落实《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）、《云南省人民政府关于印发云南省加快推进政务服务标准化规范化便利化实施方案的通知》（云政发〔2022〕41号）、《昆明市全面优化提升营商环境三年攻坚行动方案（2022—2224年）》（昆办发〔2022〕27号）、《东川区全面优化提升营商环境三年攻坚行动方案（2022—2024年）》（东办发〔2022〕12号），加快推进政务服务标准化规范化便利化，进一步提升一体化政务服务能力，更好满足企业和群众办事需求，结合东川区实际，制定本工作方案。

―、总体目标

深入贯彻党的二十大及二十届一中、二中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、全国“两会”精神和省、市党代会精神，全面落实中央、省、市关于深化“放管服”改革、持续优化营商环境决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持目标导向、问题导向、结果导向，以更高标准、更大力度、更实举措推动政务服务标准化、规范化和便利化工作落实，以优异成绩当好营商环境政务服务指标排头兵，打造便捷高效优质的政务服务环境。

二、重点任务

（一）全面落实政务服务标准化，提升事项覆盖度和指南准确度，持续精简优化审批服务

1.深入推进政务服务事项标准化。

（1）	按照国家、省、市部署要求，在印发全区行政许可事项清单的基础上，做好行政许可事项实施规范编制工作。区级各有关部门要在上一级行政许可事项实施规范公布后1个月内编制完成本级行政许可事项实施规范并向社会公布。

（2）	推进事项标准化、规范化管理。严格执行《云南省政务服务事项基本目录管理暂行办法》，根据对外公布的行政许可事项实施规范，更新调整区级部门254项行政许可事项办事指南，确保线上线下行政许可事项办事指南内容一致。同时，动态调整权责清单，更新发布254项区级行政许可事项权责清单，确保权责清单与政务服务事项一一对应。

（3）全面落实政务服务事项基本目录。按照国家和省政务服务事项基本目录及动态调整要求，依托国家和省政务服务平台，承接、实施、公布区、乡两级政务服务事项，汇聚政务服务事项基本目录和实施清单，实现政务服务事项数据同源、动态更新、联动管理。

牵头单位：区政务服务局

责任单位：区级各政务服务实施部门（单位），各乡镇（街道）

完成时限：2023年10月底前

（4）全面落实事项清单汇聚。落实国家、省、市关于市场准入负面清单、投资审批管理事项清单、工程建设项目审批事项清单等工作要求，推动实现市场准入负面清单、投资审批管理事项清单、工程建设项目审批事项清单与政务服务事项基本目录的同类事项名称、类型等要素一致，并动态更新，在东川区政府门户网站、省政务服务平台、区级政务服务中心对外公布。

牵头单位：区发展改革局、区住建局

责任单位：区级各政务服务实施部门（单位）

完成时限：2023年10月底前

2.全面落实政务服务事项实施清单标准化。

（1）	严格落实国家和省关于同一政务服务事项受理条件、服务对象、办理流程、申请材料、法定办结时限、办理结果等要素规范统一“五级十二同”等要求，依托国家和省政务服务平台，100%完善本级本部门政务服务事项实施清单。严格按照国家、省、市标准和要求，做好政务服务事项实施清单要素统一工作，实现同一事项同要素管理、无差别受理、同标准办理。

（2）	全面落实办事指南与权力清单关联。区政务服务管理局负责指导、督促各政务服务事项实施部门，实现省政务服务平台发布的政务服务事项（行政许可、行政征收、行政给付、行政裁决、行政奖励、其他行政职权6类）办事指南与权力清单100%关联。

牵头单位：区政务服务局

责任单位：区级各政务服务实施部门（单位），各乡镇（街道）

完成时限：2023年10月底前，长期坚持

3.持续优化12345政务服务政务热线工作。落实企业诉求分类识别、快速办理机制，健全12345热线分级协调督办、不满意诉求处置和评价考核机制，落实诉求分级分类办理机制，打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”。

牵头单位：区政府办公室

责任单位：区级各政务服务实施部门（单位），各乡镇（街道）

完成时限：2023年12月底前，长期坚持

（二）持续推进政务服务规范化，着力提升政务服务成效度

和方式完备度

1.严格规范审批服务行为。严格按照云南省政务服务网统一发布的办事指南提供办事服务，不得额外增加或变相增加办理环节和申请材料。优化前置服务，加强政务服务事项申报辅导，严格执行首问负责、一次性告知和限时办结等制度。审批事项涉及现场勘验、技术审查、听证论证等的，该审批事项的政务服务实施部门（单位）要于2023年5月30日前编制现场勘验、技术审查、听证论证等程序实施清单，明确办结时限，并将清单在东川区政府门户网站和政务新媒体、省政务服务平台、业务系统、区级政务服务中心对外公布。

牵头单位：区政务服务局

责任单位：区级各政务服务实施部门（单位）

完成时限：2023年5月30日前

2.持续推进证明材料规范化。对照省政务服务平台对外公布的办事指南，逐项清理本级本部门政务服务事项实际收取的证明材料。凡是没有法律、法规或者国务院决定依据的证明材料一律取消；凡是可以通过法定证照、法定文书、书面告知承诺、政府部门内部核查和部门间核查、网络核验、合同凭证等能够办理，能够被其他材料涵盖或替代，以及开具单位无法调查核实的，一律不得要求当事人提交证明材料；凡是国家、省、市已明令取消的证明材料一律不得收取。各相关部门梳理报送本部门（系统、行业）证明事项材料保留清单、证明事项材料取消清单。由区司法局牵头汇总两个清单并于2023年5月30日前，在区人民政府门户网站和政务新媒体、省政务服务平台、业务系统、区政务服务中心对外公布。

牵头单位：区司法局

责任单位：区级各政务服务实施部门（单位），各乡镇（街道）

完成时限：2023年5月30日前

3.全面落实审批监管协同。按照省“互联网+监管”工作要求,依托省“互联网+监管”平台，完成监管事项目录认领和行政检查事项实施清单梳理工作，行政检查事项实施清单完成率达100%；运用云南省“互联网+监管”平台中通用执法系统，常态化采集各类监管行为数据推送至国家平台，监管行为覆盖率达80%以上。

牵头单位：区政务服务局

责任单位：区级各政务服务实施部门（单位）

完成时限：2023年12月底前

4.全面落实提升中介服务管理。加强对中介服务的规范管理,依托中介服务网上超市，推动中介服务机构公开服务指南，明确服务条件、流程、时限和收费标准等要素。各部门不得强制企业选择特定中介服务机构。加强对中介服务机构的信用监管，实行信用等级评价、资质动态管理，解决中介服务环节多、耗时长、市场垄断、“红顶中介”等问题。审批服务事项里面需要中介机构提供服务的事项，行业主管部门要收集编制中介服务清单，做好监督和管理，于2023年5月30日前将服务清单在东川区政府门户网站和政务新媒体、省政务服务平台、业务系统、区政务服务中心对外公布，同步抄送区政务服务局。

牵头单位：区政务服务局

责任单位：区级各政务服务实施部门（单位）

完成时限：2023年5月30日前

- 5.深化区、乡两级政务（政务）服务中心标准化建设，按照“应进必进”的原则，推动政务服务事项进驻事项负面清单以外的100%向政务服务中心集中，实现区政务服务中心“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”综合窗口100%全覆盖。“一件事一次办”、“跨省通办”、“省内通办”和“帮办代办”等窗口规范设置率达100%。推进乡镇（街道）政务服务中心建设，统一标准，规范全区所有乡镇（街道）政务服务中心建设、窗口设置、事项审批、服务要求。全面推进乡镇（街道）、村（社区）两级政务服务中心（站）与党群服务中心融合建设，为群众提供优质高效便利的“一站式”事服务。

- 牵头单位：区政务服务局

责任单位：区级各政务服务实施部门（单位），各乡镇（街道）

完成时限：2023年6月底前，长期坚持

6.创新政务大厅管理模式，出台《东川区政务服务中心大厅管理规范》，全区政务大厅实行“1+7”（“标准化+事项进驻清单、事项进驻负面清单、大厅建设规范、服务规范、工作纪律、人员管理、审批服务回访”）清单管理（政务大厅含各级对外服务专业大厅）。加强对区级对外服务专业大厅的统一管理，建立和落实检查挂牌考核等制度。

牵头单位：区政务服务局

责任单位：区税务大厅、区车管所、区农机管理所、区退役军人事务管理厅、区民政局低保大厅、昆明市住房公积金东川分中心、区人社局大厅

完成时限：2023年9月底前，长期坚持

7.规范窗口服务行为。严格按照“应进必进”工作要求，持续全面清理进驻部门和事项“明进暗不进”，进驻事项一律不得在政务服务中心、对外服务专业大厅以外收件、受理和出件。在市场主体登记、社会保险、医疗卫生、社会救助等领域，持续推行“收件即受理”，充分授权综合办事窗口收取申请材料并出具受理凭证。落实“首席事务代表”制度，综合授权的政务服务事项要当场办理，简单事项即时办结。进驻本级政务服务中心（对外服务专业大厅）事项清单和进驻事项首席事务代表名单（含联系方式），于2023年5月30日前在本级政务服务中心（对外服务专业大厅）和政务新媒体、省政务服务平台对外公布，同步抄送区政务服务局。同时，要做好进驻本级政务服务中心（对外服务专业大厅）事项清单和进驻事项首席事务代表名单的动态管理，并及时公布。

牵头单位：区政务服务局、区市场监管局、区医保局、区民政局、区人力资源社会保障局、区卫生健康局

责任单位：区级各政务服务实施部门（单位），各乡镇（街道）

完成时限：2023年5月底前，长期坚持

8.持续规范网上办事服务。依托省政务服务平台及移动端统一提供政务服务，优化网上办事指南和操作说明，提供在线导办帮办、智能客服，辅助在线办理，完成区级政府网站的长者模式、语音辅助、自主配色等适老化、无障碍改造。持续推进线上线下融合发展。综合运用“线上预约、线下办理”、“线上预审、线下收件”、“线下办理、线上出件”等业务模式，实现线上线下“无差别受理、同标准办理”，推动政务服务线上线下融合发展。

牵头单位：区政务服务局

责任单位：区级各政务服务实施部门（单位），各乡镇（街道）

完成时限：2023年6月底前，长期坚持

9.进一步规范评估评价。依托省政务服务平台开展政务服务“好差评”，评价覆盖率达100%，实现“好差评”数据每月汇聚至省政务服务平台。持续做好政务服务差评问题、投诉问题调查核实、督办、整改和反馈，确保全区政务服务差评、投诉整改完成率和按时整改率均达100%（政务服务差评整改3个工作日内完成，政务服务投诉问题整改按有关规定时限完成）。持续做好政务服务差评整改和政务服务投诉问题处理情况随机回访工作。持续做好省营商环境投诉举报平台投诉处理，严格做好审核销号工作，加大已经销号投诉问题回访核实力度，力争营商环境投诉举报件按时销号率达100%。

责任单位：区级各政务服务实施部门（单位），各乡镇（街道）

完成时限：2023年6月底前，长期坚持

（三）推进政务服务便利化，努力提升线上线下服务能级，着力提升政务服务办理成熟度

1.深化推进“一窗通办”。持续深化各级政务服务中心（专业大厅）、政务服务中心（站）完善“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出证”服务模式，实行无差别综合服务为主，分领域综合服务为辅的“一窗通办”。优化窗口物流递寄、自助打印服务，实现办理结果“一窗出件”。

牵头单位：区政务服务局

责任单位：设有对外服务专业大厅的区级部门，乡镇（街道）

完成时限：2023年9月底前

2.深化推进“一网通办”。依托全国和省政务服务平台统一提供政务服务，实现网上办事“一次注册、多点互认、全网通行”。

全面提高全流程网上办事比例，2023年，政务服务实现网上可办率达99.8%，全程网办率达93%，行政许可类事项全程网办和通过快递申请、快递送达、网络送达等方式实现“零跑腿”比例不低于96%（不含行政征收、内部审批、涉密、已冻结事项）。

责任单位：区级各政务服务实施部门（单位），各乡镇（街道）

完成时限：2023年10月底前

3.深化推进“掌上通办”。依托省“一部手机办事通”，推进身份证电子证照、电子社保卡、电子驾驶证、电子行驶证、电子营业执照等高频电子证照汇聚和应用，在交通出行、旅游住宿、办事服务、执法检查等领域推出“扫码亮证”等快捷应用。由区级政务实施部门（单位）统筹，持续梳理本行业区、乡镇（街道）、村（社区）三级实施或者提供的政务服务事项，通过优化审批服务流程、精简申报材料，上线省“一部手机办事通”提供服务，事项清单同步抄送区政务服务局。持续做好“一部手机办事通”常态化宣传推广应用，每年集中组织宣传推广乡镇（街道）不少于4次、区级部门不少于2次，不断提高注册量和办事率。

牵头单位：区政务服务局

责任单位：区级各政务服务实施部门（单位），各乡镇（街道）

完成时限：2023年6月底前，长期坚持

4.深化推进“一次办成”。根据《昆明市加快推进“一件事一次办”打造政务服务升级版工作方案》，依托省政务服务平台，按照全省统一安排部署抓好省级2022年版16个和2023年版政务服务“一件事一次办”主题事项的推广应用；按照全市统一安排部署抓好市级2023年版政务服务“一件事一次办”主题事项的推广应用。推动“一件事一次办”主题事项线上线下深度融合，线下纳入各级政务服务中心、政务服务中心（站）综合服务窗口统一受理。

牵头单位：各主题事项牵头单位

责任单位：各主题事项涉及单位

完成时限：2023年12月底前

5.深化推进“马上办好”。持续推动政务服务事项办理减时限、减跑动，提高即办件占比，推进本级本部门政务服务事项和行政许可类事项承诺时限压缩比均不低于91%；本级本部门政务服务事项和行政许可类事项平均跑动次数均低于0.05；本级本部门政务服务事项和行政许可类事项即办件比例均不低于75%。

牵头单位：区政务服务局

责任单位：区级各政务服务实施部门（单位），各乡镇（街道）

完成时限：2023年9月底前，长期坚持

6.深化推进“就近申办”、“全市能办”。

（1）加快乡镇（街道）、村（社区）通政务外网，推进“区、乡镇（街道）、村（社区）”三级政务外网全覆盖，年内实现省政务服务平台全区8个乡镇（街道）便民服务中心全覆盖，每个乡镇（街道）的村（社区）便民服务站覆盖不少于1个。

牵头单位：区工科信局、区政务服务局

责任单位：各乡镇（街道）

完成时限：2023年11月底前

（2）持续精准打造“15分钟政务服务圈”。加强与银行合作，推动高频政务服务事项纳入银行网点STM智慧柜员机办理；发挥各专业大厅、政务服务中心（站）、24小时自助服务区等服务功能，依托银行、邮政等网点自助服务终端，推动更多高频政务服务事项上线“一部手机办事通”、“云岭先锋”平台，进一步拓展服务渠道，实现更大范围“自助办”、“就近办”。

牵头单位：区政务服务局

责任单位：各乡镇（街道）

完成时限：2023年12月底前

- 7.深化推进“跨省通办”、“省内通办”。拓展“跨省通办”、“省内通办”事项范围，更好满足企业和群众异地办事需求，完成省、市下达的“跨省通办”、“省内通办”任务。持续增加“跨省通办”事项，拓展西南地区、泛珠三角区域、“云上办”“跨省通办”范围。

牵头单位：区政务服务局

责任单位：区级各政务服务实施部门（单位），各乡镇（街道）

完成时限：2023年9月底前，长期坚持

- 8.推动惠企政策获得更及时、更精准、更便利，提供便捷政策兑现服务。利用省“惠企政策申报系统”的“昆明市利企惠民政策服务专栏”建设“四季如春营商环境”专栏，每季度发布本级惠企政策，进一步提高政策知晓率、覆盖度，为企业提供快捷高效的惠企政策兑现服务。在区、乡两级政务（政务）服务中心设置惠企政策“一站式”服务窗口，强化“一站式”窗口服务功能。同时，将利企惠民政策和政策解读咨询电话在东川区政府门户网站和政务新媒体、e办通、省政务服务平台、区政务服务中心对外公布。

- 牵头单位：区工科信局、区政府办公室、区政务服务局

责任单位：区级各政务服务实施部门（单位），各乡镇（街道）

- 完成时限：2023年9月底前，长期坚持

- 9.加快推进电子证照标准化建设，依托省政务服务平台统一电子印章系统，做好归集证照涉及印章的采集工作，确保电子证照的电子印章加盖率全覆盖，备案电子印章并与电子证照颁发机构关联配置达100%。持续拓展个人电子证照和企业电子证照应用领域，教育、公安、民政、人社、住建、自然资源、卫健、医保、文化和旅游、发改、水利、交运、税务等部门每类电子证照推广不少于2个应用场景。围绕合同订立、人员招聘、交通出行、文化和旅游等场景与领域，积极推动电子证照在企业、社会组织、个人等持证主体之间的社会化应用。

牵头单位：区政务服务局

责任单位：区级各政务服务实施部门（单位），各乡镇（街道）

完成时限：2023年9月底前，长期坚持

- 10.提升“好办”、“快办”服务水平，全面落实“两个免于提交”（凡是政府部门核发的材料，原则上一律免于提交；凡是能够提供电子证照的，原则上一律免于提交实体证照），提升全区数据共享应用效能，推动更多政务服务办事材料共享免提交，推进减环节、减材料、减费用、减时限、减跑动。

牵头单位：区政务服务局

责任单位：区级各政务服务实施部门（单位），各乡镇（街道）

完成时限：2023年6月底前，长期坚持

11.深化推进证明事项告知承诺制。各相关部门在办理证明事项告知承诺制事项时（《东川区证明事项告知承诺制清单》（第一批、第二批）全部实行告知承诺制，进一步解决企业和群众办证多、办事难、多头跑等问题。实行告知承诺制的涉企经营许可事项，申请人按要求提交材料并作出承诺的，一律当场办结。实行告知承诺制办理的事项，要制定监管细则，强化事中事后监管。本部门告知承诺制事项清单、办事指南和告知承诺书格式文本，于2023年6月底前在东川区政府门户网站和政务新媒体、省政务服务平台、业务系统、区政务服务中心对外公布。

牵头单位：区司法局

责任单位：区级各政务服务实施部门（单位），各乡镇（街道）

完成时限：2223年9月底前，长期坚持

12.全面推行容缺受理。进一步明确事项范围、适用对象、承诺的具体内容和要求、工作流程和监管措施以及违反承诺应承担的法律责任等，细化办事承诺方式和承诺事项监管细则，依法依规编制并公布可容缺受理的政务服务事项清单，明确事项名称、必要申请材料和可容缺受理的材料。本部门可容缺受理的政务服务事项清单，于2023年6月底前在东川区政府门户网站和政务新媒体、省政务服务平台、业务系统、区政务服务中心对外公布。

责任单位：各政务服务事项实施单位

完成时限：2023年9月底前，长期坚持

13.健全完善政务服务和投资项目帮办代办。

（1）	以“园区办事不出园”为目标，在园区设置建设项目审批代办点，为项目招引落地、建设实施、竣工验收、投产达产、履约监管等实施动态管理和全生命周期“妈妈式”全程帮办服务。

牵头单位：园区管委会

责任单位：区级各政务服务实施部门（单位），各乡镇（街道）

完成时限：2023年6月底前，长期坚持

（2）进一步健全完善区乡村三级政务服务实体大厅线下帮办代办服务体系，各级政务服务中心、政务服务中心（站）要依托综合服务窗口、导办服务台、值班台等，设置帮办代办窗口，为老年人、残疾人等特殊群体提供帮办代办服务。

（3）	深化投资项目行政审批全程免费“帮办代办”服务机制，健全完善投资项目全生命周期行政审批事项全程代办和投资项目单个行政审批事项全程代办“两个全程”代办服务机制，完善省市区重大项目行政审批联动服务制度，真正形成“横向合作、纵向联动、全域帮办、重点代办、全程免费、高效运行”的投资审批“帮办代办”服务机制。

牵头单位：区住建局、区发展改革局、区政务服务局

责任单位：区级各政务服务实施部门（单位），各乡镇（街道）

完成时限：2023年6月底前，长期坚持

（四）加快推行水电气网市政公用服务一体化

- 1.深化不动产统一登记制度改革。深化不动产综合窗口改革，实现一个窗口收件，内部流转办理模式。同时全面实现水、电、气、网与不动产登记同步办理过户。借鉴北京、上海、江苏、南京、武汉等地先进做法，创新昆明非税电子票据管理模式，启用登记费电子票据，实现当事人缴清不动产登记费后，可自行查看、下载和核验登记费电子票据。

牵头单位：区自然资源局、区住建局、区税务局

责任单位：区水务局、区工科信局

完成时限：2023年6月底前，长期坚持

2.构建水电气网报装一体化，年内实现水、电、气、网报装服务事项进驻区级政务服务中心集中办理全覆盖。依托工程建设项目审批管理系统建立水、电、气报装“一站式”服务平台，统一办理标准及要件，提供新装、报装、维修、过户、缴费、查询等网办业务，实现水、电、气报装服务一次申报、一网通办、一站办结。实行“三零”服务的低压非居民用户全过程办电时间压缩至15个工作日以内并持续压减时间，全区市场主体用户用水、用气报装时间分别压缩至5个和6个工作日以内，社会投 资低风险项目电、水、气报装时间压缩至 1.5个工作日以内，网 络报装时间压缩至 2个工作日以内。

牵头单位：区住建局、区水务局、区工科信局

责任单位：区公安局、区交通运输局

完成时限：2023年11月底前，长期坚持

（五）强化政务服务数据汇聚共享

1.完善、落实共享开放相关配套制度规范，建立政务数据共享供需对接机制，全面整合各部门政务信息资源，建设数据开放体系，建立数据精准回流和汇聚服务，深化数据安全技术防护体系建设，推进强化部门之间、部门与地方之间、地方之间政务数据共享，提高数据质量和可用性、时效性，满足不动产登记、社会保障、户籍管理、市场主体准入准营等重点领域以及人口、法人、地名、教育、婚姻、生育、住房、信用等普遍性数据需求。加强数据全生命周期安全保障，做到事项同源、互联互通，向企业推送相关政策信息，做到“免申即享”。

牵头单位：区工科信局

责任单位：区级各政务服务实施部门（单位），各乡镇（街道）

完成时限：2023年11月底前，长期坚持

2.汇聚政务服务数据。由区政务服务局负责，确保区乡村三级政务服务办件数据每月100%汇聚至省政务服务平台。区级各政务服务事项实施单位、各乡镇（街道）、村（社区）政务服务中心（站）做好数据汇聚配合工作。

牵头单位：区政务服务局

责任单位：区级各政务服务实施部门（单位），各乡镇（街道）

完成时限：2023年12月底前

（六）深化信用承诺信息运用

1.做好信用承诺信息数据归集。各行业主管部门、行业组织按照信用承诺相关数据标准，在承诺人作出信用承诺后，及时报送昆明市公共信用信息平台，并更新承诺人履约践诺情况，相关信用承诺信息同步推送至省和国家信用信息共享平台，强化信用承诺在信用监管中的应用。

2.加强信用承诺公示力度，通过政府门户网站、“信用昆明”网站、区级政务服务中心大屏等公示信用承诺履约践诺信息，不断营造全社会守信重诺的诚信氛围。

3.拓展信用承诺信息查询渠道，做好承诺信息结果运用。在区级政务服务中心的24小时自助服务区配置“信用昆明”终端查询机，建立信用承诺等信用信息查询快捷方式，提供多项查询服务，让信息更政务、更惠民。将信用信息作为褒奖守法诚信行为,惩戒违法失信行为的重要依据，推进信用“告知承诺”和“容缺受理”政务服务应用，依法对诚实守信者幵通“绿色通道”，对失信者实行“从严审核”。

牵头单位：区发展改革局

责任单位：区级各政务服务实施部门（单位），各乡镇（街道）

完成时限：2023年12月底前

三、保障措施

（一）完善机制，加强领导

区委、区政府成立了昆明市东川区优化营商环境促进市场主体倍增领导小组，领导小组下设政务环境专项组：

组    长：黄晓燕  区人民政府副区长

副组长：李美红  区政务服务局局长

成    员：区发展改革局、区工科信局、区公安局、区自然资源局、区住建局、市生态环境局东川分局、区水务局、区交通运输局、区林业草原局、区应急管理局、区市场监管局、区城市管理局、区政务服务局等35家政务服务实施单位，各乡镇（街道），昆明东川华润燃气有限公司、东川区自来水供水有限公司、昆明东川供电局等单位分管领导。

政务环境专项组办公室设在区政务服务局，办公室主任由区 政务服务局分管领导兼任。专项组办公室每季度召集牵头单位和相关部门召开推进会，定期调度工作推进情况，及时化解困难问题，提高工作的系统性、整体性、协同性，推进会时间可视情形而定，也可根据实际情况实时举行。

（二）细化措施，压实责任

区政府办、区发展改革局、区司法局、区工科信局、区自然资源局等牵头部门要按照本方案明确的牵头工作，结合实际，细化措施，并把措施、完成时限于2023年5月10日12:00前报专项组办公室（区政务服务局）备案。区级各政务服务事项实施单位要按照牵头部门的要求贯彻落实好相关工作并及时报送工作开展情况。

（三）强化督导，按季通报

各牵头单位要及时掌握汇总本单位牵头的工作推进情况，及时发现并研究解决存在问题，于每季度末月10日17:00前将季度工作情况报告报专项组办公室（区政务服务局）。报送情况纳入年度营商环境工作扣分。

（四）加强宣传，营造氛围

要围绕“便捷高效的政务环境”实施方案，结合“优化营商环境•东川在行动”、“营商环境会客厅”、“政企同心谈”、“企业接待日”等系列活动，及时总结经验，发现亮点，提炼、宣传、推广一批打造便捷高效的政务环境典型经验和做法。

（五）结果应用，督查问效

将打造“便捷高效的政务环境”工作纳入对区级各政务服务实施单位，各乡镇（街道）年度营商环境考核范围，并按照相关要求进行严格考核。责任单位得分由牵头单位确定。对工作敷衍推诿、落实不力的，按照《关于印发〈东川区优化营商环境护航行动方案〉的通知（东纪办发〔2022〕6号）问责追责。

附件：1.东川区打造“便捷高效的政务环境”（互联网+政务服务）2023年工作考评细则〔区级各政务服务事项实施单位〕

2.东川区打造“便捷高效的政务环境”（互联网+政务服务）2023年工作考评细则〔各乡镇（街道）〕

3.（互联网+政务服务）2023年工作涉及区级部门（单位）及乡镇（街道）

附件1

东川区打造“便捷高效的政务环境”（互联网+政务服务）2023年工作考评细则

区级各政务服务事项实施单位

| 重点任务和分值 | 具体目标和绩效要求 |  | 评分标准 | 牵头单位 |  | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| —、全面落实政务服务标准化，提升事项覆盖度和指南准确度，持续精简优化审批服务 （12分） | 1.深入推进政务服务事项标准化。（6分） | （1）按照国家、省部署要求，在印发全区行政许可事项清单的基础上，做好254项行政许可事项实施规范编制工作并向社会公布。（1分） | 根据通知要求按时公布本单位行政许可事项实施规范得1分，未按时公布不得分。 |  | 区政务局 | 各政务服务事项实施单位 |
|  |  | （2）推进事项标准化、规范化管理。严格执行《云南省政务服务事项基本目录管理暂行办法》，根据对外公布的行政许可事项实施规范，各政务服务事项实施单位更新调整本单位行政许可事项办事指南，确保线上线下行政许可事项办事指南内容一致。同时，动态调整行政许可权责清单，确保权责清单与政务服务事项一一对应。（2分） | 1.行政许可事项办事指南未更新，线上线下行政许可事项办事指南内容不一致的，每抽查发现1次扣0.1分； 2.没有动态调整权责清单，权责清单与政务服务事项没有对应的，每抽查发现1次扣0.1分。 |  | 区政务局 | 各政务服务事项实施单位 |
|  |  | （3）全面落实政务服务事项基本目录。按照国家和省政务服务事项基本目录及动态调整要求，依托国家和省政务服务平台，承接、实施、公布本级政务服务事项，汇聚政务服务事项基本目录和实施清单，实现政务服务事项数据同源、动态更新、联动管理。（1分） | 政务服务事项100%承接、实施和发布得1分，未100%承接、实施和发布不得分。 |  | 区政务局 | 各政务服务事项实施单位 |

| —、全面落实政务服务标准化，提升事项覆盖度和指南准确度，持续精简优化审批服务 （12分） | 1.深入推进政务服务事项标准化。（6分） | （4）全面落实事项清单汇聚。比对市场准入负面清单、投资审批管理事项清单、工程建设项目审批事项清单与政务服务事项基本目录的同类事项名称、类型等要素一致，并动态更新，在东川区政府门户网站、省政务服务平台、政务新媒体和区政务服务中心对外公布三个清单。（1分） | 推动实现市场准入负面清单、投资审批管理事项清单、工程建设项目审批事项清单与政务服务事项基本目录的同类事项名称、类型等要素一致的，得1分；抽查发现不一致的，不得分。 |  | 区发展改革局、区住建局 |  | 各政务服务事项实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.全面落实政务服务事项实施清单标准化。（4分） | （1）严格落实国家和省关于同一政务服务事项受理条件、服务对象、办理流程、申请材料、法定办结时限、办理结果等要素规范统一“五级十二同”等要求，依托国家和省政务服务平台，100%完善本级本部门政务服务事项实施清单。严格按照国家和省标准和要求，做好政务服务事项实施清单要素统一工作，实现同一事项同要素管理、无差别受理、同标准办理。（3分） | 抽查发现不一致的，第一次扣1分；再次抽查发现不一致的，此项不得分。 |  | 区政务局 |  | 各政务服务事项实施单位 |
|  |  | （2）全面落实办事指南与权力清单关联。各级政务服务管理部门要指导、督促各政务服务事项实施部门，实现省政务服务平台发布的政务服务事项（行政许可、行政征收、行政给付、行政裁决、行政奖励、其他行政职权6类）办事指南与权力清单100%关联。（1分） | 省政务服务平台发布的行政许可事项办事指南与权力清单100%关联的，得1分；抽查发现不一致的，不得分。 |  | 区政务局 |  | 各政务服务事项实施单位 |
|  | 3.持续优化12345政务服务政务热线工作。落实企业诉求分类识别、快速办理机制，健全12345热线分级协调督办、不满意诉求处置和评价考核机制，落实诉求分级分类办理机制，打造便捷、高效、规范、智慧的政务服务“总客服”。（3分） |  | 由区政府办公室（区市长热线办）考核打分。 | 区政府办 |  |  |  |

| 二、持续推进政务服务规范化，着力提升政务服务成效度和方式完备度（30分） | 1.严格规范审批服务行为。严格按照云南省政务服务网统一发布的办事指南提供办事服务，不得额外增加或变相增加办理环节和申请材料。优化前置服务，加强政务服务事项申报辅导，严格执行首问负责、一次性告知和限时办结等制度。审批事项涉及现场勘验、技术审查、听证论证等的政务服务实施部门要于2023年5月30日前编制现场勘验、技术审查、听证论证等程序实施清单，明确办结时限，并将清单在东川区政府门户网站和政务新媒体、省政务服务平台、业务系统、区政务服务中心对外公布。（3分） | 1.在办事指南之外增加或变相增加办理环节和申请材料的，每抽查发现或被投诉1次的，扣0.5分，累计可扣1分； 2.没有编制并公布现场勘验、技术审查、听证论证等程序实施清单并且5月30前未报送本部门汇总实施清单的扣2分。 | 区政务局 | 各政务服务事项实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.持续推进证明材料规范化。对照省政务服务平台对外公布的办事指南，逐项清理本级本部门政务服务事项实际收取的证明材料。凡是没有法律、法规或者国务院决定依据的证明材料一律取消；凡是可以通过法定证照、法定文书、书面告知承诺、政府部门内部核查和部门间核查、网络核验、合同凭证等能够办理，能够被其他材料涵盖或替代，以及开具单位无法调查核实的，一律不得要求当事人提交证明材料；凡是国家、省、市已明令取消的证明材料一律不得收取。区级政务服务事项实施部门汇总本系统本行业证明事项材料保留清单、证明事项取消清单，向区司法局报告予以公布实施。（3分） | 1.未按要求持续推进证明材料规范化的，扣2分； 2.未按时报送年度内本部门证明事项材料保留清单、证明事项材料取消清单的，扣1分。 | 区司法局 | 各政务服务事项实施单位 |
|  | 3.全面落实审批监管协同。按照省“互联网+监管”工作要求，依托省“互联网+监管”平台，完成监管事项目录认领和行政检查事项实施清单梳理工作，行政检查事项实施清单完成率达100%；运用云南省“互联网+监管”平台中通用执法系统，常态化采集各类监管行为数据推送至国家平台，监管行为覆盖率达80%以上。（3分） | 1.行政检查实施清单完善率不达100%的，扣1分； 2.监管行为数据覆盖率不达80%，扣1分。 3.未常态化采集各类监管行为数据的，扣1分 | 区政务局 | 各政务服务事项实施单位 |

| 二、持续推进政务服务规范化，着力提升政务服务成效度和方式完备度（30分） | 4.全面落实提升中介服务管理。加强对中介服务的规范管理，依托中介服务网上超市，推动中介服务机构公开服务指南，明确服务条件、流程、时限和收费标准等要素。各部门不得强制企业选择特定中介服务机构。加强对中介服务机构的信用监管，实行信用等级评价、资质动态管理，解决中介服务环节多、耗时长、市场垄断、“红顶中介”等问题。审批服务事项里面需要中介机构提供服务的事项,行业主管部门要收集编制服务清单，做好监督和管理，于2023年5月30日前将服务清单在东川区政府门户网站和政务新媒体、省政务服务平台、业务系统、区级政务服务中心对外公布。（2分） | 1.辖区中介服务机构未在中介服务网上超市公开服务指南的，扣0.5分。 2.辖区各部门强制企业选择特定中介服务机构的，每抽查发现或被投诉的，扣0.5分。； 3.辖区因中介服务环节多、耗时长、市场垄断、“红顶中介”等问题被投诉、举报的，每次扣0.5分； 4.2023年5月底前未报送本部门汇总中介服务清单的，扣0.5分。 | 区政务局 | 各政务服务事项实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 5.（1）深化区政务服务中心标准化建设，规范事项进驻。按照“应进必进”的原则，推动除涉密、冻结、场地原因以外的事项100%向政务服务中心集中。持续全面清理进驻部门和事项“明进暗不进”，进驻事项一律不得在政务服务中心以外收件、受理和出件。5分 - （2）实现区政务服务中心“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”综合窗口100%全覆盖。“一件事一次办”、“跨省通办”、“省内通办”和帮办代办等窗口规范设置率达100%。1分 | 1.2023年5月底以前公布进驻区政务服务中心事项清单，得0.5分。 - 2.区级单位被督查、暗访发现明进暗不进或没有进驻的，每发现1个事项扣1分。最高可扣5分； - 3.完成综合窗口改革100%全覆盖的，得0.5分。 - 4.完成“一件事一次办”、“跨省通办”、“省内通办”和帮办代办窗口规范设置率达100%的，得0.5分。 | 区政务局 | 各政务服务事项实施单位 |
|  | - 6.创新政务服务大厅管理模式。区政务服务中心及区级各专业大厅出台《政务服务大厅管理细则》，全区各政务大厅实行“1+7”（标准化+事项进驻、事项进驻负面清单、大厅建设规范、服务规范、工作纪律、人员管理、审批服务回访）清单管理。加强对各级对外服务专业大厅的统一管理，建立和落实检查挂牌等制度。（2分） | - 1.没有制定并公布“1+7”清单的，不得分。 - 2.没有制定下发区级对外服务专业大厅管理制度的，不得分；没有开展检查考核挂牌工作的，不得分。 | 区政务局 | 区税务大厅、区车管所、区农机管理所、区退役军人事务管理厅、区民政局低保大厅、区人社局大厅、昆明市住房公积金东川分中心 |
|  | 7.规范窗口服务行为。在市场主体登记、社会保险、医保、卫生、社会救助等领域，持续推行“收件即受理”，充分授权窗口人员对政务服务事项当场办理，简单事项即时办结。许可事项落实“首席事务代表”制度，综合授权综窗人员或首席事务代表 - 进驻区政务服务中心。（进驻事项首席事务代表名单、含联系方式），于2023年5月30日前在区政务服务中心对外公布。同时，要做好进驻区政务服务中心事项清单和进驻事项首席事务代表名单的动态管理，并及时公布。（2分） | - 持续推行“收件即受理”，落实“首席事务代表”制度，简单事项即时办结的，1分。 - 2023年5月底以前未报送首席事务代表的，得1分。 | 区政务局 | 各政务服务事项实施单位 |

| 二、持续推进政务服务规范化，着力提升政务服务成效度和方式完备度（30分） | - 8.持续规范网上办事服务。依托省政务服务平台及移动端统一提供政务服务，精准网上办事指南和操作说明。（2分） | 1.抽查发现省政务服务平台及移动端办事指南有错的，每发现1个，扣0.2分，扣完2分为止； | 区政务局 | 各政务服务事项实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 9.完成本级政府网站的长者模式、语音辅助、自主配色等适老化、无障碍改造。（1分） | 没有按时完成政府网站的长者模式、语音辅助、自主配色等适老化、无障碍改造的，扣1分 | 区工科信局 |  |
|  | 10.持续推进线上线下融合发展。综合运用“线上预约、线下办理”、“线上预审、线下收件”、“线下办理、线上出件”等业务模式，实现线上线下“无差别受理、同标准办理”，推动政务服务线上线下融合发展。（2分） | 抽查发现或被投诉线上线下差别受理、办理标准不一致的，该项不得分。 | 区政务局 | 各政务服务事项实施单位 |
|  | 11.进一步规范评估评价。依托省政务服务平台开展政务服务“好差评”，评价覆盖率达80%，实现“好差评”数据每月汇聚至省政务服务平台。（2分） | 评价覆盖率不达80%的，扣0.5分；每月将好差评数据汇聚至省政务服务平台，每少1个月数据扣0.2分，扣完1.5分为止。 | 区政务局 | 各政务服务事项实施单位 |
|  | 12.持续做好政务服务差评问题、投诉问题调查核实、督办、整改和反馈，确保本级政务服务差评、投诉整改完成率和按时整改率均达100%。持续做好政务服务差评整改和政务服务投诉问题处理情况随机回访工作。 （2分） | 整改完成率100%得1分，95%—100%（不含）得0.5分，95%（不含）以下不得分；按时整改率100%得1分，存在1条超时未整改扣0.5分，扣完2分为止。 | 区政务局 | 各政务服务事项实施单位 |

| 三、推进政务服务便利化，努力提升线上线下服务能级，着力提升政务服务办理成熟度 （40分） | - 深化推进“一窗通办”。持续深化区政务服务中心实行无差别综窗为主和分领域综合服务为辅的“一窗通办”，推动实现办理结果“一窗出件”。（2分） | 人社、医保、公安、市场监管、不动产等未实现分领域综合服务窗口对外提供服务的，该项不得分。 | 区政务局 | 区人社局、区医保局、区公安局、区市场监管局、区自然资源局 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.深化推进“一网通办”全面提高全流程网上办事比例，2023年，政务服务实现网上可办率达99.8%，全程网办率达93%，行政许可类事项全程网办和通过快递申请、快递送达、网络送达等方式实现“零跑腿”比例不低于96%（不含行政征收、内部审批、涉密、已冻结事项）。（1分） | 全程网办（四级办理深度）率达93%得1分，99%—92%之间，得0.5分，低于90%不得分；行政许可类事项全程网办和“零跑腿”比例大于等于96%得1分，92%—95%，得0.5分，低于92%不得分。 | 区政务局 | 各政务服务事项实施单位 |
|  | - 梳理可上线“一部手机办事通”的事项。（1分） - 开展“一部手机办事通”集中宣传活动1次以上；（1分） - 整合各级各部门的各类政务服务移动端对接到省“一部手机办事通”统一提供服务。（1分） | - 配合梳理上线省“一部手机办事通”的事项，得1分； - 各政务服务实施单位每年开展宣传活动至少1次，得1分； 3.自行开发建设的各类政务服务移动端、小程序等均对接到“云南省一部手机办事通”统一对外提供服务的，得1分；未完成的扣1分。 | 区政务局 | 各政务服务事项实施单位 |
|  | - 深化推进“一次办成”。根据《昆明市加快推进"一件事一次办”打造政务服务升级版工作方案》依托省政务服务平台，按照全省统一安排部署抓好省级2022年版16个和2023年版政务服务“一件事一次办”主题事项的推广应用；按照全市统一安排部署抓好2023年版政务服务"一件事一次办”主题事项的推广应用。推动“一件事一次办”主题事项线上线下深度融合，线下纳入各级政务服务中心统一受理。（6分） | 1.把“一件事一次办”主题事项线下纳入区、乡两级政务（便民）服务中心、政务（便民）服务中心统一受理，得1分； 2.省级“一件事一次办”主题事项每个主题办件不少于4件，每少完成1个主题，扣0.2分，扣完3分为止； 3.市级“一件事一次办”主题事项每个主题办理量不少于4件，每少完成1个主题，扣0.2分，扣完2分为止。 | 各主题事项牵头单位 | 各主题事项涉及单位 |

| 三、推进政务服务便利化，努力提升线上线下服务能级，着力提升政务服务办理成熟度 （40分） | 7.深化推进“马上办好”。持续推动政务服务事项办理减时限、减跑动，提高即办件占比，推进本级本部门政务服务事项和行政许可类事项承诺时限压缩比均不低于91%;本级本部门政务服务事项和行政许可类事项平均跑动次数均低于0.05;本级本部门政务服务事项和行政许可类事项即办件比例均不低于75%。（2分） | 本地区政务服务事项承诺办结时限压缩比例91%及以上得1分，80%—91%（不含）得0.5分，80%（不含）以下不得分。即办件比例达75%及以上得1分,60%—75%（不含）得0.5分，60%以下不得分。 | 区政务局 |  | 各政务服务事项实施单位 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8.深化推进“就近申办”（1分） 持续精准打造“15分钟政务服务圈”。持续加强与银行合作，推动更多高频政务服务事项纳入银行网点STM智慧柜员机办理；依托银行、电力、邮政等网点自助服务终端，推动更多高频政务服务事项上线“一部手机办事通”“云岭先锋”平台，进一步拓展服务渠道，实现更大范围“自助办”“就近办”。 | - 配合新增“云岭先锋”平台事项范围的，每新增1个事项得0.1分，该项累计得分不超过1分。 |  | 区政务局 |  | 各政务服务事项实施单位 |

| 三、推进政务服务便利化，努力提升线上线下 服务能级，着力提升政务服务办理成熟度 40分） | - 9.深化推进“跨省通办”“省内通办”。拓展“跨省通办”、“省内通办"事项范围，更好满足企业和群众异地办事需求，完成省、市下达的“跨省通办”、“省内通办”任务。梳理更多跨省通办事项，持续拓展西南地区、泛珠三角区域、“云上办”“跨省通办”范围。（1分） | - 配合新增跨省通办事项的，得1分，不配合不得分。 | 区政务局 | 各政务服务事项实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 推动惠企政策获得更及时、更精准、更便利，提供便捷政策兑现服务。运用好省“惠企政策申报系统”，依托“昆明市利企惠民政策服务专栏”建设“四季如春营商环境”专栏，动态调整公布利企惠民政策，进一步提高政策知晓率、覆盖度，为企业提供快捷高效的惠企政策兑现服务。 - （6分） | - 1.区工科局牵头梳理汇总全区各部门惠企政策，实现按季度做好东川区“惠企政策申报系统”中的惠企政策更新发布，每少发布1个季度扣1分； - 2.未按要求在东川区门户网站“政策找企业”（“四季如春营商环境”）专栏发布利民惠企政策、政策解读材料的扣1分； 3.通过惠企政策线上办理、“免申即享”、“0材料在线申报”等方式提供惠企政策兑现服务的得1分； 4.各部门没有将惠企政策同步抄送区政务服务局的，扣1分。 | 区工科信局、区政务局 | 各政务服务事项实施单位 |
|  | - 11.加快推进电子证照标准化建设，依托省政务服务平台统一电子印章系统，做好归集证照涉及印章的采集工作，确保电子证照的电子印章加盖率全覆盖，备案电子印章并与电子证照颁发机构关联配置达100%。持续拓展个人电子证照和企业电子证照应用领域。教育、公安、民政、人社、住建、自然资源、卫健、医保、文化和旅游、发改、水利、交运、税务等部门每类电子证照推广不少于2个应用场景。围绕合同订立、人员招聘、交通出行、文化和旅游等场景与领域，积极推动电子证照在企业、社会组织、个人等持证主体之间的社会化应用。（3分） | 1.电子证照的电子印章加盖率100%全覆盖，备案电子印章并与电子证照颁发机构关联配置达100%的，得1分； 2.持续拓展个人电子证照和企业电子证照应用领域，实现部门每类电子证照推广不少于2个应用场景的，得1分； 3.积极推动电子证照在企业、社会组织、个人等持证主体之间的社会化应用的，得0.5分。 | 区政务局 | 各政务服务事项实施单位 |

| 三、推进政务服务便利化，努力提升线上线下服务能级，着力提升政务服务办理成熟度 （40分） | 12.提升“好办”、“快办”服务水平，全面落实“两个免于提交”（凡是政府部门核发的材料，原则上一律免于提交；凡是能够提供电子证照的，原则上一律免于提交实体证照），提升昆明市数据共享应用效能，推动更多政务服务办事材料共享免提交，推进减环节、减材料、减费用、减时限、减跑动。（1分） | 1.实际办件中，每实现一项政府部门核发材料，免于提交纸质材料或者实现一项事项使用电子证照免于提交纸质材料得0.1分，满分1分。（各政务服务事项实施单位上报相关工作情况和材料，经抽查、核实后确定。不上报相关工作情况，视为未开展，此项不得分） | 区政务局 | 各政务服务事项实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13.深化推进证明事项告知承诺制。除直接涉及国家安全、国家秘密、公共安全、金融业审慎监管、生态环境保护，直接关系人身健康、生命财产安全以及重要涉外等风险较大、纠错成本较高、损害难以挽回的证明事项外，全部实行告知承诺制，进一步解决企业和群众办证多、办事难、多头跑等问题。实行告知承诺制的涉企经营许可事项，申请人按要求提交材料并作出承诺的，一律当场办结。进一步拓展告知承诺制应用领域，制定监管细则，强化事中事后监管。本部门告知承诺制事项清单、办事指南和告知承诺书格式文本，于2023年5月30日前在东川区政府门户网站和政务新媒体、省政务服务平台、业务系统、区政务服务中心对外公布，同步抄送区政务服务局。（2分） | 1.每实现1个证明事项承诺制并实际办件的事项，得0.1分，加满1分为止； 2.每产生1个涉企经营许可事项承诺制并实际办件的事项得0.1分，加满1分为止； 3.2023年5月30日前未报送本部门汇总事项清单的，扣0.5分。 | 区司法局、区政务局 | 各政务服务事项实施单位 |
|  | 14.全面推行容缺受理。本部门可容缺受理的政务服务事项清单，于2023年5月30日前在东川区政府门户网站和政务新媒体、省政务服务平台、业务系统、区政务服务中心对外公布。并按容缺受理材料开展工作且有实际办件（2分） | 相关部门把容缺受理清单在东川区政府门户网站公布的得1分；报送容缺受理办件的得1分。事项涉及部门不报送办件该项不得分。 | 区政务局 | 各政务服务事项实施单位 |
|  | 15.汇聚政务服务数据，确保政务服务办件数据每月100%汇聚至省政务服务平台。（5分） | 每个部门每月均报送办件数据到区政务服务局，每少1个月数据扣0.5分，扣完为止。 | 区政务局 | 各政务服务事项实施单位 |

| 三、推进政务服务便利化，努力提升线上线下服务能级，着力提升政务服务办理成熟度 （40分） | 13.健全完善政务服务和投资项目帮代办（5分） | （1）进一步健全完善税务、社会救助、退役军人事务局等专业大厅线下帮办代办服务，各专业大厅要依托综合服务窗口、导办服务台、值班台等，设置帮办代办窗口，为老年人、残疾人等特殊群体提供帮办代办服务。（1分） | 各专业大厅完成帮办代办服务窗口设置，并实质开展工作的，得1分。 | 区政务局 | 区税务大厅、区车管所、区农机管理所、区退役军人事务管理厅、区民政局低保大厅、昆明市住房公积金东川分中心、区人社局大厅 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （2）以“园区办事不出园”为目标，在园区管委会设置建设项目审批代办点，为项目招引落地、建设实施、竣工验收、投产达产、履约监管等实施动态管理和全生命周期“妈妈式”全程帮办服务。（2分） | 在园区管委会设置建设项目审批代办点并实质开展工作的，得1.5分。 | 园区管委会 | 重点项目涉及单位 |
|  |  | - （3）深化投资项目行政审批全程免费“帮办代办”服务机制，健全完善投资项目全生命周期行政审批事项全程代办和投资项目单个行政审批事项全程代办“两个全程”代办服务机制，完善省市区重大项目行政审批联动服务制度，真正形成“横向合作、纵向联动、全域帮办、重点代办、全程免费、高效运行”的投资审批“帮办代办”服务机制。（2分） | 深入开展投资项目行政审批全程免费“帮办代办”的，得2分 | 区发改局、区商务投促局、区政务局 | 各政务服务事项实施单位 |
| 四、加快推行水电气网市政公用服务一体化（5 | 1.深化不动产统一登记制度改革。全面推广不动产登记与水电气同步办理过户。（3分） |  | 基本实现水、电、气与不动产登记同步办理过户的得3分。 | 区自然资源局、区水务局、区工科信局、区住建局 | 各政务服务事项实施单位 |
|  | 2.构建水电气网报装一体化。依托工程建设项目审批管理系统建立水、电、气报装“一站式”服务平台，按照统一的办理标准及要件，提供新装、报装、维修、过户、缴费、查询等网办业务，实现水、电、气报装服务一次申报、一网通办、一站办结。全区实行“三零”服务的低压非居民用户全过程办电时间压缩至13个工作日以内并持续压减时间，全市市场主体用户用水、用气报装时间分别压缩至5个和6个工作日以内，社会投资低风险项目电、水、气报装时间压缩至1.5个工作日以内，网络报装时间压缩至2个工作日以内。（2分） |  | 实行“三零”服务的低压非居民用户全过程办电时间为1个工作日以内，得1分；超过15个工作日以上，不得分。年内实现水、电、气报装服务事项进驻区级政务服务中心办理全覆盖得1分，依托工程建设项目审批管理系统建立水、电、气报装“一站式”服务得1分。网络报装时间压缩至2个工作日内的得1分。 | 区水务局、区工科信局、区住建局 | 自来水公司、东川区供电局、华润燃气公司 |

| 五、强化政务服务数据共享（2分） | 1.完善、落实共享开放相关配套制度规范，建立政务数据共享供需对接机制，全面整合各部门政务信息资源，建设数据开放体系，建立数据精准回流和汇聚服务，深化数据安全技术防护体系建设，推进强化部门之间、部门与地方之间、地方之间政务数据共享，提高数据质量和可用性、时效性，满足不动产登记、社会保障、户籍管理、市场主体准入准营等重点领域以及人口、法人、地名、教育、婚姻、生育、住房、信用等普遍性数据需求。加强数据全生命周期安全保障，做到事项同源、互联互通，向企业推送相关政策信息，做到“免申即享”。（2分） | 梳理新旧非涉密信息化系统数据依法依规共享至政务信息资源共享平台，未进行数据共享不得分。 | 区工科信局 | 各政务服务事项实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 六、深化信用承诺信息运用（4分） | 1.做好信用承诺信息数据归集。各部门按照信用承诺相关数据标准，在承诺人作出信用承诺后，及时报送昆明市公共信用信息平台，并更新承诺人履约践诺情况，相关信用承诺信息同步推送至省和国家信用信息共享平台，强化信用承诺在信用监管中的应用。（1分） | 在昆明市公共信用信息平台归集的承诺数量/辖区内企业数量，≥得1分，≥0.5得0.5分，低于0.5不得分。 | 区发展改革局 | 信用建设涉及部门 |
|  | 2.加强信用承诺公示力度，通过政府门户网站、“信用昆明”网站、区政务服务中心大屏等公示信用承诺履约践诺信息，不断营造全社会守信重诺的诚信氛围。（1分） | 在昆明市公共信用信息平台归集的承诺数量/辖区内企业数量，≥得1分，≥0.5得0.5分，低于0.5不得分。 | 区发展改革局 | 信用建设涉及部门 |
|  | 3.拓展信用承诺信息查询渠道，做好承诺信息结果运用。在区政务服务中心24小时自助服务区配置“信用昆明”终端查询机，建立信用承诺等信用信息查询快捷方式，提供多项查询服务，让信息更政务、更惠民。将信用信息作为褒奖守法诚信行为，惩戒违法失信行为的重要依据，推进信用“告知承诺”和“容缺受理”政务服务应用，依法对诚实守信者开通“绿色通道”，对失信者实行“从严审核”。（2分） | 已在各级政务服务中心、24小时自助服务区配置“信用昆明”终端查询机，能够做到成功查询的得0.5分，没有配置或其他原因不能成功查询的不得分； 积极推进信用“告知承诺”和“容缺受理”政务服务应用的，得0.5分，没有推进不得分。 | 区发展改革局 | 信用建设涉及部门 |

| 七、落实新增重点工作任务（2分） | 认真完成新增重点工作任务。2分 | 由政务环境专项组根据实际情况细化。 | 区政务局 | 各政务服务事项实施单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 八、严格落实各项保障措施 （5分） | 1.按时参加政务环境专项组办公室组织的推进会。1分 | 不参加1次，扣0.25分，扣完1分为止。 | 区政务局 | 各政务服务事项实施单位 |
|  | - 每季度末月10日17:00前将季度工作情况报告及问题淸单报专项组（区政务服务局）汇总上报市政务服务局。特殊情况、重大向题，及时报告。（4分 | 没有按时上报1次，扣1分，扣完4分为止。 | 区政务局 | 区政府热线办、区工科信局、区发改局、区司法局、园区管委会、区自然资源局 |
| 九、激励加分 （累计不超过5 分） | 所负责政务服务工作对推动东川区打造“便捷高效的政务环境”作出贡献的或政务信息被中央、省、市、区采用的，分不同情形加分。 | 1.政务服务创新举措加分： （1）政务服务工作或创新被中央、省、市发文号召学习、发文表彰奖励或信息采用的分别加5、4、3分，市级组织在东川召开现场观摩会的加3分，进行肯定性批示的加3分；人民日报、新华社、中央电视台正面报道的加2分。 其他加分： （2）在“互联网+监督”平台中，运用联合监督模块，创新监督方式加0.3分。 （3）在省、市“一件事一次办”主题事项基础清单外新提出“一件事一次办"主题集成事项建议（规范提交主题事项办事指南、审查手册和申请登记表），并被纳入全市年度主题事项基础清单的每采纳1个主题事项加1分,此项加分最多不超过3分； （4）在行业部门的全市工作会上进行典型经验交流发言的，每次加0.5分，此项加分不超过1分； （5）召开区级现场观摩会的，每次加0.5分，此项加分不超过1分； （6）开展创新且上报高质量的信息被区级推荐上报的，每项加1分； （7）配合区政务局开展“东川秒懂政务”工作，积极报送政务服务办事指南相关原创微视频的，每采纳一个微视频加0.5分，此项加分最多不超过2分。 | 区政务局 | 各政务服务事项实施单位 |
| 十、扣分（累计不超过5分） | 所负责政务服务工作对东川区打造“便捷高效的政务环境”造成不良影响的或工作指标未完成被市通报的，分不同情形扣分。 | 被国家级（考核组、检查组、督查组）通报批评的，或被人民日报、新华社、中央电视台负面报道的每项扣5分；被省（部）级通报批评的，每项扣3分；被市政府通报批评的，每项扣2分；被市局通报的，每项扣1分。 | 区政务局 | 各政务服务事项实施单位 |

备注：考评得分=第一项至第八项重点任务考核得分+激励加分-扣分。

最终考评得分：考评得分超过100分的，按100分确定；考评得分不足100分，按考评得分确定。

附件2

东川区打造“便捷高效的政务环境”（互联网+政务服务）2023年工作考评细则

各乡镇（街道）

| 序号 | 考核项目 | 考评内容 | 评分标准 | 考核方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 乡、村两级便民服务中心（站）标准化26分 | - 1.按照“应进必进”原则，推动政务服务事项100%向便民服务中心集中，实现便民政务服务中心（站）一门办事。（10分） - 2.“一件事一次办”、“跨省通办”、“全市能办”。全面推进乡镇（街道）、村（社区）两级便民服务中心（站）与党群服务中心融合建设，为群众提供优质高效便利的“一站式”办事服务。（2分） - 3.规范设置综窗。乡镇（街道）便民服务中心（站）按照“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出证”的服务模式，实行无差别综合服务为主，分领域综合服务为辅的“一窗通办”，推动实现办理结果“一窗出件”。（2分） - 4.进一步健全完善乡村两级便民服务中心线下帮办代办服务体系。设置帮办代办窗口，为老年人、残疾人等特殊群体提供帮办代办服务。（1分） - 5.强化区、乡镇（街道）两级便民服务中心惠企政策“一站式”窗口服务功能。同时，将利惠企便民政策和政策解读咨询电话在东川区政府门户网站和政务新媒体、便民服务中心对外公布。（3分） 6.创新便民服务中心管理模式，出台《乡镇（街道）便民服务中心管理规范》，各便民服务服务中心实行“1+7”（“标准化+事项进驻清单、事项进驻负面清单、中心建设规范、服务规范、工作纪律、人员管理、审批服务回访”）清单管理。（8分） | 1.督查发现乡镇（街道）事项进驻不全，每差1个事项扣1分。最高可扣10分； 2.乡镇(街道）完成“一件事一次办”、“跨省通办”、“全市能办"窗口规范设置率达100%并实质开展工作的，得2分； 3.便民服务中心（站）实现无差别综合窗口或分领域综合服务窗口对外提供服务的得2分，未设置或设置了综窗但没有实质开展工作的不得分； 4.设置帮办代办窗口的，得1分，未设置不得分； 5.乡镇（街道）便民服务中心未设置“惠企政策一站式”服务窗口并提供惠企政策兑现服务的扣3分； 6.制定并公布“1+7”清单的得8分。 | 抽查；材料上报；日常掌握情况 |  |
| 二 | 便民服务规范化17分 | - 1.持续规范网上办事服务。精准云南省政务服务平台网上办事指南和操作说明。（10分） - 2.持续做好“一部手机办事通”常态化宣传推广应用，各乡镇（街道）每年集中组织宣传推广不少于1次，不断提高注册量和办事率。（2分） | - 1.抽查发现省政务服务平台及移动端办事指南有错的，每发现1个，扣0.2分，扣完10分为止； 2.每年集中组织宣传推广“一部手机办事通”不少于1次的，得2分。 | 抽查；日常掌握情况 |  |
|  |  | 3.持续推进线上线下融合发展。以云南省政务服务平台办事指南为标准，实现线上线下“无差别受理、同标准办理”，推动政务服务线上线下融合发展。（5分） | 抽查发现或被投诉线上线下差别受理、办理标准不一致的，该项不得分。 | 抽查；日常掌握情况 |  |
| 三 | 便民服务便利化50分 | 1.加快乡镇（街道）、村（社区）接入电子政务外网，年内实现省政务服务平台全区所有乡镇（街道）便民服务中心全覆盖。（20分） 2.每个乡镇（街道）确保实现1个村（社区）便民服务站接入电子政务外网。（10分） | 1.乡镇（街道）便民服务中心没有接入电子政务外网的，扣20分； 2.乡镇（街道）没有实现1个村（社区）便民服务站覆盖电子政务外网的，扣10分。 | 日常掌握情况 |  |
|  |  | 3.推广使用“云岭先锋综合服务”平台，实现本级政务服务事项“全市能办”。（7分） | 在“云岭先锋综合服务”平台每月有办件。每个乡镇（街道）、每个村（社区）每月办件不得低于1件；乡镇（街道）每少1个月扣1分）；下辖村（社区）每少1个月扣0.1分。 | 日常掌握情况 |  |
|  |  | 4.进一步做好数据汇集工作。每月均按要求报送办件数据，实现“好差评”数据每月汇聚至省政务服务平台。（10分） | 每月将好差评数据汇聚至省政务服务平台，每少1个月数据扣0.5分，一年均未报送的最高可扣10分。（每月将办件数据按要求和规范报区政务局信息化科） | 日常掌握情况 |  |
|  |  | 5.持续做好政务服务差评问题、投诉问题调查核实、督办、整改和反馈，确保本级政务服务差评、投诉整改完成率和按时整改率均达100%。持续做好政务服务差评整改和政务服务投诉问题处理情况随机回访工作。（3分） | 整改完成率100%得1分，95%—100%（不含）得0.5分，95%（不含）以下不得分；按时整改率100%得1分，存在1条超时未整改扣0.5分，扣完3分为止。 | 日常掌握情况 |  |
| 四 | 认真落实新增重点工作任务7分 | 认真完成新增重点工作任务。（7分） | 如有新增重点任务的按要求打分，无新增任务的按满分计； | 日常掌握情况 |  |
| 五 | 激励加分5分 | - 创建为区级标准化示范便民服务中心。 - 村（社区）便民服务站接通电子政务外网。 - 创新信息被中央、省、市、区采用的。 | - 1.乡镇（街道）便民服务中心创建为区级标准化示范便民服务中心的，给予加2分； - 2.1个村（社区）便民服务站接通电子政务外网的，加5分； 3.政务服务相关创新信息被中央、省、市、区采用的分别加5、4、3、2分。 | 日常掌握情况 |  |
| 六 | 扣分5分 | - 工作指标未完成被市局通报的，相应扣分。 |  |  |  |

备注：乡镇（街道）考评得分=第一项至第五项重点任务考核得分+激励加分-扣分。

最终考评得分：考评得分超过100分的，按100分确定；考评得分不足100分，按考评得分确定

附件3：

（互联网+政务服务）2023年工作涉及

区级部门（单位）及乡镇（街道）

一、区政务服务实施单位

区委宣传部、区委统战部、区财政局、区城市管理局、区发展改革局、区防震减灾局、区工科信局、区公安局、区交通运输局、区教育体育局、区林业草原局、区民政局、区民族宗教局、区农业农村局、区人社局、区商务投促局、区市场监管局、区水务局、区司法局、区统计局、区退役军人局、区卫生健康局、区文化旅游局、区消防大队、区医疗保障局、区应急管理局、区住建局、区自然资源局、区税务局、区气象局、区残联、、昆明市住房公积金东川管理部、区烟草公司、市生态环境局东川分局

二、乡镇（街道）

- 铜都街道、碧谷街道、汤丹镇、拖布卡镇、阿旺镇

- 乌龙镇、红土地镇、因民镇、舍块乡