昆明市东川区铜都街道

2020年基层环境保护专项经费支出

绩效评价报告

**昆明市东川区铜都街道**

**2021年05月**

昆明市东川区铜都街道

2020年基层环境保护专项经费支出

绩效评价报告

为全面检验财政资金使用绩效，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出管理水平，根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市东川区财政局关于开展东川区2020年度绩效自评工作的通知》（东财绩〔2021〕4号）文件规定，昆明市东川区铜都街道（以下简称“铜都街道”）对2020年度部门整体支出绩效进行自评，现将有关情况报告如下:

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目背景

2020年严谨的疫情防控局势，村容村貌和环境卫生秩序整治刻不容缓，农村生活垃圾治理势在必行，各种动物防疫工作也需要高度重视，通过加大环境保护的管理及宣传工作，改善环境质量，提高居民环保意识。

2.项目内容

2020年的环保工作，任务重、压力大、矛盾多，在街道环保工作人员的扎实工作下，通过正确引导、疏导、综合协调，及时解决存在问题，化解矛盾，维护社会稳定，实现了环境保护与经济建设协调发展；通过加大环境保护的管理，环境质量得到改善，健全适应铜都环境保护管理体系。

1. 项目实施情况

制定《铜都街道2020年安全生产监管工作计划》，明确责任目标和检查方法，指导各村（社区）、各办（中心）所按照安全生产“一岗双责”原则开展工作；对工程建设、交通、消防、安全生产监督管理职责的部门监管的企业（行业）进行抽查，督促其贯彻落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”的责任体系建设，提高各级各部门“依法监管、责任法定”的法治意识。对全街道非煤矿山、烟花爆竹、冶金、工贸、建材等行业（领域）的生产经营单位进行全面检查，依法严厉打击各类非法违法生产经营建设行为。

4.资金投入和使用情况

区财政安排2020年预算资金6万元，用于环境保护宣传、培训、日常检查巡查、环境综合治理、兼职环保管理人员劳务费、办公用品采购等支出，截至2021年绩效评价阶段，已使用6万元，结转0万元。

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

通过加大环境保护的管理，环境质量得到改善，健全适应铜都环境保护管理体系。

2.年度目标

通过安全环保队伍的建设及安全隐患整改，力争年铜都街道不发生安全事故及尽可能减少安全事故，确保全街道安全形势平稳。监管辖区内所有企业，对企业人员进行安全生产培训，培训一支专业的安全环保工作队伍，做好安全生产宣传工作，每年至少搞一次应急演练。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的

全面了解项目管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面，总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。在此基础上，重点分析项目预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制的有效性，评价财政资金的使用效率和效果，为以后年度编制项目预算、选择项目实施主体等提供参考依据。

2.评价对象和范围

评价对象和范围为下达的2020年基层环境保护专项经费9万元的项目决策、过程和产出、效益情况。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准

1.绩效评价原则

科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

绩效评价指标体系共设一级指标3个，分别为项目决策（20%）、项目管理（20%）、项目绩效（60%），其中：项目决策设项目立项（8%）、项目目标（12%）二级指标2个；项目管理设投入管理（4%）、财务管理（6%）、项目实施（10%）二级指标3个；项目绩效设项目产出（30%）、.项目效益（30%）、二级指标2个。二级指标根据项目具体情况细化为三级指标23个、四级指标32个。

3.评价方法

根据《昆明市东川区财政局关于开展东川区2020年度绩效自评工作的通知》（东财绩〔2021〕4号）文件要求，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法相结合，对项目的决策、过程、产出、效益进行评价。

4.评价标准

评价标准使用计划标准，即以预先制定的目标、计划、预算、定额等进行评判。

## （三）绩效评价工作过程

1.前期调研及政策研究

铜都街道办事处成立绩效评价工作小组（以下简称“绩效评价工作小组”），根据《中华人民共和国预算法》、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）、《昆明市本级部门预算绩效自评管理暂行办法》（昆财绩〔2018〕60号）、《昆明市东川区财政局关于开展东川区2020年度绩效自评工作的通知》（东财绩〔2021〕4号）等相关规定，查看部门年度工作任务目标及中长期规划、工作总结、项目实施方案、资金及业务管理制度文件、绩效目标申报表，研究项目政策文件，进行分析整理，为绩效评价工作奠定基础。

2.制定绩效评价工作方案

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，及时总结经验，分析存在问题及原因，采取切实措施进一步改进和加强财政专项资金管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益。绩效评价工作小组对本次项目资金使用的绩效评价工作进行了组织和布置，收集整理、审查核实，汇总分析项目资金使用绩效评价基础信息和其他资料。组织召开绩效评价会议，确定绩效评价重点，选取适合的绩效评价方式，客观、公正地对所有自评材料进行评审，并对出具的绩效评价报告的客观性、真实性负责。制定绩效评价指标体系，明确绩效评价标准和评分标准，核查落实项目指标完成情况，对社会公众进行满意度调查，对产生的社会效益进行调研分析，编制基础数据表，对成本效益进行分析，最终得出绩效得分，并形成绩效评价报告。

3.现场抽查及社会调查、效益访谈

现场抽查。绩效评价工作小组按照抽查面不低于30%的要求，于2021年4月25日对安全环保实地考察，查看了安环中心相关工作记录。

社会调查。绩效评价工作小组根据安全环保项目特点，设计了相关的调查问卷，并面向受益对象及社会公众发放50份问卷进行满意度调查，并对调查结果进行统计分析，形成满意度评价结果；并根据项目完成情况，结合项目实施方案制定的效益绩效目标，进行对比，得出项目效益评价结果。

效益访谈。绩效评价工作小组对项目主管部门和实施单位负责项目的业务科室主要人员进行访谈，了解项目的立项、管理、实施、产出和最终形成的效果效益。

4.数据分析和撰写报告

项目决策方面，对项目立项依据的充分性、程序的规范性，绩效目标的合理性、指标的明确性，以及预算编制的科学性、资金分配的合理性进行分析评价，确定项目决策得分；

项目管理方面，对资金到位率、预算执行率、资金使用合规性，以及管理制度的健全性、执行的有效性进行分析评价，确定项目过程得分；

项目绩效方面，对产出数量、产出质量、产出时效、实施的效益及社会公众、受益对象的满意度及访谈结果进行分析评价，确定项目产出得分；

最终，汇总各项指标评价结果及得分，确定绩效评价报告总得分和优秀评级，以及项目完成取得的主要绩效、经验做法、存在问题及相关建议。

# 三、综合评价情况及评价结论

## （一）综合评价情况

| 评价指标 | 指标分值 | 评价得分 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、项目决策 | 20 | 20 | 100% |
| 二、项目管理 | 20 | 14 | 60% |
| 三、项目绩效 | 60 | 58 | 96.67% |
| 总得分 | **100** | **92** | **92%** |
| 评价等级 | **优** | | |

## 评价结论

铜都街道2020年安全环保项目严格执行了区财政局的预算批复，基本达到了项目的预期目标。但项目存在相关管理办法不明确、预算执行率低等问题。经评价，2020年安全环保项目项目综合评价得分92分，评价等级为：“优”。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

项目决策指标分值20分，分别从项目立项、绩效目标、两个方面对项目的决策过程进行考核，2020年基层环境保护专项经费项目建设立项方面符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，立项依据充分；项目所设定的绩效目标符合客观实际，与项目具体实施情况相符，指标清晰、细化、可衡量；项目预算编制具备明确标准，资金额度与年度目标相适应，资金分配合理。综上，该指标评价得分20分，得分率100%。具体为：

1.项目立项指标分值8分，评价得分8分，得分率100%。

| **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **分值** | **得分** | **指标评分细则** | **评价情况** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1项目立项（8分） | A11.与部门中长期规划目标适应性 | A111.与部门中长期规划目标匹配性 | 1 | 1 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配，匹配，得满分；不匹配，不得分 | 项目与《东川区铜都街道国民经济和社会发展第十四个五年规划》中长期目标相匹配，得1分。 |
| A12.立项依据充分性 | A121.与区政府相关规划、决策匹配性 | 2 | 2 | 考察项目是否符合区政府相关发展规划和政府决策，符合，得满分；不符合，不得分。 | 项目符合区政府相关发展规划和政府决策，得2分。 |
| A122.与部门职责适应性 | 1 | 1 | 考察项目是否与部门职责密切相关，是，得满分；否，不得分。 | 项目与铜都街道职能部门安环中心职责密切相关，得1分。 |
| A13.项目立项规范性 | A131.前期调研情况 | 2 | 2 | 考察项目立项是否经过前期调研，是，得满分；否，不得分。 | 项目经过前期申报后区财政局预算批复后执行，得2分。 |
| A132.立项程序规范性 | 2 | 2 | 考察项目的申请、设立过程是否符合相关要求，是，得满分；否，不得分。 | 根据区财政相关要求，结合铜都街道“十三五”规划、东办发【2015】3号文件、铜都街道安环中心2019年工作总结、铜都街道安环中心2020年工作计划，安环中心2020年监管计划表、安环中心安全生产专项资金实施方案进行了充分论证。得2分。 |

2.项目目标指标分值12分，评价得分12分，得分率100%。

| **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **分值** | **得分** | **指标评分细则** | **评价情况** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2.项目目标（12%） | A21.绩效目标设定的合理性 | A211.绩效目标相关性 | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否与事业发展规划相关，是，得满分；否，不得分。 | 项目绩效目标与《东川区铜都街道国民经济和社会发展第十四个五年规划》中发展规划相关，得2分。 |
| A212.绩效目标完整性 | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否完整地反应预期产出和效果，是，得满分；否，不得分。 | 项目绩效目标完整地反应预期产出和效果，包括：1.着力从宣传和预防来实现零事故，确保环境保护顺利开展，2.着力加强检查，巡查工作力度，加强城市精细化管理，持续提升城市环境质量，3.着力实施村（社区）环境保护工作管理，激发村社区新活力，推动街道安全融合发展；得2分。 |
| A213.目标与预算的匹配性 | 2 | 2 | 考察设定的绩效目标是否与年度预算相匹配，是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标为10万元，预算批复10万元，铜都街道析置分4万元至碧谷街道后余6万元，与绩效目标匹配，得2分。 |
| A22.绩效指标设定的明确性 | A221.指标细化分解情况 | 3 | 3 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标，是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标已细化分解为可衡量的绩效指标，得3分。 |
| A222.指标与目标的匹配性 | 3 | 3 | 考察设定的绩效指标是否与年度工作任务相对应，是，得满分；否，不得分。 | 绩效指标是否与年度工作任务相对应，得3分。 |

## （二）项目管理情况

项目管理指标分值20分，分别从资金投入管理、财务管理、项目实施三个方面对项目的管理过程进行考核：2020年基层环境保护专项经费项目重点绩效评价资金存在无项目的财务管理办法；项目资金使用方面符合国家财经法规和财务管理制度，资金拨付具有完整的审批程序和手续；项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度，制度内容合法、合规、完整，执行有效，项目实施过程管理资料保存齐全。综上，该指标评价得分14分，得分率为70%。具体为：

1.投入管理指标分值4分，评价得分4分，得分率100%。

| **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **分值** | **得分** | **指标评分细则** | **评价情况** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B1.投入管理（4%） | B11.预算编制合理性 |  | 1 | 1 | 考察预算编制是否充分、合理的预计项目支出并完整反应，合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止 | 预算编制充分、合理的预计项目支出并完整反应，得1分。 |
| B12.预算调整规范性 |  | 1 | 1 | 考察存在预算调整时是否按照相关规定执行调整程序，规范，得满分；部分规范，得一分；不规范，不得分。 | 预算调整时已按照相关析置规定执行调整程序，得1分。 |
| B13.预算执行率 |  | 2 | 2 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%，预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100%=60000/60000×100%=100%，得2分。 |

2.财务管理指标分值6分，评价得分5分，得分率83.33%，扣分项在于无项目的财务管理办法。

| **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **分值** | **得分** | **指标评分细则** | **评价情况** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2.财务管理（6%） | B21.资金使用情况 |  | 2 | 2 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 项目资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得2分。 |
| B22.财务管理制度健全性 |  | 1 | 0 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效，a.是否已制定或具有相应的财务管理办法； b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定； c.是否存在需要完善的风险控制环节。 符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 根据《昆明市东川区人民政府关于印发东川区（乡镇）财政管理体制方案（试行）等九个文件的通知》（东政发【2009】309号）制定了《铜都街道财务管理制度》、《铜都街道内部控制制度》等制度，无项目的财务管理办法，不得分。 |
| B23.财务监控有效性 | B231.资金拨付程序完整性 | 1 | 1 | 考察资金拨付是否具有完整的审批程序和手续，是否符合相关制度规定，资金拨付申请、审批手续完整，得满分；存在一例手续不完整，不得分。 | 资金拨付均具有完整的审批程序和手续，都符合相关制度规定，资金拨付申请、审批手续完整，得1分。 |
| B232财务制度执行有效性 | 2 | 2 | 考察是否存在违反相关财务管理制度的情况，不存在，得满分；存在1例，不得分。 | 财务制度执行有效，不存在违反相关财务管理制度的情况，得2分。 |

3.项目实施指标分值10分，评价得分5分，得分率50%，扣分项在于未制订的与项目直接相关的业务管理制度、实施过程中铜都街道安环中心未建立相关台账记录。

| **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **分值** | **得分** | **指标评分细则** | **评价情况** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B3.项目实施（10%） | B31.项目管理制度健全性 | B311.项目实施单位管理制度健全性 | 1 | 0 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，制订相关制度或采取措施，得满分；制度不完善或者措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 铜都街道办未制订的与项目直接相关的业务管理制度，不得分。 |
| B312.管理方监管措施健全性 | 1 | 1 | 考察项目主管部门为保障项目顺利实施采取的监管措施是否明确，是否存在需要完善的风险控制环节，监管措施明确、完善，得满分；每存在一项需要完善的风险控制点，扣权重的30%，扣完为止。 | 铜都街道办为保障项目顺利实施采取的监管措施明确，审批支出程序完整，得1分。 |
| B32.项目管理制度执行有效性 | B321.项目实施单位管理制度执行情况 | 1 | 0 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行，有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 铜都街道办未制订的与项目直接相关的业务管理制度，不得分。 |
| B322.监管措施执行情况 | 1 | 0 | 项目主管部门所制订的监管措施是否有效执行，有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 铜都街道办未制订的与项目直接相关的业务管理制度，不得分。 |
| B323.合同执行情况 | 2 | 2 | 考察与项目相关的合同是否有效执行，有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目相关的合同得到有效执行，得2分。 |
| B324.台账记录规范性 | 2 | 0 | 考察项目实施过程中的相关台账记录是否完整，并符合要求，规范，得满分；部分规范，得权重的60%；不规范，不得分。 | 实施过程中铜都街道安环中心未建立相关台账记录，不得分。 |
| B33.政府采购规范性 | B331.采购方式合规性 | 1 | 1 | 考察采购方式是否符合国家、本市的相关要求，符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。 | 需采购的相关支出均已采购，且采购程序符合区政府的相关要求，得1分。 |
| B332.采购流程规范性 | 1 | 1 | 考察采购流程是否符合相关规定，符合相关要求，得满分；一项不符合，不得分。 | 需采购的相关支出均已采购，且采购程序符合区政府的相关要求，得1分。 |

## （三）项目绩效情况

项目绩效指标分值60分，分别从项目产出、项目效益两个方面对项目的具体产出进行考核：2020年基层环境保护专项经费在年度时间内较好的完成了环保工作队伍建设、环保安全宣传、辖区内企业有效的监管等数量指标值，以及对环境保护事故的控制减少了经济损失保障了人民群众生命财产安全，农田、水、空气的污染得到有效控制。综上，该指标评价得分58分，得分率为96.67%。具体为：

1.项目产出指标分值30分，评价得分28分，得分率93.33%，扣分项在于2020年只进行了一次安全环保培训。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **分值** | **得分** | **指标评分细则** | **评价情况** |
| C1.项目产出（30%） | C11.产出数量 | C111.环保工作队伍建设情况 | 4 | 4 | 考察是否培养出一支专业的安全环保工作队伍，到达指标，得满分，未达到，不得分。 | 已有一批由7人组成的安全环保工作队伍，得4分。 |
| C112.环境保护宣传情况 | 4 | 4 | 考察是否定期进行环保宣传，一年1次以上得满分，未宣传，不得分。 | 2020年6月5日开展环境日宣传2次，得4分。 |
| C114.环境保护情况 | 4 | 2 | 考察是否定期组织环保队伍安全培训，一年培训2次以上得满分，培训一次，得2分，未培训，不得分。 | 2020年只进行了一次安全环保培训，得2分。 |
| C115.辖区内企业监管情况 | 4 | 4 | 考察是否对辖区内企业进行有效监管，一年监管82家企业及以上得满分，监管达到60%至100%得1.5分，60%以下，不得分。 | 2020年对辖区内700多家工贸企业进行摸底排查，督促相关企业实时注册登录云南省应急管理综合运用平台，配合上级部门健全完善安全监管基础数据库，得4分。 |
| C12.产出质量 | C121.环境保护培训人员执法检查率 | 5 | 5 | 考察安全生产培训人员执法检查率是否达标，达到100%，得满分，60%至100%得1.5分，60%以下，不得分。 | 根据以上产出指标安全生产队伍检查率已达100%，得5分。 |
| C13.产出时效 | C131.环境保护监管工作完成及时性 | 4 | 4 | 考察安全生产监管工作完成是否及时完成，及时完成的满分，未及时完成视情况得0-4分。 | 已及时组织召开安全生产工作会，安排部署安全生产工作。签订安全生产责任书193份，得4分。 |
| C14.产出成本控制情况 | C141.环境保护监管成本节约率 | 5 | 5 | 考察当年安全生产监管成本工作的成本是否得到有效节约，未超预算，得满分，超支，不得分。 | 实际到位资金60000元，本年实际使用60000元，未超支，得5分。 |

2.项目效益指标分值30分，评价得分30分，得分率100%。

| **二级指标** | **三级指标** | **四级指标** | **分值** | **得分** | **指标评分细则** | **评价情况** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C2.项目效益（30%） | C21.经济效益 | C211.环境保护事故带来的经济损失减少情况 | 6 | 6 | 考察安全事故是否得到有效的控制，发生率是否比以前年度下降并有效防止了经济损失，每一条均满足，得满分；其中一条不满足，不得分。 | 制定印发《铜都街道党政综合办公室关于切实做好今冬明春火火灾防控通知的通知》（铜处办发〔2019〕136号）、明确检查范围和重点，通过企业自检自查，各村（社区）和部门（中心）所强化督促检查的方式，在开展好辖区企业今冬明春火灾防控工作的同时，做好岁末年初及“两会”期间的安全生产工作。强化隐患排查，遏制安全生产事故，得6分 |
| C22.社会效益 | C211.人民群众生命财产因环境事故遭受的损失降到最低保障情况 | 6 | 6 | 考察人民群众生命财产是否因环境事故遭受损失，是，得满分；否，不得分。 | 共签订安全生产责任书193份，发放消防安全宣传材料7200余份，确实做到安全隐患整改有人检查、有人跟踪、有人落实、有人督查，做到不走形式、不留死角。安全事故得到有效预防，得6分，得6分。 |
| C23.生态效益 | C221. 农田、水、空气的污染发生率减少情况 | 6 | 6 | 考察对辖区企业监管效率，监管是否有效执行并已减少了农田、水、空气的污染发生率，是，得满分；否，不得分。 | 农村农田、水、空气的污染已通过安全宣传群众意识提高发生率逐步减少，环境质量得以改善，得6分。 |
| C24.满意度 | C241. 服务对象满意度 | 6 | 6 | 评价受益对象及社会公众对项目实施效果的满意度，共发放50份问卷，满意度大于等于95%得10分，大于等于90%扣1分，大于等于85%扣2分，大于等于75%扣3分，以此类推，扣完为止。 | 通过发放50份调查问卷，计算后满意度为95.8%，得6分。 |
| C25.可持续性 | C251.群众和企业环保法律及环境保护意识提高情况 | 6 | 6 | 考察安全宣传及应急演练的效率，群众和企业的环保法律及环保意识是否得到提高，是，得满分；否，不得分。 | 通过安全宣传群众意识提高发生率逐步减少，环境质量得以改善，得6分。 |

# 五、主要经验及做法

## （一）加强组织领导，落实责任目标

及时组织召开安全生产工作会，安排部署安全生产工作；制定《铜都街道2020年安全生产监管工作计划》，明确责任目标和检查方法，指导各村（社区）、各办（中心）所按照安全生产“一岗双责”原则开展工作；继续强化网格化管理，进一步健全网格化体系建设。

（二）强化隐患排查，遏制安全生产事故

开展今冬明春火灾防控工作，制定印发《铜都街道党政综合办公室关于切实做好今冬明春火火灾防控通知的通知》（铜处办发〔2019〕136号）、明确检查范围和重点；开展烟花爆竹大检查，配合上级部门对辖区烟花爆竹经营零售点13家进行全面排查，对不符合经营条件的给予取缔，对符合经营条件的按程序上报区安监局。对符合要求的经营户严格要求灭火器配备、设置封闭专柜、经营许可证须按时进行年检、仓库内粘贴禁烟标识标；消防安全工作，继续抓好公众聚集场所严查整治、中小学学校、卫生院、居民小区、居民楼院、外来人口出租户、七小行业场所、高层、地下建筑和“三合一、多合一”场所等火灾隐患排查整治工作。

# 六、存在的问题及原因分析

（一）工作人员少，工作量大，致使开展工作难度大，联合检查较少，企业巡查不能达到闭合。

（二）街道涉及的安全行业领域多，各部门对认真履行安全生产“一岗双责”和“三个必须”认识不够，检查的材料不能及时上报街道安委会办公室。

（三）少数村（社区）安全专干不履职，村（社区）书记主任不重视安全工作。

# 七、有关建议

结合本辖区、本部门实际，进一步细化工作方案，明确工作责任，及时把相关精神传达至各相关企业，确保大检查工作“横向到边、纵向到底”。真正把市、区、街道党工委、办事处的工作部署和要求落实到位，避免各类安全事故的发生。

# 附件：

1.项目支出绩效评价指标体系及评分表；

2.访谈报告；

3.社会调查问卷报告；

4.项目安全保障资料（电子版）；

铜都街道办事处绩效评价工作小组

2021年05月20日