东川区2024年中央、省级农村厕所革命财政奖补资金项目实施方案

根据《昆明市财政局关于下达 2024 年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金的通知》(昆财农(2024)73号)和《昆明市财政局关于下达 2024 年省级农村厕所改造建设专项资金的通知》(昆财农(2024)31号)文件要求，特制定本方案。

一、资金来源

昆明市下达东川区2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金1205万元和2024 年省级农村厕所改造建设专项资金190万元，共计1395万元。

二、资金用途

（一）新建自然村公厕27座；

（二）新建或改造农村户厕8260座；

（三）用于农村公厕、户厕摸排问题整改；

（四）用于农村无害化卫生公厕后期管护；

（五）用于农村厕所革命粪污收集处理；

（六）用于农村厕所革命工作宣传培训；

（七）用于农村厕所革命“回头看”。

三、执行标准

（一）农村公厕。按照省级公厕10万元/座标准。

（二）农村户厕。补助标准按照 1000 元/座执行。

（三）其他工作。开展市场公开询价相关工作。

四、项目实施及时间安排

（一）新建自然村公厕27座。全面完成2024年和2025年农村公厕建设任务。

牵头单位：区农业农村局

责任单位：各乡镇（街道）

完成时限：2025年6月30日前

（二）新建或改造农村户厕8259座。全面完成2024年和2025年农村户厕改造任务，户厕改造补助资金按照1000元/座足额拨保障。

牵头单位：区农业农村局

责任单位：各乡镇（街道）

完成时限：2025年6月30日前

（三）农村公厕、户厕摸排问题整改。资金原则上只能围绕8个乡镇（街道）农村公厕、户厕摸排出的问题进行全面整改。

牵头单位：区农业农村局

责任单位：各乡镇（街道）

完成时限：2025年6月30日前

（四）农村公厕后期管护。修复非无害化卫生公厕，按照有厕屋、有厕具、有2:1:3三格式化粪池、有排气管、有排污口“5项”指标，改造后达到无害化卫生公厕的标准。

牵头单位：区农业农村局

责任单位：各乡镇（街道）

完成时限：2025年6月30日前

（五）农村厕所革命粪污收集处理。因地制宜推进农村粪污处理工作。

牵头单位：区农业农村局

责任单位：各乡镇街道

完成时限：2025年6月30日前

（六）农村厕所革命工作宣传培训。在全区8个乡镇（街道）组织开展农村厕所革命暨人居环境提升培训。

牵头单位：区农业农村局

责任单位：各乡镇（街道），局属各科室、站所、中心

完成时限：2025年6月30日前

（七）开展农村厕所革命“回头看”。由区农业农村局聘请第三方，对8个乡镇（街道）实施的农村公厕、户厕进行“回头看”。

牵头单位：区农业农村局

责任单位：各乡镇（街道），局属各科室、站所、中心

完成时限：2025年6月30日前

五、相关要求

（一）高度重视。农村厕所革命关乎民生，请各乡镇（街道）高度重视，安排专人负责，全力推进。

（二）实事求是。对摸排出的农村公厕问题和后续管护问题，制定科学合理的问题整改方案，按照一个问题一个整改方案、一座公厕一个方案、一个方案一个造价的要求抓好整改，方案与造价可聘请第三方进行审核，方案与造价必须经党委、政府审核把关签字盖章后实施。

（三）项目实施。项目由责任单位负责实施，项目实施必须保证工程质量，摸排出的问题必须全面进行整改，非无害化公厕改造后必须达到无害化卫生公厕标准。

（四）台账资料整理。项目实施应注意过程管理，按照以下目录收集整理台账资料：1.区级文件；2.镇级实施方案（方案需包含实施内容、造价，方案需经党委、政府审核同意）；3.党委、政府同意项目实施的会议纪要；4.项目公示照片；5.施工合同或协议；6.施工前、施工中、施工后照片；7.项目验收材料；8.绩效报告。

（五）报账程序。资金由各项目实施乡镇（街道）按照开工30%、竣工50%、验收复核合格20%比例按照项目管理相关规定到区农业农村局报账。

（六）项目权责。区农业农村局负责对资金使用方向、项目内容进行把关，积极配合完成直接兑付；各实施单位确保资金专款专用、项目工程质量、项目施工安全、项目资产后续管理、维护、运营。

附件：2024年中央、省级农村厕所革命财政奖补资金分配一览表

（此页无正文）

昆明市东川区农业农村局办公室 　　　　 2024年10月30日印发

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2024年中央、省级农村厕所革命财政奖补资金分配一览表** | | | | | | | | | | | | |
| **序**  **号** | **实施单位** | **实施项目及资金分配明细** | | | | | | | | **资金来源** | | 备注 |
| 户厕改造项目（座） | 公厕建设项目（座） | 农村厕所革命工作宣传培训 | 厕所革命回头看 | 农村厕所革命粪污收集处理 | 农村公厕、户厕摸排问题整改 | 农村公厕后期管护 | 小计  （万元） | 昆财农(2024)73号（中央资金） | 昆财农(2024)31号 （省级资金） |
| 1 | 区农业农村局 |  | 27 |  |  |  |  |  | 270 | 270 |  |  |
| 2 | 区农业农村局 |  |  | √ | √ | √ | √ | √ | 299 | 109 | 190 |  |
| 3 | 铜都街道 | 1842 |  |  |  |  |  |  | 184.2 | 184.2 |  |  |
| 4 | 碧谷街道 | 1295 |  |  |  |  |  |  | 129.5 | 129.5 |  |  |
| 5 | 汤丹镇 | 1560 |  |  |  |  |  |  | 156 | 156 |  |  |
| 6 | 乌龙镇 | 940 |  |  |  |  |  |  | 94 | 94 |  |  |
| 7 | 红土地镇 | 1030 |  |  |  |  |  |  | 103 | 103 |  |  |
| 8 | 拖布卡镇 | 1390 |  |  |  |  |  |  | 139 | 139 |  |  |
| 9 | 因民镇 | 200 |  |  |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  |
| 10 | 阿旺镇 | 3 |  |  |  |  |  |  | 0.3 | 0.3 |  |  |
| 合计 | | 8260 | 27 |  |  |  |  |  | 1395 | 1205 | 190 |  |

附件